**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**„II/379 Tišnov – Drásov, II. et. Tišnov, ul. Brněnská“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Objednatel**

**Město Tišnov**

sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČO: 002 82 707

zastoupenou Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

a

**Zhotovitel**

**EUROVIA CS, a.s.**

sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha IČ 45274924

zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1561

kontaktní adresa **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno**

zastoupena XXX ředitelem závodu Morava jih

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

1. **Rozsah dodatku**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. Smlouvy o dílo uzavřené 5. 6. 2018 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací a méněprací, specifikovaných ve ZL č. 1 - 9 – příloha č. 1 tohoto dodatku, dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně poslední věty v **čl. II.,** **odst. 1**, která nově zní takto:

 Předmětem díla dle Smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 3 - 9 a vypouští se neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 4. Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací a méněprací, specifikovaných ve ZL č. 1 - 9 – příloha č. 1 tohoto dodatku, dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně **čl. VII.,** **odst. 1**, a **odst. 4**, který nově zní takto:

1. **Cena díla**
2. Cena díla:

|  |  |
| --- | --- |
| **Původní Cena díla dle SOD bez DPH** |  **16 411 545,59 Kč** |
| **Cena méněprací bez DPH (ZL 1 - 2)** |  **-44 293 Kč** |
| **Cena víceprací bez DPH (ZL 3 – 9)** |  **89 571,42 Kč** |
| **Cena díla bez DPH** |  **16 456 824,01 Kč** |

1. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou Smlouvy a změnových listů č. 1 -9, které jsou přílohou Dodatku č. 1, jejichž nedílnou součástí jsou položkové rozpočty změn.
2. **Ostatní ujednání**
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku č. 1.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 14/2019 dne 29. 5. 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| V Tišnově**,** dne 29. 5. 2019…………… |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Ing. Ludvík Šumbera** | **Bc. Jiří Dospíšil** |
| ředitel závodu Morava jih | starosta města Tišnova |

**Příloha č. 1 Změnové listy č. 1 - 9**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |
|

 | Firma: EUROVIA CS, a. s. |   |   |   |
| **Soupis víceprací a méněprací** |   |   |   |
|   |   |   |
|   | **Stavba: 00010 - II-379 Tišnov-Drásov, ul.Brněnská** |   |
|   |  |  |   |   |
|   |  |  |   |   |
|   |   |   |   |   |
| Změny | Objekt a popis | Cena |   |   |
| Změnový list 1 | SO 801 - odpočet kácení stormů | -43 960,00 |   |   |
| Změnový list 2 | SO 104 - odpočet ornice u svodidla na ul Olbrachtova | -333,00 |   |   |
| Změnový list 3 | SO 104 - vyplnění pásu mezi svodidlem a cyklostezkou | 7 044,80 |   |   |
| Změnový list 4 | SO 104 - dlažba s vodícími drážkami na chodníku u parkoviště u pošty | 4 526,41 |   |   |
| Změnový list 5 | SO 104 - rekonstrukce schodiště v km 0,685 | 7 176,47 |   |   |
| Změnový list 6 | SO 104 - osvětlení přístřešku | 25 544,75 |   |   |
| Změnový list 7 | SO 104 - Doplnění dlažby u kadeřnictví | 22 406,92 |   |   |
| Změnový list 8 | SO 104 - Úprava chodníku u Pily | 21 863,75 |   |   |
| Změnový list 9 | SO 104 - Úprava slepecké dlažby | 1 008,32 |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** | **45 278,42 Kč** |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ZMĚNOVÝ LIST |
| **Stavba:**  **II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ** | **Číslo změny: 001 MP** |
|  | **Datum: 9. 5. 2019** |
| Určeno pro objednatele |
| Odesláno/předáno: | poštou [ ]  | na KD [x]  | e-mailem [ ]  | osobně [ ]  |
| Týká se části stavby: **SO 801 – Vegetační úpravy** |
| Odkazy: |  |
|  |  |
|  |  |
| Popis změny: Z důvodu upřesnění počtu kácených stromů a křovin podle skutečnosti, došlo k odpočtu kácených dřevin.  |
|  |
| Počet připojených listů: 1 strana rozpočtu | Počet připojených výkresů: 0 |
| Návrh ocenění změny | připojen |   [x]  |
| Změna byla vyvolána |  |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)TDS Michalis CharalambidisAD Ing. Radomil JarošIng. Zbyněk Košťál |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| ŽÁDOST O ZMĚNU |
| **Stavba:**  **II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ** | **Číslo změny: 002 MP** |
|  | **Datum: 9. 5. 2019** |
| Určeno pro objednatele |
| Odesláno/předáno: | poštou [ ]  | na KD [x]  | e-mailem [ ]  | osobně [ ]  |
| Týká se části stavby: **SO 104 - Zpevněné plochy ostatní** |
| Odkazy: |  |
|  |  |
|  |  |
| Popis změny: Z důvodu složitého udržování zeleného pásu pod svodidlem v km 1,010 – 1,084 ulice Olbrachtova bude zaměněno ohumusování ornicí za štěrkodrť. Původní materiál pod svodidlem bude odstraněn a nahrazen štěrkodrtí, která bude mít v tomto pásu bezúdržbový charakter.  |
|  |
| Počet připojených listů: 1 strana rozpočtu | Počet připojených výkresů: 0 |
| Návrh ocenění změny | připojen |   [x]  |
| Změna byla vyvolána |  |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)TDS Michalis CharalambidisAD Ing. Radomil JarošIng. Zbyněk Košťál |

|  |
| --- |
| ŽÁDOST O ZMĚNU |
| **Stavba:**  **II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ** | **Číslo změny: 003 VP** |
|  | **Datum: 9. 5. 2019** |
| Určeno pro objednatele |
| Odesláno/předáno: | poštou [ ]  | na KD [x]  | e-mailem [ ]  | osobně [ ]  |
| Týká se části stavby: **SO 104 - Zpevněné plochy ostatní** |
| Odkazy: |  |
|  |  |
|  |  |
| Popis změny: Z důvodu složitého udržování zeleného pásu pod svodidlem v km 1,010 – 1,084 ulice Olbrachtova bude zaměněno ohumusování ornicí za štěrkodrť. Původní materiál pod svodidlem bude odstraněn a nahrazen štěrkodrtí, která bude mít v tomto pásu bezúdržbový charakter.  |
|  |
| Počet připojených listů: 1 strana rozpočtu | Počet připojených výkresů: 0 |
| Návrh ocenění změny | připojen |   [x]  |
| Změna byla vyvolána |  |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)TDS Michalis CharalambidisAD Ing. Radomil JarošIng. Zbyněk Košťál |

|  |
| --- |
| ŽÁDOST O ZMĚNU |
| **Stavba:**  **II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ** | **Číslo změny: 004 VP** |
|  | **Datum: 9. 5. 2019** |
| Určeno pro objednatele |
| Odesláno/předáno: | poštou [ ]  | na KD [x]  | e-mailem [ ]  | osobně [ ]  |
| Týká se části stavby: **SO 104 - Zpevněné plochy ostatní** |
| Odkazy: |  |
|  |  |
|  |  |
| Popis změny: Z důvodu úpravy vodící linie pro nevidomé osoby v km 0,558 – 0,587 bude místo zvýšené obruby položena dlažba s vodící linií. Zvýšená obruba nad chodník, se kterou uvažovala projektová dokumentace, nemůže být realizována z důvodu parkování vozidel v přilehlém parkovacím pásu a hrozilo by poškození vozidel. |
|  |
| Počet připojených listů: 1 strana rozpočtu | Počet připojených výkresů: 0 |
| Návrh ocenění změny | připojen |   [x]  |
| Změna byla vyvolána |  |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)TDS Michalis CharalambidisAD Ing. Radomil JarošIng. Zbyněk Košťál |

|  |
| --- |
| ŽÁDOST O ZMĚNU |
| **Stavba:**  **II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ** | **Číslo změny: 005 VP** |
|  | **Datum: 9. 5. 2019** |
| Určeno pro objednatele |
| Odesláno/předáno: | poštou [ ]  | na KD [x]  | e-mailem [ ]  | osobně [ ]  |
| Týká se části stavby: **SO 104 - Zpevněné plochy ostatní** |
| Odkazy: |  |
|  |  |
|  |  |
| Popis změny: Z důvodu zajištění bezpečnosti obyvatel byla po posouzení stavu schodiště v km 0,686 zvolena varianta úplné rekonstrukce schodiště. Původní schodiště bude vybouráno a bude zřízeno nové schodiště z betonové dlažby a chodníkové obruby. |
|  |
| Počet připojených listů: 1 strana rozpočtu | Počet připojených výkresů: 0 |
| Návrh ocenění změny | připojen |   [x]  |
| Změna byla vyvolána |  |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)TDS Michalis CharalambidisAD Ing. Radomil JarošIng. Zbyněk Košťál |

|  |
| --- |
| ŽÁDOST O ZMĚNU |
| **Stavba:**  **II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ** | **Číslo změny: 006 VP** |
|  | **Datum: 9. 5. 2019** |
| Určeno pro objednatele |
| Odesláno/předáno: | poštou [ ]  | na KD [x]  | e-mailem [ ]  | osobně [ ]  |
| Týká se části stavby: **SO 104 - Zpevněné plochy ostatní** |
| Odkazy: |  |
|  |  |
|  |  |
| Popis změny: Pro zajištění větší bezpečnosti cestujících byl zvolen dle standardů města Tišnova typ zastávkového přístřešku s osvětlením. Bude potřeba vybudovat připojení přístřešku na síť veřejného osvětlení. Délka připojení je 50 m. Staničení nejbližšího sloupu VO je km 0,605, staničení osvětlovaného přístřešku je km 0,650. Součástí byly výkopové práce, elektromontáže a zpětný zásyp s hutněním. |
|  |
| Počet připojených listů: 1 strana rozpočtu | Počet připojených výkresů: 0 |
| Návrh ocenění změny | připojen |   [x]  |
| Změna byla vyvolána |  |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)TDS Michalis CharalambidisAD Ing. Radomil JarošIng. Zbyněk Košťál |

|  |
| --- |
| ŽÁDOST O ZMĚNU |
| **Stavba:**  **II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ** | **Číslo změny: 007 VP** |
|  | **Datum: 9. 5. 2019** |
| Určeno pro objednatele |
| Odesláno/předáno: | poštou [ ]  | na KD [x]  | e-mailem [ ]  | osobně [ ]  |
| Týká se části stavby: **SO 104 - Zpevněné plochy ostatní** |
| Odkazy: |  |
|  |  |
|  |  |
| Popis změny: Na základě žádosti podané provozovatelem kadeřnictví na ulici Brněnská, byla do projektové dokumentace přidána parkovací plocha před provozovnou – větev „C“, km 0,025. Bude vybudována zpevněná plocha o ploše 2,9x4,4 m. Dále bude z důvodu zlepšení odtokových poměrů na chodníku provedeno prodloužení výměry chodníku o 4,4 m. |
|  |
| Počet připojených listů: 2 strany rozpočtu | Počet připojených výkresů: 0 |
| Návrh ocenění změny | připojen |   [x]  |
| Změna byla vyvolána |  |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)TDS Michalis CharalambidisAD Ing. Radomil JarošIng. Zbyněk Košťál |

|  |
| --- |
| ŽÁDOST O ZMĚNU |
| **Stavba:**  **II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ** | **Číslo změny: 008 VP** |
|  | **Datum: 9. 5. 2019** |
| Určeno pro objednatele |
| Odesláno/předáno: | poštou [ ]  | na KD [x]  | e-mailem [ ]  | osobně [ ]  |
| Týká se části stavby: **SO 104 - Zpevněné plochy ostatní** |
| Odkazy: |  |
|  |  |
|  |  |
| Popis změny: Na základě požadavků Policie ČR na zajištění bezpečného užívání stavby bude potřeba upravit napojení chodníku Brněnská na chodník U Pily. A to zvýšením obruby lemující vozovku ul. Brněnská na +12cm, která bude napojena na stávajíc obrubu chodníku ul. U Pily, oddělením chodníku od vozovky ul. Brněnská pásem zeleně a napojením místa pro přecházení přes ul. U Pily na protější chodníky, vč. varovných pásů z reliéfní dlažby. |
|  |
| Počet připojených listů: 3 strany rozpočtu | Počet připojených výkresů: 0 |
| Návrh ocenění změny | připojen |   [x]  |
| Změna byla vyvolána |  |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)TDS Michalis CharalambidisAD Ing. Radomil JarošIng. Zbyněk Košťál |

|  |
| --- |
| ŽÁDOST O ZMĚNU |
| **Stavba:**  **II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ** | **Číslo změny: 009 VP** |
|  | **Datum: 9. 5. 2019** |
| Určeno pro objednatele |
| Odesláno/předáno: | poštou [ ]  | na KD [x]  | e-mailem [ ]  | osobně [ ]  |
| Týká se části stavby: **SO 104 - Zpevněné plochy ostatní** |
| Odkazy: |  |
|  |  |
|  |  |
| Popis změny: Na základě požadavků Policie ČR na zajištění bezpečného užívání stavby bylo potřeba upravit signální pásy z reliéfní dlažby na ulici Na Rybníčku a Dobrovského. Díky této úpravě bude umožněn zrakově postiženým osobám bezpečný přechod přes komunikaci. |
|  |
| Počet připojených listů: 1 strana rozpočtu | Počet připojených výkresů: 0 |
| Návrh ocenění změny | připojen |   [x]  |
| Změna byla vyvolána |  |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)TDS Michalis CharalambidisAD Ing. Radomil JarošIng. Zbyněk Košťál |