**DODATEK Č. 2**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 234/1664/2018**

**„ Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací“**

**(dále jen „dodatek č. 2“)**

**Smluvní strany**

**Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

IČO: 75075741

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

zastoupený: xxx

kontaktní osoba: xxx

e-mail: xxx

tel.: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.**

Se sídlem: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

Zastoupený: xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

e-mail: [xxx](mailto:sekretariat@stamont-ps.cz)

tel.: xxx  
  
(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“, či jednotlivě také jako „**smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2.

**Čl. I.**

Dne 27. 8. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 234/1664/2018 (dále jen „**smlouva**“). Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 22 smlouvy dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:

1. Předmět díla vymezený v čl. IV smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce – vícepráce a zužuje o méně-práce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 – Změnový list č. 2.
2. Celková cena za dílo uvedená v čl. I. odst. 2 Dodatku č. 1 ke smlouvě ve výši **85 072 701,67** Kč bez DPH se v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce) dle předchozího odstavce tohoto Dodatku č. 2 zvyšuje o částku 352 467,59 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí **85 425 169,26** Kč bez DPH a **103 364 454,80** Kč s DPH.

Podrobná kalkulace částky představující úpravu celkové ceny za dílo je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Dle Změnového listu č. 2 činí

cena víceprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2   
**1 399 203,73 Kč bez DPH**.

cena méněprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2   
**- 1 046 736,14 Kč bez DPH**.

1. Zhotovitel se zavazuje celkovou cenu víceprací a méněprací uvedenou v odst. 2 tohoto čl. fakturovat na základě samostatně vystaveného daňového dokladu s uvedením čísla tohoto dodatku č. 2 a registračního čísla projektu.

**Čl. II**

1. Ostatní, tímto dodatkem č. 2 výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedotčena.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro objednatele a jedna pro zhotovitele.
4. Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
   1. Příloha č. 1 – změnový list č. 2 vč. příloh

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne \_\_. \_\_. 2019  ………………………………………………….  Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,  (objednatel) | V Praze, dne \_\_.\_\_.2019  ……………………….…………………………  STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.  (zhotovitel) |