SMLOUVA O DÍLO

č. 442/2018-BŘ

na akci „ Zabezpečení serveroven státních zastupitelství v působnosti KSZ Brno“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ“),

I.

Smluvní strany

Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Brně,

Mozartova 3, 601 52 Brno

zastoupená:	JUDr. Jan Sladký, krajský státní zástupce

IČ:	000026069

DIČ:	není plátce DPH

bankovní spojení: 	Česká národní banka

číslo účtu:	4226621/0170

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Název a sídlo:   	JIMI CZ, a.s.

se sídlem: 	Plzeňská 276/298, Motol, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vl. 15272

zastoupená:	Ing. Jiří Vinter, předseda představenstva,

Mgr. Michal Daneš, místopředseda představenstva

IČ:	25313436

DIČ:	CZ25313436

bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.

číslo účtu:	258917174/0300

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

II.

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

- Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) jsou dokumenty vedené pod sp. zn. 3 SPR 442/2018, a to:

- zadávací dokumentace ze dne 25. 03. 2019,

- nabídka zhotovitele č. A/19/006 ze dne 03. 04. 2019,

- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 08. 04. 2019.

- Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III.

Předmět Smlouvy

1.	Předmětem díla je dodávka a montáž a uvedení do provozu zabezpečovacích systémů serveroven státních zastupitelství (dále také „OSZ“), a to následovně:

- Okresní státní zastupitelství v Třebíči,  Purkyňovo nám. 1369a, Třebíč – systém kontroly vstupu (dále také „SKV“), monitoring záplavy,

- Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 3, Brno – SKV, 2x monitoring záplavy,

- Okresní státní zastupitelství v Blansku, Seifertova 9, Blansko – SKV, analogová kamera, monitoring záplavy,

- Okresní státní zastupitelství v Břeclavi, U Stadionu 2, Břeclav – SKV, analogová kamera, monitoring záplavy,

- Okresní státní zastupitelství v Hodoníně, Velkomoravská 11, Hodonín – SKV, analogová kamera, monitoring záplavy,

- Okresní státní zastupitelství v Kroměříži, Havlíčkova 13, Kroměříž – SKV,   analogová kamera, monitoring záplavy,

- Okresní státní zastupitelství v Prostějově, Rejskova 14, Prostějov – SKV, analogová kamera, monitoring záplavy,

- Okresní státní zastupitelství ve Vyškově, Sv. Čecha 14, Vyškov – SKV, analogová kamera, monitoring záplavy,

- Okresní státní zastupitelství ve Znojmě, Rudoleckého 14, Znojmo – SKV, analogová kamera, monitoring záplavy,

- Okresní státní zastupitelství v Jihlavě, Tř. Legionářů 9, Jihlava – monitoring záplavy,

- Krajské státní zastupitelství Brno – pobočka v Jihlavě – monitoring záplavy,

- Okresní státní zastupitelství v Uherském Hradišti, Velehradská tř. 1217, Uherské Hradiště – monitoring záplavy,

- Okresní státní zastupitelství  ve Zlíně, Dlouhé Díly 351, Zlín 4 – monitoring záplavy,

- Krajské státní zastupitelství Brno – pobočka ve Zlíně, Dlouhé Díly 351, Zlín 4 – monitoring záplavy,

- Okresní státní zastupitelství Žďár nad Sázavou – monitoring záplavy,

- Okresní státní zastupitelství Brno-venkov, Polní 41, Brno – monitoring záplavy,

- Městské státní zastupitelství v Brně, Polní 41, Brno – 4x  monitoring záplavy,

- Krajské státní zastupitelství v Brně, budova na Moravském nám. 2, Brno – monitoring záplavy.

1.1 	Předpokládaný minimální rozsah instalace systémů a zabezpečení je specifikován v položkovém rozpočtu nabídky č.  A/19/006 ze dne 03. 04. 2019,  který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této Smlouvy.

1.2	Provedení výchozí revize, zprovoznění, proškolení obsluhy, tj. určených zaměstnanců zadavatele. Předání veškeré příslušné dokumentace v českém jazyce (manuály, prohlášení o shodě, pokyny pro obsluhu a servis).

1.3  	Zajištění pozáruční servisní činnosti pro instalované systémy technického zabezpečení včetně pravidelných revizních prohlídek.

  - Vypracování dokumentace skutečného provedení po ukončení zkušebního provozu při předání díla.

  - Dodání certifikátů instalovaných komponentů, pokud budou součástí PTZS, certifikovaných NBÚ minimálně na stupeň „Důvěrné“.

2.	Místa provádění díla jsou státní zastupitelství v působnosti zadavatele, která jsou uvedená  v čl. III. bod 1. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány  v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této Smlouvy.

3.	Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s jeho realizací, a to konkrétně: vrtací práce, uložení suti na veřejnou skládku, včetně dopravy, úklidu pracoviště každý den po ukončení prací.

4.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,

- se všemi Závaznými podklady,

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,

- s obecně závaznými právními předpisy a

- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem zadávací dokumentaci.

5. 	Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.

6. 	Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

IV.

Čas plnění

1.	Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení pracoviště, zkušebního provozu, výchozí revize, předání projektové dokumentace.

2.	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli první pracoviště do 14 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do14 kalendářních dnů ode dne předání pracoviště objednatelem. Další pracoviště budou předávána postupně tak, aby byl plněn harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

3. 	Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 15.11.2019.

V.

Cena díla

1.	Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 1 298 147, 00 Kč (slovy: jeden milión dvě sta devadesát osm tisíc jedno sto čtyřicet sedm  korun českých), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla. V položkovém rozpočtu musí být uvedeno typové označení jednotlivých komponentů.

2.	Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH: 1 072 848, 00 Kč

(slovy: jeden milión sedmdesát dva tisíc osm set čtyřicet osm korun českých)

- DPH: 225 298,00 Kč

(slovy: dvě sta dvacet pět tisíc dvě sta devadesát osm korun českých)

- celková cena s DPH: 1 298 147, 00 Kč

(slovy: jeden milión dvě sta devadesát osm tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých)

3.	Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:

a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,

b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení pracoviště,

4.	Položkový rozpočet, ve kterém musí být uvedeno typové označení jednotlivých komponentů, tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.	Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem, který bude vyhotoven ve dvojím provedení s platností originálu, kdy dodavatel a zhotovitel obdrží každý jeden výtisk.

6.	Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

VI.

Platební podmínky

1.	Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

2.	Platba bude probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

3.	Fakturace a úhrada ceny díla bude prováděna měsíčně dle skutečně provedených prací. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis (výkaz výměr) provedených prací a dodávek. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže má dílo vady a nedodělky.

4.	Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis (výkaz výměr) skutečně provedených prací a dodávek.

5.	Splatnost faktur je stanovena v délce 14 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 14 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

VII.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

- Objednatel zajistí předání pracoviště zhotoviteli. O předání bude sepsán písemný protokol.

2.	Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, se kterými se pracovníci zhotovitele seznámí.

3.     Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.

4.	Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

5.	Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat.

6.	Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

7.	Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

8.	Dodávky energii a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst objednatele.

9.	Zhotovitel zajistí na pracovišti dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků podílejících se na zhotovení díla z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

## 10. 	Další povinnosti zhotovitele:

## zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek;

## zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na pracovišti;

## vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě zhotovování díla a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele;

## zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou;

## zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele;

## zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na pracovišti z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, a udržování pořádku na převzatém pracovišti.

VIII.

Oprávněné osoby

1. 	Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:

- Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:

- Předáním a převzetím pracoviště u jednotlivých státních zastupitelství jsou pověřeny osoby uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí.

- Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

IX.

Technický dozor objednatele

1. 	Objednatel je oprávněn vykonávat na pracovišti technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem, jehož převzetí potvrdí zhotovitel svým podpisem.

X.

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. 	Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení pracoviště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení prací uvést stanoviště do původního stavu.

2. 	Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

3. 	Nebezpečí škody na věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí pracoviště. Nebezpečí škody na budově, kde práce probíhají, včetně věcí, jimiž má být v souladu se smlouvou vybavena tato nemovitost, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětné nemovitosti) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.

4. 	Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. e-mailem, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:

- v případě neprokázání vadného provedení objednatel,

- v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

5. 	Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

6. 	Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro zhotovení díla. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.

7. 	Změny komponentů PTZS, CCTV, mechanických zábranných prostředků a způsobu provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

8. 	Zhotovitel je povinen uvést pracoviště do původního stavu do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

XI.

Předání a převzetí díla

1. 	O předání a převzetí díla (dále také „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději pět pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

## 2. 	Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

## dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou;

## zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;

## dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

3. 	Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

• 	projektovou dokumentaci skutečného provedení instalovaných systémů a zabezpečení,

- zápisy o zkušebním provozu, výchozí revizi, proškolení určených pracovníků objednatele,

• 	další dokumentaci v českém jazyce (manuály, prohlášení o shodě, pokyny pro obsluhu a servis),

• 	certifikáty instalovaných komponentů PTZS certifikovaných NBÚ minimálně na stupeň „Důvěrné“.

4. 	Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí a dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména:

• 	hodnocení prací, zejména dodržení vlastností,

• 	prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá,

• 	soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,

• 	dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

5. 	Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

6. 	Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

7. 	Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání.  Ustanovení    § 2628 OZ se nepoužije.

8. 	Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:

• 	účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

• 	účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

XII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. 	Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 30 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí.

2. 	V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

## 4.    	Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

### odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,

### odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

### přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5. 	Ustanovením čl. XI. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.

6.	V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od doručení písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revize, projektovou dokumentaci, prohlášení o shodě výrobků, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

7. 	Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 12 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu. Havarijní vada bude odstraněna do 12 od nahlášení zhotoviteli.

8.	Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XIII.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. 	Je-li objednatel v prodlení s úhradou platby podle čl. VI. 5 této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. 	Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2, 3 této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý i započatý den prodlení.

3. 	Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. 2 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4.    	Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 3 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti

5. 	Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

6.	Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.

7.	Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XIV.

Ukončení Smlouvy

- Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ.

- Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Je-li však zhotovitel zavázán k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může objednatel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna.

3. 	Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

4.	V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě pracoviště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

5. 	Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

6. 	Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XV.

Ostatní ujednání

- Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

- Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel musí být po celou dobu trvání této Smlouvy vlastníkem platného osvědčení podnikatele od NBÚ pro přístup k utajované informaci stupně utajení min. Vyhrazené.

- Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen dodržovat interní normativní akty (např. instrukce, směrnice, pokyny), které upravují provozní, technické a bezpečnostní podmínky objednatele (zejména interní normativní akty o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti). Zhotovitel se s uvedenými interními normativními akty měl možnost seznámit v sídle objednatele za přítomnosti kontaktní osoby objednatele. O této skutečnosti smluvní strany sepsaly záznam, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1.	Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.

2. 	Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.

- Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

7.	Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

8.	Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XVII.

Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha vedená objednatelem pod sp. zn. 3 SPR 442/2018:

  - Výkaz výměr – položkový rozpočet ze dne 03. 04. 2019

  - Harmonogram prací

  - Seznam kontaktních osob

  - Záznam o seznámení zhotovitele s interními normativními akty objednatele

V Brně dne ........................                                           	V .................................... dne ..............................

Za objednatele:     		Za zhotovitele:

..............................……..                                                      	      	 ……..................................

JUDr. Jan Sladký 	                  Ing. Jiří Vinter

krajský státní zástupce        	      předseda představenstva