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Č.j.: 4348/SFDI/310157/5440/2019
CES SFDI 12/2018/1
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 9. 5. 2018, CES 12/2018 (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury
Se sídlem: 			Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Zastoupený: 			Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem
IČO: 					70856508
DIČ:					CZ70856508
Bankovní spojení: 	xxx
číslo účtu: 			xxx
(dále jen „objednatel“)



HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o.
Se sídlem: 			Radčina 522/14, 161 00 Praha 6
Zastoupená: 			Ing. arch. Robertem Hofmanem, jednatelem
IČO: 					04746015
DIČ: 					CZ04746015
Bankovní spojení: 	xxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 			xxx
Zapsán:				Městský soud v Praze, spisová značka C 253029 

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k aktuálně plánované změně účelu prostor sousedících s recepcí objednatele je zapotřebí přepracovat části díla dle odst. 2.1 písm. a) a b) Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). V rámci plnění ze Smlouvy bylo dále zjištěno, že vzhledem k rozsahu stavebních prací nebude nutné obstarání stavebního povolení/ohlášení stavby a proto se Smluvní strany rozhodly uzavřít v souladu s ustanovením odst. 11.3 Smlouvy tento dodatek:

Článek I.
Předmět dodatku
1.1 Články Smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění následovně:

A) Čl. I, odst. 1.1 Smlouvy, nově zní:
„Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele k zajištění níže uvedených činností v rámci realizace projektu na rekonstrukci recepce sídla Státního fondu dopravní infrastruktury:
a) vypracování dokumentace pro provádění stavby (VF5),
· dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
b) vypracování dokumentace pro výběr dodavatele (VF6),
-	vypracování soupisu prací, dodávek a služeb ke stavbě
c) spolupráce při výběru dodavatele (VF7),
-	spolupráce při organizaci a průběhu výběru dodavatele (např. vyjádření k případným dotazům účastníků zadávacího řízení, odstranění nedostatků příp. nejasností projektové dokumentace)
d) autorský dozor projektanta (VF8),
-	spolupráce při provádění stavby (účast na KD, při převzetí staveniště/díla, poskytnutí konzultací zhotoviteli stavby, úprava dokumentace v případě nutnosti vyvolané skutečným stavem oproti podkladům).
e) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (VF9),
-	dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
a to na základě vypracované Studie a rozpracované dokumentace pro provádění stavby od společnosti Atelier Vltava s.r.o. (objednávka CEO 245/2017, smlouva CES SFDI 59/2017, CES SFDI 60/2017) v rozsahu, kvalitě a za podmínek stanovených v této Smlouvě a jejích přílohách a závazek objednatele za řádné a včasné provedení výše uvedených činností uhradit zhotoviteli v této Smlouvě sjednanou cenu.“

B) Čl. II, odst. 2.1 Smlouvy nově zní:
„Předmětem plnění této Smlouvy je vypracování následující dokumentace, příp. provádění následujících činností (dále také „Dílo“, pokud se hovoří o jednotlivých dokumentacích, příp. činnostech samostatně, pak jen „část Díla“):
a) Vypracování dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li daný výrobek, požadavek popsat jinak, v takovém případě však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných či lepších řešení.
Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v 6-ti tištěných pare a dále elektronicky v otevřených formátech DWG, .xls a .pdf. 
b) Vypracování dokumentace pro výběr dodavatele. Dokumentace bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke stavbě, včetně výkazu výměr v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li daný výrobek, požadavek popsat jinak, v takovém případě však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných či lepších řešení.
Dokumentace pro výběr dodavatele bude dodána v jednom tištěném vyhotovení a dále elektronicky ve formátu .xls a .pdf. 
c) Spolupráce zhotovitele při výběru dodavatele. V rámci této spolupráce se zhotovitel zavazuje spolupracovat při organizaci a průběhu výběru dodavatele, tj. reagovat na případné dotazy účastníků zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace dle odst. 2.1 písm. b), a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o informace od objednatele.
d) Autorský dozor projektanta. Zhotovitel se zavazuje vykonávat Autorský dozor na stavbě po celou dobu výstavby až do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje reagovat na případné požadavky dodavatele a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro provádění stavby, a to ve lhůtách stanovených dodavatelem nebo objednatelem. Zhotovitel se bude dále aktivně účastnit kontrolních dnů a bude přítomen při převzetí staveniště a díla.
e) Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace bude zpracována ve třech tištěných pare a dále elektronicky ve formátu .DWG a .pdf.“

C) Čl. IV, odst. 4.1 písm. a) Smlouvy, nově zní:
„Vypracovanou dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci pro výběr dodavatele předá objednateli nejpozději do 30. 6. 2019.  

D) Čl. IV, odst. 4.4 Smlouvy nově zní:
„Části Díla uvedené v článku 2.1 písm. a), b) a e) budou zhotovitelem předány zástupci objednatele, Ing. Lucii Bartákové (tel. 266 097 510, 601 560 627).“

E) V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se mění Čl. V, odst. 5.1 Smlouvy, který nově zní:
“Cena za předmět plnění specifikovaný v čl. II. Smlouvy stanovena ve výši: 

	Část předmětu Smlouvy dle článku II.
	Popis
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	2.1 písm. a)
	Vypracování dokumentace pro provádění stavby
	190 000,-Kč
	39 900,- Kč
	229 900,- Kč

	2.1 písm. b) 
	Vypracování dokumentace pro výběr dodavatele
	35 000,- Kč
	7 350,- Kč
	42 350,- Kč

	2.1 písm. c)
	Spolupráce při výběru dodavatele
	0,- Kč
	0,- Kč
	0,- Kč

	2.1 písm. d)
	Autorský dozor projektanta
	40 000,- Kč
	8 400,- Kč
	48 400,- Kč

	2.1 písm. e)
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
	15 000,- Kč
	3 150,- Kč
	18 150,- Kč

	Cena celkem:
	280 000,- Kč
	58 800,- Kč
	338 800,- Kč



F) Čl. VI, odst. 6.2 Smlouvy, nově zní:
„Zhotovitel je oprávněn vystavit první fakturu po řádném předání části Díla dle odst. 2.1 písm. a) a b) Smlouvy. Druhou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání části Díla dle odst. 2.1 písm. e) Smlouvy. V rámci druhé faktury je zhotovitel oprávněn fakturovat i činnosti uvedené v odst. 2.1 písm. c) a d) Smlouvy.“

G) Čl. VIII, odst. 8.1 Smlouvy, nově zní:
„Zhotovitel odpovídá za Dílo bez závad, jeho řádné provedení dle specifikace této Smlouvy vč. příloh a dodatků. Zhotovitel ode dne předání a převzetí části Díla dle čl. 2.1 písm. a) Dokumentace pro provádění stavby a e) Dokumentace skutečného provedení stavby poskytuje záruku 60 měsíců na bezplatné odstranění vad, jež nebyly zjevné při převzetí dané části Díla a byly mu písemně oznámeny bez zbytečného odkladu.“ 

H) V Čl. XI za odst. 11.9 doplněn nový odst. 11.10 Smlouvy, který zní:

Uzavřením této Smlouvy každá Smluvní strana předává druhé Smluvní straně za účelem zajištění řádného plnění Smlouvy seznam kontaktních osob, které se budou podílet na plnění Smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování Smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. Spolu s tím se každá Smluvní strana zavazuje zajistit informování subjektů těchto údajů a dalších subjektů údajů, jejichž osobní údaje se vyskytují ve Smlouvě, že byly při poskytnutí těchto osobních údajů informovány dle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této Smlouvy, a že toto zpracování je v souladu s úpravou dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále, aby subjekty údajů byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají z uvedeného nařízení a z citovaného zákona. Vzor prohlášení o informování je ke stažení na webových stránkách: www.sfdi.cz/gdpr. 


I) V Čl. XI se stávající odst. 11.10 Smlouvy přečíslovává na odst. 11.11. 

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek II.
Vypořádání závazků ze Smlouvy
2.1 Z ceny za část Díla dle odst. 2.1 písm. a) Smlouvy bylo dne 1. 8. 2018 za zpracování této části Díla dle Smlouvy již objednatelem zhotoviteli uhrazeno 157 300 Kč vč. DPH. Z částky 229 900 Kč vč. DPH, zahrnující původní plnění dle Smlouvy a dodatečné plnění dle tohoto dodatku, tedy bude zhotovitel po konečném předání přepracované části Díla dle odst. 2.1 písm. a) Smlouvy oprávněn fakturovat objednateli částku 72 600 Kč vč. DPH.
2.2 Z ceny za část Díla dle odst. 2.1 písm. b) Smlouvy bylo dne 1. 8. 2018 za zpracování této části Díla dle Smlouvy již objednatelem zhotoviteli uhrazeno 24 200 Kč vč. DPH. Z  částky 42 350 Kč vč. DPH, zahrnující původní plnění dle Smlouvy a dodatečné plnění dle tohoto dodatku, tedy bude zhotovitel po konečném předání přepracované části Díla dle odst. 2.1 písm. b) Smlouvy oprávněn objednateli fakturovat částku 18 150 Kč vč. DPH.
2.3 Platební podmínky uvedené ve Smlouvě se vztahují také na faktury dle tohoto článku dodatku.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3.2 Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejní tento dodatek prostřednictvím registru smluv.
3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva výtisky tohoto dodatku.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku přečetly, jeho obsahu porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.




	
Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	V Praze dne …………………………
	V Praze dne …………………………

	……………………………………………
	………………………………………………

	Státní fond dopravní infrastruktury
	HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o.

	Ing. Zbyněk Hořelica
	Ing. arch. Robert Hofman

	ředitel
	jednatel
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