|  |
| --- |
| **I. SMLUVNÍ STRANY** |

|  |
| --- |
| Obchodní společnost: **Štrob a spol. s r.o.**Sídlo: Ulice, č.p.: Senovážné nám. 7, Obec: České Budějovice, PSČ:37001Zastoupená: jednající na základě plné moci Ing. Trajer JanIČO: 4498758 DIČ: CZ14498758Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s Číslo účtu: 6948732/0800Zápis v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C vložka 914 (dále jen **„zhotovitel“** )  |

a

|  |
| --- |
|  **Střední odborná škola  zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov,  Tavírna 342** Sídlo: Ulice, č.p.: Tavírna 342 Obec: Český Krumlov, PSČ: 38101Zastoupená: Ředitelkou školy Mgr. Martina KokořováIČO: 60821221Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Číslo účtu: 214519617/0300 (dále jen **„objednatel“** ) |

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22.10. 2018**

|  |
| --- |
| **II. PŘEDMĚT SMLOUVY** |

|  |
| --- |
| 1. Výšeuvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2018 smlouvu o dílo, jejímž  předmětem je zhotovení díla – **„Rekonstrukce vytápění v objektu budovy SOŠZ**  **a SOU, Český Krumlov“.** |

|  |
| --- |
| 2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla. Změna ceny díla bude provedena  na základě vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí  tohoto dodatku (viz. příloha ) |

|  |
| --- |
| 3. . Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy a to v oddíle VII. bod. 2. a to  následovně:  Termín pro dokončení stavby: 31. 7. 2019  se tímto dodatkem mění na:  **Termín pro dokončení stavby: 15. 8. 2019.** |

|  |
| --- |
| **III. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** |

|  |
| --- |
| Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a to následujícím způsobem:Původní cena díla bez DPH činila: **3.534.331,- Kč**Původní cena s DPH činila: 4.276.541,-Změnový list č. 1Cena méněprací bez DPH: -341.264,19Cena víceprací bez DPH: 298.824,01Výsledná cena změny bez DPH: - 47.440,18Výsledná cena změny s DPH: - 57.403,-**Nová cena díla bez DPH: 3.486.890,82**DPH 21% 732.247,07 **Nová cena díla včetně DPH: 4.219.138,- Kč**  |

|  |
| --- |
| **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** |

|  |
| --- |
| 1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží  po 2 vyhotovení. |

|  |
| --- |
| 2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne: 22. 10. 2018 zůstávají tímto dodatkem  nezměněna. |

|  |
| --- |
| 3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty  omylu, vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. |

|  |
| --- |
| 4. Přílohami této smlouvy jsou: č.1) Změnový list č. 1 |

|  |
| --- |
| **Za zhotovitele:**Jméno: Ing. Trajer JanFunkce: Jednatel Podpis:V Č. Budějovicích dne: 31. 5. 2019 |

|  |
| --- |
| **Za objednatele**Jméno: Mgr. Martina KokořováFunkce: Ředitelka školyPodpis:V Č. Krumlově, dne: 3. 6. 2019 |