**Dodatek č. 4**

ke Smlouvě o dílo - WISPI 2018/28/S uzavřené dne 21. 6. 2018 na zhotovitele stavby

**Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika**

# I.

# Smluvní strany

**Objednatel:** **Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace**

Sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ 000 98 604

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel

zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Gesierich

telefon: xxxxxxxxxxxxxx

profil: <https://nen.nipez.cz/profil/VMP>

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále ve smlouvě jen **objednatel**

**Zhotovitel: JURÁŇ s.r.o.**

Sídlo: č.p. 200, 755 01 Ústí

IČO: 278 16 788

DIČ: CZ 278 16 788

Jednající: Milan Juráň, jednatel

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu: 185 193 207 / 0600

Kontaktní osoba: Milan Juráň, +420 603 207 980, milan@juran.eu

dále ve smlouvě jen **zhotovitel**

společně **Smluvní strany**

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**II.**

**Odůvodnění uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo**

1. Smlouva o dílo na provedení oprav objektů ve Valašské dědině – Dům s chlévem a podsíňky a stodola z Valašské Polanky, Stodola z Lidečka a Chalupa z Prlova, a obnovu impregnačního nátěru střechy na Janíkově stodole v areálu Dřevěného městečka byla uzavřena dne 21. 6. 2018.

2. Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), resp. když se objevily okolnosti, na základě kterých jsou požadované práce a dodávky nutné a nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy, se smluvní strany v souladu s čl. IV odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo dohodly na změně smlouvy o dílo v rozsahu podrobně uvedeném v příloze tohoto Dodatku č. 4.

3. Smluvní strany berou na vědomí písařskou chybu obsaženou v Dodatku č. 3, kde měla být správně uvedena U stodoly Lidečka správná částka, a to 1.036.046,59 Kč. Tato skutečnost nemá vliv na celkovou cenu díla.

**III.**

**Změna vzájemných práv a povinností**

V souladu s čl. IV odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo a s ohledem na údaje uvedené v čl. I tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změně původní ceny díla uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

**Původní cena díla bez DPH 4.140.664,81 Kč**

DPH 869.539,61 Kč

Celková cena díla včetně DPH dle Dodatku č. 3 5.010.204,42 Kč

**Více práce – Valašská Polanka – cena celkem bez DPH 216.538,70 Kč**

**DPH 45.473,13 Kč**

**Více práce – Valašská Polanka - cena celkem včetně DPH 262.011,83 Kč**

**Nová cena celkem bez DPH 4.357.203,51 Kč**

DPH **915.012,74 Kč**

Celková cena díla včetně DPH dle Dodatku č. 4 **5.272.216,25 Kč**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Příloha – Aktualizace návrhu sanace roubení a oprava pece, včetně oceněného VV

V Rožnově pod Radhoštěm dne: V Ústí dne:

………………………………………………............. ………………………………………………...

* 1. **Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel Milan Juráň**

 za objednatele za zhotovitele

|  |
| --- |
| Doložka objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich Dne:  Předklá Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra CábováDne: Náležitosti smlouvy kontroloval: recte corporation s.r.o.Dne:  |