DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. NG/1487/2018

**Smluvní strany**

Národní galerie v Praze

Se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

Zastoupená: Doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D., generálním ředitelem

IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: XXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen **"objednatel")**

**a**

VETAMBER s.r.o.

Se sídlem: Prosluněná 558/7, 152 00 Praha 5

Zastoupená: XXXXXXXXXXXXXX, jednatelem

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem pro Prahu, odd. C, vložce č. 82861

IČ: 26447541, DIČ: CZ26447541

Bankovní spojení: XXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen **"zhotovitel")**

Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2018 smlouvu o dílo č. NG/1487/2018, jejímž předmětem je závazek zhotovitele výroby a montáže výstavního fundu, jeho demontáže a ekologické likvidace, resp. instalace a deinstalace exponátů výstavy **„Pravda vítězí(vá)!“** ve výstavním prostoru Veletržního paláce (dále jen **„Smlouva“).**

Vzhledem k tomu, že:

* z důvodu rozhodnutí Národní galerie došlo k úpravě rozsahu předmětu plnění, v jehož důsledku nebyla realizována část prací (méněpráce), a cenu plnění tak bude třeba dílčím způsobem ponížit;
* z důvodu provedení dalších prací nezbytných k realizaci demontáže výstavy (vícepráce), které nebyly původně zahrnuty do projektové dokumentace, bude třeba předmět a cenu plnění dílčím způsobem navýšit;

uzavřely smluvní strany po vzájemném projednání níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen **„Dodatek“)**

**I.**

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je vymezení práv a povinností smluvních stran v souvislosti s vypořádáním změn předmětu a ceny plnění (víceprací a méněprací).

**II.**

Změna předmětu a ceny plnění

1. Podle čl. IV odst. 1 Smlouvy měla být zhotoviteli vyplacena odměna za plnění dle čl. II odst. 2 Smlouvy (část B) v celkové výši 34.000,- Kč bez DPH, tj. 41.140,- Kč včetně DPH.
2. Z důvodu rozhodnutí objednatele nebyla realizována demontáž a ekologická likvidace výstavního fundu (méněpráce), neboť Národní galerie tento výstavní fundus využije dále pro svoje potřeby. Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění dle čl. IV odst. 1 Smlouvy (část B) bude ponížena o částku 25.100,- Kč bez DPH, tj. 30.371,-Kč včetně DPH.
3. Navýšení předmětu plnění o některé práce a dodávky (vícepráce) vyplývá z přílohy č. 1 tohoto Dodatku - Přehled víceprací a cenová kalkulace. Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění dle čl. IV odst. 1 Smlouvy (část B) bude navýšena o částku 17.700,- Kč bez DPH, tj. 21.417,- Kč včetně DPH. Tato částka bude zhotovitelem fakturována samostatnou fakturou do 10 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené úpravy celkové ceny plnění jsou zcela důvodné.
5. Celková cena za poskytnutí plnění dle čl. IV odst. 1 Smlouvy (tj. plnění dle čl. II odst. 2 - část B) nově činí částku **26.600,- Kč bez DPH,** tj. **32.186,- Kč včetně DPH.**
6. Celková cena za poskytnutí veškerého plnění dle čl. IV odst. 1 Smlouvy (tj. plnění dle čl. II odst. 2 - části A a B) nově činí částku **658.250,- Kč bez DPH,** tj. **796.482,50 Kč včetně DPH.**
7. Platební a fakturační podmínky dle Smlouvy, stejně jako další ujednání obsažená ve Smlouvě, zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Přehled víceprací a cenová kalkulace.
4. Pro případ povinnosti zveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany sjednávají, že zveřejnění provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti němu nemají námitek.

V Praze dne 10. 4. 2019 V Praze dne 10. 4. 2019

Objednatel Zhotovitel