**DODATEK Č. 1**

**ke Smlouvě o projektové přípravě ze dne 26. 09. 2018**

Suchý polder v lokalitě Hony za Kukýrnou, DSP v rozsahuPDPS, SP

**OIPP/0477/18/SML**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Objednatel**

**Město Tišnov**

sídlem [náměstí Míru 111](http://www.tisnov.cz/sites/default/files/dokumenty/111.jpg), 666 19 Tišnov IČ 002 82 707

zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov

**a**

**Zhotovitel**

**GEOtest, a.s.**

se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

spis. značka B699

zastoupený : RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

IČ: 46344942

DIČ: CZ46344942

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech právních: XXX

- ve věcech technických: XXX

tel: XXX fax: [XXX](mailto:oprchal@geotest.cz)

spolu dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0477/18/SML (dále jen „Dodatek č. 1“) dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1. **Rozsah dodatku**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. V odst. 2. Smlouvy o dílo uzavřené 26. 09. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Obě smluvní strany se z důvodů nezbytných dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku V. odstavec 1, který nově zní takto:

1. **Lhůty plnění**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP do 15. 02. 2019

Konečná DSP a IČ do 60 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu Objednatelem

Koncept PDPS, SP do 30 dnů od vydání společného povolení

Konečná PDPS, SP do 30 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu Objednatelem

Dřívější plnění je možné.

1. **Společná a závěrečná ustanovení**
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra, které zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 originální vyhotovení.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 14/2019 konané   
   dne 29.5.2019 usnesení č. RM/30/14/2019.
6. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumějí, že je tento Dodatek č. 1 projevem pravé, svobodné a omylu prosté vůle Stran, které ho uzavřely bez nátlaku, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V 31. 5. 2019…………., dne …………………… | V Tišnově, dne 29. 05. 2019 |

………………………………………………… ………………………………………………………

RNDr. Lubomír Klímek, MBA., Bc. Jiří Dospíšil,

člen představenstva starosta

za zhotovitele za objednatele