**Dodatek č. 1**

**SMLOUVA O DÍLO**

**ev.č.objednatele: SD/2019/0101**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

 mezi níže uvedenými smluvními stranami

**1.**

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

název: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ 00262340

zápis v OR: nezapsané v OR

zastoupen: Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora

 Mgr. Pavel Kozák, pověřený vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují: Bc. Václav Kotek, pověřený vedoucí oddělení správy nebytových objektů

 Jiří Cvrček, technik oddělení správy nebytových objektů

ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Matek, Mgr. Pavel Kozák

ve věcech technických: Mgr. Pavel Kozák, Bc. Václav Kotek, Jiří Cvrček

bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu: 121-451/0100

telefon: 483 357 111

fax: 483 357 353

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

**ZHOTOVITEL**

název: A.stavby s.r.o.

sídlo: Československé armády 4931/36a, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 254 32 478

DIČ: CZ25432478

zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18120

zastoupen: Jaroslav Janků, jednatel

ve věcech smluvních: Jaroslav Janků, jednatel

ve věcech technických: Jaroslav Janků, Ing. Petr Janků, Lukáš Janků

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu: 27-7251200287/0100

telefon : 777 648 221

 dále jen "**zhotovite**l" na straně druhé

**2.**

## Předmět dodatku

**Předmětem dodatku je změna čl. 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 Smlouvy, které se upravují takto:**

2.1

**Předmět této smlouvy se rozšiřuje o:**

Prodloužení odvětrání spíže, zazdívka, omítka soubor 2,00

Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm m2 7,60

Deska stavební RBI tl. 12,5mm m2 7,00

Vyrovnání stěn - pod kci kuchyně m2 6,00

Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů m2 7,60

parotěsná fólie DEKFOL N 110 standard

Sifon umyvadlový podomítkový kus 1,00

Demontáž a zpětná montáž otopných těles, za provozu kus 4,00

Výměna kování okenních křídel, madlo kus 3,00

Podkladový rošt pro obložení podhledů m 7,60

Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m m3 0,05

Demontáž nábytku - kuchyň, spíž soubor 1,00

Kuchyň Válek/Kačena komplet komplet 1,00

Koordinace,výpomoce, předfinancování kuchyně 70% % 8,00

Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m m2 11,00

Nosná konstrukce pro el. rozvaděč, SDK opláštění tl. 12,5mm soubor 1,00

Odsekání vnitřních obkladů - kuchyň m2 3,00

Řezání železobetonu, vč. odsekání, vysátí soubor 1,00

Rozšíření pro štěrbinový odtok koupelna

Elektromontáže - zásuvka, kabel. televize, internet soubor 1,00

Rozvody mimo PD (zásuvky navíc kuchyně)

Elektro přívody pro kuchyň - požadavky dodavatele kuchyně soubor 1,00

"pohon, LED svícení, vařidlová deska 380V, frézování

Odvoz suti a vybour. hmot a likvidace soubor 1,00

Dlažba keramická r11(cena nad rozpočet) m2 8,00

**Předmět této smlouvy se ponižuje o:**

Sifon umyvadlový HL132, DN 30, 40 kus 1,00

Dodávka + montáž otopného tělesa Radiátor Klasik 20-500/600 kus 1,00

včetně úpravy připojení a termostatické hlavice

D+M - úprava ovládání otevírání oken - komplet dle v.č.D06

a technické zprávy kus 3,00

Dodávka + montáž podjezdné pracovní desky dle výkresu č.D07 kpl 1,00

Dodávka + montáž opláštění rozvodů a varné desky dle výkresu č.D07 kpl 1,00

Dodávka + montáž podjezdné varné desky dle výkresu č.D07 kpl 1,00

Dodávka + montáž digestoře kpl 1,00

**3.**

## Cena za dílo

3.1

Cena za dílo je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy a oceněný soupis prací, dodávek a služeb (příloha č. 1) takto:

**Původní cena:**

Cena bez DPH 15 %: Kč 1,097.858,-

DPH 15 %: Kč 164.679,-

Cena včetně DPH 15 %: Kč 1,262.537,-

**Rozšířená cena za dílo:**

Cena bez DPH 15% Kč 179.054,-

DPH 15% Kč 26.858,-

Cena včetně DPH 15% Kč 205.912,-

**Celková cena za dílo:**

**Cena bez DPH 15 %: Kč 1,276.912,-**

DPH 15 %: Kč 191.537,-

**Cena včetně DPH 15 %: Kč 1,468.449,-**

**[slovy:jedenmiliončtyřistašedesátosmtisícčtyřistačtyřicetdevětkorunčeských,vč.DPH]**

**4.**

## Termín plnění

4.1

**Zahájení prací: 1. dubna 2019**

**Dokončení prací v bytě: 31. července 2019**

Termín se prodlužuje z důvodu dodatečně požadovaných víceprací ze strany objednatele, a to instalace kuchyňské linky pro imobilní osoby. Oslovený subdodavatel provede výrobu a vestavbu této kuchyňské linky v červenci 2019.

**5.**

## Platební podmínky

5.1

Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v české měně, a to ve dvou splátkách.

První splátka k 30.červnu 2019 ve výši 80% skutečně provedených prací. Zbývající část ceny bude uhrazena v souladu s původní smlouvou.

**6.**

## Závěrečná ustanovení

*Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.*

*Ostatní ujednání Smlouvy o dílo SD/2019/0101, ze dne 27.3.2019 nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.*

***Přílohy:***

1. *Rozpočet ze dne 17.4.2019*

Jablonec nad Nisou, dne: Jablonec nad Nisou, dne:

objednatel: zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou A.stavby s.r.o.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora Jaroslav Janků, jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

 za věcnou správnost:

Jiří Cvrček, technik

oddělení správy nebytových objektů