Smlouva o dílo

UJP PRAHA a.s.

se sídlem Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha – Zbraslav

IČ: 601 93 247, DIČ: 601 93 247

zastoupená Ing. Jaromírem Shejbalem, Ph.D., prokuristou a ředitelem

zapsaná v OR vedeném Městským soudem soudem v Praze, oddíl B, vložka 2366

(dále jako „objednatel“ na straně jedné)

a

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

se sídlem Břehová 7, 115 19 Praha 1

IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700

zastoupená prof. Ing. Igorem Jexem, DrSc., děkanem

(dále jako „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají shodným a souhlasným projevem své vůle, níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, následující smlouvu o dílo:

Úvodní ustanovení

Tato smlouva obsahově navazuje na smlouvu o spolupráci a o budoucí smlouvě, kterou smluvní strany uzavřely dne 19. března 2019.

Zhotovitel se citovanou smlouvou zavázal spolupracovat jako subdodavatel s objednatelem na plnění veřejné zakázky s názvem „Smluvní výzkum optimalizace nanášení ochranných vrstev, jejich experimentální ověření a modelování chování pokrytí na povlakovém materiálu“ vyhlášené dne 8. 3. 2019 společností ALVEL, a.s.

I.

### předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle ustanovení článku III této smlouvy.

II.

místo a termín plnění, předání díla

2.1. Místem realizace díla dle této smlouvy je sídlo zhotovitele a další budovy vedené v jeho vlastnictví.

2.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo postupně ve třech na sebe navazujících etapách.

- První etapu díla se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli do 11. 10. 2019. Výsledkem a výstupem této etapy bude technická zpráva obsahující souhrn omezujících parametrů nanášených vrstev dle NF studie. Ve zprávě bude popsána metodika nanášení tenkých vrstev na připravené zkušební vzorky. Na vzorky dodané objednatelem zhotovitel nanese vybrané tenké vrstvy.

- Druhou etapu díla se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli do 10. 04.2020. Výsledkem a výstupem této etapy bude technická zpráva obsahující popis metodiky nanášení optimalizovaných vrstev a výsledky analýz vzorků v původním stavu a po korozním testu, dle přílohy č. 1. Modifikovaný kód FAST s možnostmi zahrnutí modelování paliva reaktorů VVER.

- Třetí etapu díla se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli v termínu do 23. 10. 2020. Výsledkem a výstupem této etapy bude technická zpráva obsahující výsledky analýz vzorků po korozním testu, dle přílohy č. 1. Zpráva bude dále obsahovat popis nově dodaných materiálových vlastností do kódu FAST a výsledky modelování vybraných havarijních scénářů LOCA a RIA.

2.3. Dílo dle této smlouvy se považuje za provedené jeho řádným dokončením a předáním objednateli ve stavu umožňujícím jeho řádné využití pro účely vyplývající ze smluvního vztahu se zadavatelem veřejné zakázky, firmou ALVEL, a.s.

2.4. Technické zprávy tvořící výstupy jednotlivých etap budou objednateli předány ve stanovených termínech v písemné a elektronické podobě. O předání bude sepsán příslušný předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran, jehož vzor je přílohou této smlouvy č.2.

III.

### Cena díla a platební podmínky

3.1	Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran částkou 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bez DPH, která bude zhotovitelem připočtena k ceně díla v příslušné zákonné výši.

3.2. 	V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou.

3.3.      Cena díla bude objednatelem zhotoviteli placena postupně, a to vždy po dokončení a předání příslušné etapy dle předcházejícího článku této smlouvy.

3.4.	Po dokončení a předání výsledků první etapy díla zaplatí objednatel zhotoviteli částku 150.000,- Kč, po předání výsledků druhé etapy 300.000,- a po předání výsledků třetí etapy zbývajících 550.000,- Kč.

3.5.	Platby budou realizovány na základě zhotovitelem vystavených faktur, které musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu a budou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli bezhotovostním převodem na zhotovitelem určený bankovní účet.

IV.

záruka

4.1.	Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jím provedené dílo dle této smlouvy a jeho odpovídající kvalitu v délce 24 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla dle ustanovení článku II této smlouvy.

4.2    V případě výskytu vad v průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje zjištěné vady odstranit do 30 dnů od jejich písemného oznámení objednatelem.

V.

Smluvní pokuty

5.1.	V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením díla nebo jeho části oproti termínům uvedeným v ustanovení článku II této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

5.2.	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla oproti lhůtě stanovené v článku 4.2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

5.3.    V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo jeho části se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

VI.

závazek mlčenlivosti

6.1. 	Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, s nimiž se seznámí v rámci plnění této smlouvy. Tato povinnost se vztahuje na veškeré osoby, které se na straně zhotovitele budou podílet na plnění této smlouvy.

6.2.    Zhotovitel se rovněž zavazuje, že informace získané od objednatele v rámci plnění této smlouvy nepoužije k jiným účelům než pro realizaci této smlouvy a bude je uchovávat v tajnosti po dobu nejméně 5 let od ukončení platnosti této smlouvy.

VII.

### doba TRvání SMlouvy

7.1. 	Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu stran.

7.2.	Tato smlouva se uzavírá na dobu nutnou ke splnění závazků obou smluvních stran z ní vyplývajících a pozbývá platnosti dnem uplynutí záruky za kvalitu díla dle ustanovení článku IV.

VIII.

### závěrečná ustanovení

8.1.	Veškeré změny této smlouvy jsou možné jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran a to pouze písemnou formou.

8.2.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech rovné právní síly, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

8.3.	Integrální součástí této smlouvy jsou  příloha č. 1 – specifikace předmětu díla a příloha č. 2 – vzor předávacího protokolu.

8.3.	Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, je sepsána dle jejich jediné a pravé vůle a na důkaz souhlasu s jejím zněním připojují jejich oprávnění zástupci své podpisy.

V Praze dne 22. května 2019