**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.3.2019**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2019/01/006

# SMLUVNÍ STRANY

**Sociální služby města Třince, příspěvková organizace**

sídlo: Habrová 302, 739 61 Třinec

IČO: 006 00 954

bankovní spojení: xxx

zastoupená: Mgr. Pavlem Pezdou, ředitelem

e-mail: ssmt@ssmt.cz

(dále jen **„Objednatel“**)

a

# Dadatex, s.r.o.

zapsána v

zastoupena: Kubiena Lukáš

jednání ve věcech:

technických: Kubiena Lukáš

se sídlem: Vendryně 310

IČ: 45196664

DIČ: CZ45196664

telefon: xxx

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

(dále jen **„Zhotovitel“**)

# PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je méněpráce v dodávce hobry a OSB desek pod opravovanou podlahu o ploše 22m² a PVC soklík s montáží o 44m a dále vícepráce na doplnění přechodových profilů pro dilatační spáry šířky 120mm o délce 9m a 30mm o délce 2m:

* odpočet položek - 11.440,- Kč
* dopočet chybějících položek + 4.729,- Kč

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2019/01/006 na „Oprava podlahy v 2. NP Domova Sosna“ (dále jen „smlouva“) ze dne 11.3.2019 takto:

1. Článek V Odst. 1 smlouvy se upravuje takto:

## Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávku provedenou v rozsahu uvedeném v čl. V této

## smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla 129.954,- Kč

Dodatek č. 1 - 6.711,- Kč

Cena celkem 123.243,- Kč

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

## 1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.

3. Přílohu dodatku a její nedílnou součást tvoří:

* Položkový rozpočet – vícepráce č. 1

V Třinci dne 29.3.2019 V Třinci dne 29.3.2019

………………………………….. …………………………………

Mgr. Pavel Pezda, MBA Lukáš Kubiena

ředitel jednatel společnosti