DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/13032 Číhovice, průtah“

*Číslo smlouvy objednatele: 55/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S*

*Číslo smlouvy zhotovitele: S20-043-0029*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

**zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**

Osoby pověřené jednat iménem objednatele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | ředitel organizace |
| technických: | referent přípravy a realizace staveb |
| Technický dozor: | koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Zďár nad Sázavou |

Koordinátor BOZP: —

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

| n 3 |
| --- |
| Č.J.: *ŮQ'í* |

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen ***^Objednatel“)***

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD** |
| se sídlem: | KSilu 1143,393 01 Pelhřimov |
| **zastoupený:** | **ředitel oblasti Vysočina, v plné moci** |

**, vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci** zapsán v obchodním rejstříku: KS Č. Budějovice, oddíl C, vl Osoby pověřené jednat iménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | editel oblasti Vysočina, v plné moci |
|  | , vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci |
| technických: | ta, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci |
| Bankovní spojení: | . . . |

Č. účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:DIČ: | 480 35 599 CZ 480 35 599 |

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen ***^hotovUet)***

(společně také jako ***..Smluvní strany“*** nebo jednotlivě ***..Smluvní strana")***

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **5. 4. 2019,** spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. **1.**
2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

**navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

**a)** dle Změnového listu č. **1 o 3.450,00 Kč bez DPH**

**a snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

**a)** dle Změnového listu č. **1 o -132.796,16 Kč bez DPH.**

**Původní cena díla bez DPH**

**914.209,00 Kč**

**3.450,00 Kč -132.796,16 Kč 784.862,84 Kč** 164.821,20 Kč

**949.684,04 Kč**

**Vícepráce**

**Méněpráce**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH**

DPH 21 %

**Nově sjednaná cena včetně DPH**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **55/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
	2. Dodatek č. **1** je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **55/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S** uzavřené dne **5. 4. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
	3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
	4. Tento Dodatek č. **1** nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
	5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
	6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. **1** před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
	7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1, Soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací a Měřický protokol č. 001-01/030-19.

|  |  |
| --- | --- |
| Přílohy: | Změnový list č. 1Soupis prací pro ZL 1Měřický protokol č. 001-01/030-19 |

Objednatel:

Zhotovitel:

V Pelhřimově dne: 30.5.2019

V Jihlavě dne:

řeauei omasn vysočina
na základě plné moci

Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace

vedoucí obchodního oddělení na základě plné moci

Název akce:

111/13032 Číhovice, průtah

ZMĚNA

1.

**SCHVÁLENO:**

SO 01 silnice 111/13032

Vícepráce:

**Výměra sanaci u frézování zpevněných ploch asfaltových s odvozem do 8 km**

Méněpráca:

**Snížení celkové výměry komunikace a frézovaného materiálu dle měfičského**

**protokolu. Snížení množství řezání a zalití spař.**

**OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**

**Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**

**Zastoupeni: Ing. Jan Mika, MBA - ředitel organizace IČ: 00090450**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL:** | **SWIETELSKY stavební, s.r.o.****Se sídlem: K Silu 1143,393 01 Pelhřimov Zastoupeni:****IČO: 46035599** |

**STRUČNÝ POPIS:**

**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

**Vícepráce:**

**Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 8 km (sanace)**

**Méněpráce:**

**Dle měřičského protokolu č. 001-01/030-19 byla upřesněna konečná výměra nově položené obrusné vrstvy a vyfrézovaného materiálu. Dále došlo ke snížení množství řezání a zalití spař oproti předpokladu dle rozpočtu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOPAD NA CENU****SO 01** | **-129.346,16 Kč bez DPH** |
| **60 Frézování zpevněných ploch asfaltových tl. 50 mm, odvoz do 8 km 140,0m11 145,0 m5 ... 690,00 Kč/m°... 4- 3.450,00 Kč****231 Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 2.800,0 m2 12.403,66 m\* ... 11,00 Kč/m2... - 4.359,74 Kč****243 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 +, 11S tl. 50 mm 2.800,0 m2 i 2.403,66 m2 ... 211,00 Kč/m2... - 83.627,74 Kč****281 Výplň spař asfaltem****400,0m | 138,0 m ... 83,00 Kč/m ... - 21.746,00 Kč****339 Očistění vozovek zametením****2.800,0 m2 12.403,66 m2... 2,00 Kč/m2... - 792,68 Kč****420 Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 50 mm****400,0 m j 138,0 m... 85,00 KČ/m ... - 22.270,00 Kč** |
| **SEZNAM PftÍLOH:****Rozpočet - soupis prací skutečnost** |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU** |
| **Dalum: C? 5" /0** | **Podpis** |
| **VYJÁDŘENÍ INVESTORA: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU****- - - ‘ - /Z** |
| **I7CÍ****2** | **Podpis:** |
| **VYJÁDŘENÍ TDI: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU** |
| **Datum:****Z,) í ■ 5** | **Podpis:** |

SOUPIS PRACÍ

Strana: 1

Tištěno dne: 27.05.2019 K faktuře č.

Nabídka číslo:

Za období 2019/5

Stavba: 111/13032 Číhovice, průtah

 *— j*

SO01 silnice 111/13032

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Po/ožka** | **Text** | ***Množství*** | **Cena/m./.** | **Za *období*** | ***Od počátku*** | ***Zbývá*** |
| ***Množství*** | ***ČŽstita*** | ***Množství*** | **částka** | ***Množství*** | ***částka*** |
| **3** | **014102** | **POPLATKY ZA SKLÁDKU** | **4,5000 T** | **150,00** | **4,50** | **675,00** | **4,50** | **675,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | **02710** | **POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY** | **1,0000 KPL** | **10000,00** | **1,00** | **10 000,00** | **1,00** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** | **113136** | **ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 12KM** | **2,0000 M3** | **537,00** | **2,00** | **1 074,00** | **2,00** | **1 074,00** | **0,00** | **0,00** |
| **60** | **113725** | **FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO8KM** | **140,0000 M3** | **690,00** | **145,00** | **100050,00** | **145,00** | **100050,00** | **-5,00** | **-3 450,00** |
| **231** | **572213** | **SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2** | **2 800,0000 M2** | **11,00** | **2403,66** | **26 440,26** | **2403,66** | **26440,30** | **396,34** | **4359,74** |
| **243** | **574A44** | **ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC011 \*, 11S TL. 50MM** | **2 800,0000 M2** | **211,00** | **2403,66** | **507172,26** | **2403,66** | **507 172,30** | **396,34** | **83627,74** |
| **261** | **5774CG** | **VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 1K+** | **25,0000 M3** | **3652,00** | **25,00** | **91 300,00** | **25,00** | **91 300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **281** | **58910** | **VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM** | **400,0000 M** | **83,00** | **138,00** | **11 454,00** | **138,00** | **11454,00** | **262,00** | **21 746,00** |
| **303** | **87434** | **POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM** | **4,0000 M** | **380,00** | **4,00** | **1 520,00** | **4,00** | **1 520,00** | **0,00** | **0,00** |
| **313** | **89712** | **VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ** | **2,0000 KUS** | **7750,00** | **2,00** | **15500,00** | **2,00** | **15500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **320** | **89922** | **VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ** | **2,0000 KUS** | **1 570,00** | **2,00** | **3140,00** | **2,00** | **3 140,00** | **0,00** | **0,00** |
| **339** | **93808** | **OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM** | **2800,0000 M2** | **2,00** | **2403,66** | **4 807,32** | **2403,66** | **4807,30** | **396,34** | **792,68** |
| **420** | **919111** | **ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM** | **400,0000 M** | **85,00** | **138,00** | **11 730,00** | **138,00** | **11 730,00** | **262,00** | **22270,00** |

**CELKEM K fakturaci celkem bez DPH: 784 862,84**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STAVBA CELKEM** | **K fakturaci celkem bez DPH:** | **784862,84** | **A** |
| <  |  |  |  |

**SWIETELSKY**

**SWIETELSKY ítlMOni \* < o 0 Z Dopravní alavby VÝCHOD**

**Onjasnce 25**

**39301 fWwv**

**T M20 565 3B1 000**

**E ú\*f)Cé-vy»oana©\*wi\*oi»kY cz**

MÉŘICKÝ PROTOKOL

Č. 001-01/030-19

111/13032 Číhovice, průtah

**Zamířeni opravené komunikace**

**Dne 21.05.2019 byla v obci Číhovice zaměřena opravená Komunikace 111/13032**

**Podrobně body byly zaměřeny totální stanici Sokkia Set 500 výr č. 19 823**

**Dne 22.05.2019 bylo měření zpracováno v kanceláři v programu Groma verze 11.1**

1. **Pokohopísný lystém**

**S-JTSK**

**3**

1. **TřWa přesnosti**

**Přílohy;**

**1.**

**2**

**Vypočet výměr**

**Měhcký náčrt 1 :1 000**

**Počet listů: A4 3 ks**

**A3 1 ks**

**Zaměřila měfická četa ve složeni**

**Vypracoval dne 22.05.2019 geooetřy. SWIETELSKY stavební s r.o., divize dopravního stavitelství**

**[95] VÝPOČET VÝMĚR**

Fďrc-ola číslo: 1

F-jOe\*. vnitřních v

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yr-.ě r d | počitana dle:soufadn ic: | Souřaňr | ) ce | cčrěi7Li a Scj | a-Jr;cc p?kčd kv. |  |  | SSL . | v př |
| ■í3: | ■.'.?3co:c<78 | 677294 |  | 1128921.24113 9 91".32 | 3 | 23 | .00 | SCi; Maníce -Scuřadn ice | obrazu obrazu |  |
| Ó2 3' | ■ ’ rj 5'.' 0 ; 2 3 7 c | 6.97\*2" | °1 | 110? 91 ó.2 2 | 3 |  | , £6? | SOjMdr.ice | ob | rázu |  |
| r? j-' | " 2 0 0 01' C 7 | 097431 | 53 | ’. : 6 ? 9 ; 5 < w j |  |  | . 75 | Sc-uřadn ice | oL | rázu |  |
| h "• ■ ’ | •; o •) o 9 1 ? 7 4 | <97433 |  | :208 915.59 | 3 | 4 | . 24 | 2 cli řad nice | ob- | r a lu |  |
| *fs 2* ‘ 7 | ■3^201204c. | 09744C | 34 | 11 06 91 5.69 | 7 | 4 | . 58 | Souřadr. 1 se | ob | rázu |  |
| ’? Z ■’ | "c esc 200-44 | 697444 | 34 | 1 tsíjyis. 3-- | 3 | 3 | *r "A* | Souřadnice | ob | raz u |  |
| a?í7 | 77OOC:CG 4.1 | řf6,'.|-i4 |  | l l09 316.23 | 2 | 2 | . 1 6 | Souřadnice | ob | raz .1 |  |
| ; 737 | "0OOC2CC42 | 6 9 7 4 61 | 19 | nns?ie .3? | 3 |  | . 2 1 | Souřadrice | ob | ránu |  |
| ., | 7JJC01GC4L | 697463 | 23 | 1.K.S918. er | 3 | 2 | . 08 | Souřadnice | ob | rázu | ■' n r - |
|  | 7C0CC1C-C4C | 6074-.'2 | 14 | : 1 ;B92JJ . 83 | 3 |  | . 10 | Souřadn 2 ce | ob | r a z u |  |
| 62 37 | ""L001C03? | 65746? | 11 | 11085\*27.C8 | 3 | 1 | . 22 | Souřadnice | obrazu |  |
|  | ^£0010038 | 69“489 | 57 | i 108926.2 3 | 3 |  | . 69 | Souřadni ce | cb | rázu |  |
| *: f-* ■ 7 | 7CJC010936 | 697495 | 4 5 | 1138928.44 | 3 |  | .26 | Souiadn 2 ce | ob | ťÍÍU |  |
| 7 -■ 7 | TOSCO ICO 35 | Í.9"5ZE | 40 | 11(18>4O . G5 |  | J4 | . 94 | Soiuřadn: ne | ob | -a zu |  |
|  | "C9C013034 | 69"528 | 42 | 1108 939.9’ | 3 | Ú | . O? | Souřadnice | ob | ■-aru |  |
| ^2"" | "230010033 | 6Q7'-32 | 35 | 1109941.5: | 3 | 4 | . 78 | Souřadr; ice | ob | 'Í7.E |  |
|  | "720010032 | 697535 | 7? | 1108 94 3.5-: | 3 | 7 | - 13 | Souřadr.; ce | db | rJ7.U |  |
| 6"3^ | 7 C SOCHOU 31 | 69754 ? | 00 | 1109946.64 | 3 | 10 | . 5E | Sou řadr. ;ce | ob | ^a ?.u |  |
| 62 j7 | *i* o x-oioí 3;' | 697553 | 74 | 1108947.64 | 3 | 2 |  | "nu řadr. ice | ob | za?.i; |  |
| 6 2 - 7 | 1220010029 | o97562 | 2 3 | 1108949.6^ | 3 | 8 | . "3 | Sout Adr,.i ce | zirraru |  |
| < 2 3 7 | 7 *Z* 00010028 | 69756? | 5? | 1:08950,36 | 3 |  | . 46 | Scuřádnirp | nhra zu |  |
| A“’ 7 7 | 102 Sul 002” | 697573 | 4? | 1 108 951. 61 | 3 | 4 | . 96 | .c;.::fdár.icP | cbra zu |  |
| ■'. 2 3 7 | 7-.:00ClG22í | 697877 | ?9 | 1108952.12 | 3 | 4 | , 44 | Souřarfn1cc | cb | zazu |  |
|  | 1002010023 | 697579 | 6-1 | 3108946.91 | 3 |  | . 26 | Souřaór. j.co | ob | ra-u |  |
|  | 7000010224 | 697576. | 42 | *Z*108946.82 | 3 | 2 | . 22 | S :?’iř acir.ice | cbrarj |  |
| / S 7 | 7000010023 | 697577. | ? 1 | 1108946.26 | 3 | 3 | . 65 | Souřadnic-? | obra.zu |  |
| \*23" | ''uSOOlS"?? | 69756.9 | 61 | 1109945.7? | 3 | 3 | .24 | Souřadnice | obrazu |  |
| ř 2 3“ | 7 í; £0010021 | 697553 | "6 | 1108942.24 | 3 | 16 | . 2.3 | f-ufddr.ic? | obrazu |  |
| ř .\* ’.’ | 700C0L3C2C | 697545 | 9h | 1109940.44 | 3 |  | . 01 | Souřadn;ce | ob | -azu |  |
| ř'^7 | '•: c-oc ico 19 | 697540 | 05 | 1108938.39 | 3 | 7 | - 2 3 | Souřadníce | ob | ra zu |  |
| 623? | 700001301? | O 9 •' 5 3 3 | 36 | 11089 36.21 |  |  | .04 | Sou řarfn:ce | ob | pazo |  |
| 623" | 7 Q 0 i\*\*1; Oj ; 3017 | 69 '532 | 2? | 1108935.38 | 3 |  | . ?r | Snu řadu;ce | ob | -a zu |  |
| /2 3? | 7030010016 | 697530 | 88 | 1108935.03 | 3 |  | .44 | L’ ?u Zadnice | obrazu |  |
|  | 7000010015 | 697525 | 80 | ]108933.58 |  | 5 | . 2 8 | Souřadníce | obrazu |  |
| CZJ- | "> 300010!': í 4 | 697521 | 05 | 1 ’.03 3 3? . 0“ | j | 4 | . 98 | Souřadnice | obranu |  |
| é."."’’ | ^300013013 | 697513 | 13 | 1 103333.14 | 3 | P | , 4 4 | Souřadnice | ob | a;. u |  |
|  | ’?ocoir?CĚ2 | Í97JS7 | 19 | 1109922.24 | 3 | 17 | . 3" | Sou řadíš 1 ce | ob | aru |  |
| 623 ■ | 70Ú0010C61 | 697495 | 4t | 1108921.92 | 3 |  | , | Sou řad mce | ob | rázu |  |
|  | 7-300010060 | 697490 | 38 | 11 0 9 8 2 C . 1 7 | 3 | 5 | , 36 | Souřadnice | ob | ilu |  |
| 62?" | 77C001C059 | t?74tjG | 21 | 1108916.6C | 3 | 1? | . 79 | Souřadnice | ob | '•a zu |  |
| 62 j " | 702001005? | 6974" ; | 31 | 110P914„63 | 3 |  | , 5 1 | Scuřadr. \_ ce |  | 'azu |  |
| 6237 | 7200010057 | 6974 6" | 2 6 | 1108/12.88 | 3 | 6 | , ?'.' | Souřadnice | ob | 'aru |  |
| ř 3 ’T | "oc:nico5r | 697463 |  | ::es s;; . ?a | 3 |  | ,91 | Souřadr\_ce | ob | 'aru |  |
| -2 37 | "000010055 | ó 9 ? 4 5 6 | 11 | 1108 91'j .84 | 3 |  | ,53 | Sou radnice | ob | 'aru |  |
| £ 3" | \_ ■; 7 o o o • o 0 o 4 | 697445 | 22 | 110890?.58 | 3 | 1 2 | , 9ř | S7 u ? adnice | ob | 'a zu |  |
| ř " 3 '• |  | 697443 | 59 | 110890^.25 |  | 7 | - 24 | Souřadní :e | obrazu |  |
| r- z 3 " | L n e \* o; 3 o 2 | 6??442 | 4: | 1109906,49 | 3 | 1 | , 94 | Sou řado.: ce | ob | a zu |  |
| *i-* 2 37 |  | 69744- | 02 | L1C8906.70 | 3 | 2 | . 44 | Sou:?dřin; ~e | ob | aru |  |
|  | l ': 0 *C-* 0 01C 2 5 •: | 697429 | 8 | 1109906-96 | 3 | 1 C | . 2’. | Ě?> jf adrr. -<■ | cb | a zu |  |
| 6 2 1 ’s |  | 697429 | .3? | 1108926♦8" | 3 | 2 | . 44 | souMdn 1 o\* | ob | ar1; |  |
| 6 7 3" | i" ’ n u 0 i 7 ? ; g | 6?74Z9. | 2.3 | 110890-7 .Cl |  | 2 | . 38 | 0 ^uřadT: 1 -:\*\* | ob | a r.i; |  |
| ^7 3- | "2000 ICC 4" | 697424 | 32 | 110890"'. 51 | 3 |  | *. Z <:* | í-ouf adr.i |  | ar.i; |  |
| 6 3 •? | „"00CC1CC46 | 697415 | 6,9 | 1108911.05 |  | 9 | . 21 | Souřadnice | cb | a zu |  |
| ■'•2 3\*’ | x730001Clla | 697411 | 95 | 1108912.14 | 3 | 3 | . 99 | Souřadníoe | ob | ar. i; |  |
| 62 3" | 7CC001C1IR | 697426 | 94 | -.103913.2- | 3 |  | . 0 4 | Souřadnice | ob | a z l |  |
| 623" | „\*■00.00-121 1 " | 697402 | 96 | 1108813.99 | 3 | 4 | ,34 | Souiadr. 1 ze | ob | a zu |  |
| ^23" | „’ OOGOl C 11 6 | 697384 | 95 | -.103316. 34 | 3 | 1? | .25 | Souřadnice | co | a zu |  |
| *s* 2 7 ’ | „ " •■; 0 0 0o l ; 5 | 697360 | 91 | 1 108920.86 | 3 | 2 4 | -36 | Souřadní ze | ob | azti | .■ c-: 1 |
| ■' 2'~ | ■ ni: 4 | 6.97 3 3’ | 04 | 1108924. |  | 24 | . lc | Souřadr. i -o o | z b r ri z > |  |
| . ? | \_ ";: 2 0 010113 | 697 3 — |  | 11C892?.11 |  | 1 5 |  | Suuřadnico | obra z 1 |  |
| í' | ^COCCilOl 12 | 697303 | 65 | 110892?-94 | 3 | 18 | . 68 | Souřadnice | ?'b | ar.u |  |
| -7 3" | "100010111 | 6.9730:3 | 69 | •JC9930.39 |  |  |  | Sou radnice | ob | aru |  |
| t-T i: | i" j 0 C 010110 | 697299 | 24 | I 129930 . -J" |  | 5 |  | "0 úřad"1 ze | ?b | aru |  |
| £2 3" | ^030010105 | 697294 | 35 | 1129931.5? | **3** |  | . 75 | S řasni.ze | cb | a zu |  |
| A' 1’ | „ •’ OGQO 1G1 0 A | 6972?" | 65 | 1128933.0 ■ | 3 | 6 |  | ;'c;:radn: -.••\* | ■'b | aru |  |
| ť -, -? | 4 7 - n 0 01 n 1- | 697286 | Ir | 1128932.91 | 3 |  |  | S-z.. řadu i '.-< | ob | a 7. li |  |
| -2 3" | „" 0 ■" 0= 01C13 6 | 6972?3 | 4 4 | 1113343.83 | *3* | 5 | , £0 | Souřadní ze | ob | a zu |  |
| 62 3" | „770.001 0: o=. | 697286 |  | 1128934.23 | 3 | C | . 3^ | Souřadnice | ob | azu |  |
| - 2 T' | .1 ;r.0'H 2 i>'i | 69"2"? | 6 7 | 11 ? 3 Q 3 4.4 5 |  |  | . | Souřadní ze | 00 | a r.:; | • rř |
| 62 3 ř | 1":0301 103 | 63"2"8 | 22 | 11 C9 934.8 6 | 3 |  | , 5 ? | Souřadn1ce | on | a zu |  |



0 6 939.34

**X
o
o
ílj
•X**

**o**

**■J**

**o**

**tó**

**o**

**H**