**Dodatek č. 2**

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. A – 003172 – 00**

**„Stavební úpravy 1. NP č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“**

**Uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Město Sušice**

se sídlem Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO: 00256129

DIČ : CZ00256129

zastoupené starostou města Bc. Petrem Mottlem

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a. s.

Číslo účtu: 5070112/0800

E-mail: [podatelna@mususice.cz](mailto:podatelna@mususice.cz)

Tel.: 376 540 111

Fax.: 376 540 112

(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel : Sušická stavební s. r. o.**

se sídlem Tichá ul. 873, 342 01 Sušice

IČO : 00872938

DIČ : CZ00872938

Zastoupený Petrem Divišem, jednatelem

Společnost zapsána u: v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 4945

Bankovní spojení: Komerční banka Klatovy, ex. Sušice

Číslo účtu: 33105-351/0100

E-mail: susicka.stavebni@tiscali.cz

Tel.: +420 376 522 120

(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. **A – 003172 – 00 se mění ustanovení čl. VI. Doba a místa plnění, odst. 3**takto:

**VI. DOBA A MÍSTA PLNĚNÍ**

2. Termín dokončení nejpozději do 31. 8. 2019. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této Smlouvy. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele dokončit, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinnosti. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. A-003172-00 se nemění a zůstávají v platnosti**.

Schváleno radou města dne 27. 5. 2019, usnesením č. 408.

V Sušici dne 29. 5. 2019 V Sušici dne ………………………….

…………………………………… ………………………………….

Za objednatele Bc. Petr Mottl Za zhotovitele Petr Diviš

Starosta města Jednatel společnosti