Č.j.:  280007/2019-ČRA

Smlouva o dílo

níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

### Objednatel: 	Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: 	Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

Sídlem: 	Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele:	XXXXXXXXXXX

Tel.: 	XXXXXXXXXXX

E-mail: 	XXXXXXXXXXX

IČO: 	75123924

Bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 	0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	České vysoké učení technické v Praze, Fakulta 
biomedicínského inženýrství

Zastoupený:	prof. MUDr. Ivanem Dylevským, DrSc.

Sídlem:	nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

IČO:	68407700

DIČ:	     CZ68407700

Bankovní spojení: 		     KB Praha 6

Číslo účtu: 	     27-7380010287/0100

Smluvně oprávněn jednat:	     XXXXXXXXXXXXXX

Technicky oprávněn jednat:	     XXXXXXXXXXXXXX

Tel.: 	     XXXXXXXXXXX

E-mail: 	     XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek 1

###### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se tímto zavazuje na své náklady a odpovědnost provést pro objednatele řádně dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy.

2. Objednatel se tímto zavazuje řádně a včas zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou odměnu za podmínek upravených touto smlouvou.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tato smlouva se vztahuje i na veškeré další činnosti a služby prováděné zhotovitelem v souvislosti s předmětem této smlouvy.

### Článek 2

###### Dílo

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zajištění odborného vzdělávání v oblasti biomedicínského inženýrství pro partnerské organizace objednatele: University of Health Sciences (dále UHS) a Institute of Technology of Cambodia (dále ITC) oboje v Phnom Penhu, v rámci přípravy a zavedení nového učebního oboru: biomedicínského inženýrství. Konkrétně se bude jednat o plnění následujících bodů:

1. Příprava projektu a zahraniční cesty realizačního týmu do Kambodži,

2. Realizace zahraniční cesty realizačního týmu zhotovitele do Kambodži s cílem získat podklady k realizaci díla, navázání kontaktů a vytvoření plánu konkrétní spolupráce s partnerskými institucemi UHS a ITC. V rámci zahraniční cesty upraví navržený logický rámec projektu a doplní k němu relevantní indikátory,

3. Upřesnění způsobu další realizace projektu, včetně předložení ke schválení objednateli,

4. Návrh obsahu a forem výuky biomedicínského inženýrství na UHS a ITC,

5. Návrh nového vybavení pro UHS a ITC včetně technické specifikace a jeho využití při výuce,

6. Intenzivní školení pro vybrané zástupce z UHS a ITC

7. Příprava úloh a návodů k výuce biomedicínského inženýrství na UHS a ITC, pilotní výuka,

8. Vyhodnocení projektu, propagace, zajištění udržitelnosti

9. Tvorba závěrečná zprávy celého projektu, ve které zhotovitel rozepíše výsledky bodů 1-8 a sepíše další relevantní doporučení pro další případné aktivity v rámci projektu.

Jednotlivé body 1-9 jsou podrobně rozpracované v příloze 1 této smlouvy: Postup realizace.

###### Článek 3

###### Časový harmonogram

Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo musí být provedeno nejpozději do 31. 12. 2020, přičemž část díla specifikovaná v bodech 1, 2, 3 a 5 článku 2 této smlouvy bude dokončena nejpozději do 31. 07.2019. Část díla specifikovaná v bodech 4, 6, 7, 8 a 9 článku 2 této smlouvy bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2020.

###### Článek 4

###### Cena díla a platby

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy celkovou odměnu ve výši 1 971 209 Kč včetně DPH. Takto dohodnutá výše odměny v sobě zahrnuje také veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla vzniknou. Celková cena díla je dána součtem položek ve Strukturovaném rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Částka dle odstavce 1 tohoto článku bude zhotoviteli uhrazena ve třech platbách, vždy na základě faktury doručené objednateli. První platba ve výši 100 000 Kč včetně DPH bude zhotoviteli uhrazena jako záloha. Zhotovitel předloží objednateli fakturu  na zálohu společně s účtenkami prokazující nákup letenek pro realizační tým z Prahy do PhnomPenhu v termínu specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy. Po dokončení a předání části 1, 2, 3 a 5 díla objednateli uhradí objednatel zhotoviteli druhou platbu ve výši 826 244 Kč včetně DPH. Po dokončení a předání části 4, 6 až 9 díla objednateli uhradí objednatel zhotoviteli třetí platbu ve výši 1 044 965 Kč včetně DPH.

- Faktura bude vystavena vždy ve dvou vyhotoveních a doručena na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě do deseti dnů od okamžiku, kdy na ní zhotoviteli vznikl nárok. Na faktuře zhotovitel uvede kód projektu KH-2019-070-FO-11110, sektor: inkluzivní sociální rozvoj.

- Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu. Objednatel je oprávněn vrátit do data splatnosti fakturu zhotoviteli, a neproplácet ji, pokud obsahuje nesprávné údaje, příp. pokud není doložen předávací protokol dle čl. 7 této smlouvy.

###### Článek 5

###### Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas všechny své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

- Zhotovitel je zvláště odpovědný za:

- zajištění souladu díla s příslušnými právními předpisy;

- provedení díla v odpovídající kvalitě podle této smlouvy a včas v termínech uvedených v této smlouvě.

- Zhotovitel není odpovědný za prodlení z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele dle článku 6 této smlouvy.

Článek 6

###### Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost pro plnění předmětu smlouvy. Nutnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

a)	poskytnutí veškerých informací a podkladů přímo souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, a to nejpozději do tří pracovních dnů od jejich vyžádání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

b)	pověření zástupců, kteří budou po celou dobu plnění předmětu smlouvy spolupracovat se zhotovitelem a budou se schopni kvalifikovaně vyjadřovat k situacím, případným otázkám a požadavkům souvisejícím s plněním předmětu smlouvy.

c) poskytnout po celou dobu trvání smlouvy zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě na cestu do Kambodži (např. pomoc při zajištění ubytování, komunikace s místními orgány apod.), dále součinnost při pobytu v Kambodži.

###### Článek 7

###### Převzetí díla

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno ve dvou částech. První část bude předána okamžikem podpisu předávacího protokolu o předání zprávy o realizaci bodů 1,2,3 a 5 popsaných v článku 2 této smlouvy a o předání technické specifikace dle bodu 5 čl. 2 této smlouvy. Druhá část bude předána okamžikem podpisu předávacího protokolu o předání závěrečné zprávy dle bodu 9 článku 2 této smlouvy.

- Podpisem předávacího protokolu se má za to, že dílo bylo řádně provedeno, tj. dokončeno a předáno objednateli. Toto ustanovení nijak neomezuje nároky objednatele vyplývající z odpovědnosti za případné právní nebo faktické vady díla ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy.

- Pokud objednatel bez zjevného důvodu odmítne podepsat předávací protokol, nemá to vliv na právo zhotovitele na řádnou odměnu za provedené dílo.

###### Článek 8

###### Náhrada škody, smluvní pokuty

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro účely náhrady škody dle této smlouvy se za škodu nepovažuje ušlý zisk, a proto žádná ze stran nebude požadovat náhradu ušlého zisku.

- Pro případ prodlení objednatele s řádným a včasným uhrazováním ceny díla ve smyslu ust. čl. 4 této smlouvy se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené ceny díla za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

- V případě, že bude zhotovitel v prodlení s řádným zhotovováním a předáváním díla či jeho části objednateli v termínu uvedeném v ust. čl. 3 této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

Článek 9

###### Řešení sporů

Strany této smlouvy se dále dohodly, že v případě sporu nebo domnělého či skutečného porušení podmínek této smlouvy, budou nejprve v dobré víře společně usilovat o urovnání záležitosti mezi sebou, a teprve pokud se tato alternativa ukáže jako neproduktivní, obrátí se na věcně a místně příslušný soud.

###### Článek 10

###### Ukončení účinnosti smlouvy

Účinnost této smlouvy může být ukončena:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- kterákoliv strana této smlouvy může po písemném poskytnutí třiceti (30) denní lhůty k odstranění vytknutých vad či neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou od této smlouvy odstoupit, pokud strana, která obdrží upozornění, nenapraví porušení v průběhu poskytnuté třiceti (30) denní lhůty, jenž počíná běžet ode dne doručení takového upozornění. Odstoupením smlouva zaniká ke dni, kdy písemný projev o odstoupení bude doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud adresát nebude zastižen nebo odmítne zásilku převzít a její převzetí písemně potvrdit, považuje se zásilka za doručenou třetí den od jejího uložení;

- objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činní patnáct dnů a počíná běžet doručením výpovědi zhotoviteli.

###### Článek 11

###### Všeobecná a závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla mezi nimi uzavřena vážně a svobodně, nikoliv v tísni či za podmínek nápadně nevýhodných.

- Pokud by tato smlouva trpěla právními vadami, zejména pokud by některé z jejích ustanovení bylo v rozporu s platnými právními předpisy, v důsledku čehož by mohla být tato smlouva posuzována jako neplatná, považuje se toto ustanovení za samostatné (a tedy samostatně neplatné) a smlouva se posuzuje, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala.

- Pokud v této smlouvě není výslovně dohodnuto jinak, vztahy mezi smluvními stranami podle této smlouvy se řídí právními předpisy platnými v České republice.

- Tato smlouva může být změněna pouze na základě číslovaného písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou stran.

- Žádná ze stran není odpovědná za žádná prodlení nebo neplnění v důsledku okolností, které nemohla ovlivnit.

- Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje všechny předchozí dohody, ujednání a sdělení týkající se díla. Žádné další dohody, prohlášení, záruky nebo jiné záležitosti, ať již ústní nebo písemné, nebudou považovány za závazné pro uvedené strany v souvislosti s předmětem této smlouvy.

- Veškerá oznámení a jiná sdělení učiněná podle této smlouvy musí být vypracována písemně a nabudou účinnosti okamžikem doručení straně, které jsou určena, na adresu této strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, o tom je povinen informovat zhotovitele e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu: XXXXXXXXXXXXX.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Postup realizace

Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet

V Praze, dne             2019	           V Praze, dne                    2019

za objednatele: 	           za zhotovitele:

…………………………………..	     ……….…………………………………..

Ing. Pavel Frelich	   prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.

ředitel České rozvojové agentury	  děkan FBMI ČVUT