Příloha č. 2

Předpokládaný časový harmonogram

# VEŘEJNÁ ZAKÁZKA malého rozsahu na stavební práce

s označením:

**Rekonstrukce elektroinstalace 2. MŠ**

Společnost:      ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o.

se sídlem:      Svatotrojická 164/5, Pražské Předměstí, 397 01 Písek

IČ:      62501739

1. **6. 2019 – převzetí staveniště**
2. **7. 2019 – zahájení plnění**

**1.-14. 7. 2019 – demontážní práce**

**15.-21. 7. 2019 – instalace nových rozvodů 1.+2. PP**

**22.-28. 7. 2019 – instalace nových rozvodů 1.+2. NP**

**29.7.-7.8. 2019 – montáže koncových zařízení 1.+2. PP**

**8.8.-18.8. 2019 - montáže koncových zařízení 1.+2. NP**

**19.8. 2019 – vyklizení staveniště, měření a revize**

**20.8. 2019 – předání staveniště**