Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

 Identifikační číslo EDS: 133D21A006630

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

**Akademie múzických umění v Praze**

veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

se sídlem Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1,

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Ladislavem Paluskou, kvestorem Objednatele

zastoupená ve věcech technických: Ing. Jaromírem Chvátalem, projektantem

tel/fax: xxx

e-mailové adresy: xxx,xxx

IČO: 61384984

DIČ: CZ61384984

bankovní spojení: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**DC ENGINEERING spol. s r.o.**

se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 219173

plátce DPH: ANO

zastoupená: Petrem Cickem

osoba oprávněná k věcným jednáním: Petr Cicko, jednatel společnosti

tel/fax: xxx

e-mail:xxx

DIČ: CZ 024 14 864

Daňový domicil: Česká republika

bankovní spojení: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále každý jednotlivě jen „**Smluvní strana**“ a společně jen „**Smluvní strany**“

Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo se upravuje čl. č. 4.5.1. Dokončení Díla.

 **Preambule**

Uzavření Dodatku č. 1 je vyvoláno změnou technologie nosné konstrukce podlahy 4. NP oproti technologii popsané v DPS a to na základě požadavku zástupců orgánů památkové péče/NPÚ. Změna technologie spočívá v řešení konstrukce podlahy prostoru podkroví cestou tzv. suché montované konstrukce (oproti tzv. mokré technologii popsané v DPS z 04/2018 a aktualizované v 08/2018). Podrobný popis změny nosné konstrukce je obsahem dokumentace DRS zpracované v květnu t. r. Nedílnou součástí DRS je znalecký posudek (č. j. 4374/34/2019, zpracovatel ing. Jan Karpaš, CSc.) a posouzení požární odolnosti stropní nosné konstrukce a posouzení neprůzvučnosti stropu (č. zprávy 193-SNR-19, zpracovatel Akustika Praha s.r.o., Ing. Tomáš Rozsíval).

### **Čl. 4.4.1. Dokončení Díla – změna článku**

### Smluvní strany se dohodly, že Praktické dokončení Díla bude dosaženo nejpozději dne **30. 9. 2019.**

**Další ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7. 12. 2018 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změny.

Měnit nebo doplňovat text tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Dodatek č. 1 má 2 stránky, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Akademie múzických umění v Praze je osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen ZoRS). Druhá smluvní strana si je vědoma následků této skutečnosti.

Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle ZoRS. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. Objednatel tímto prohlašuje, že smlouvu řádně uveřejnil v registru smluv podle ZoRS.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 7. 12. 2018.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 7. 6. 2019 V Praze dne 7. 6. 2019

za **Akademii múzických umění v Praze** za DC ENGINEERING spol.s.r.o.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Ladislav Paluska Petr Cicko

kvestor jednatel