SMLOUVA O DÍLO č.662019

Objednatel	:	Gymnázium J.K.Tyla Hradec Králové ,Tylovo  nábřeží  682

Hradec Králové

Zastoupené 	: 	Mgr. Bc. Matějem Ondřejem Havlem, Ph.D.

Bankovní spojení :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO,DIČO.              62690060, CZ 62690060, email: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel	:	Ing. Petr Pelouch – IPP, Rokytanského 74, Hradec Králové

IČO, DIČ	:	40769518, CZ6302160843 e.mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený	:	Ing. Petrem Pelouchem

Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Strany smlouvy výše uvedené se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 536 a násl Obchodního zákoníku dohodly dle podmínek zadávací dokumentace uzavřít a tímto uzavírají tuto

s m l o u v u   o   d í l o   :

I.

Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je: stavební oprava zdí – sanace učebny 1.14 v suterénu školy. v rozsahu dohody  - viz rozpočet z 14. 2. 2019 -příloha SOD.

Předmětem  plnění zakázky jsou i práce a dodávky, které souvisejí s realizací stavby, zejména:.

- odvoz a uložení stavebního odpadu na povolené skládky včetně zajištění dokladů potvrzujících toto uložení. Tato potvrzení budou objednateli předána v termínu předání dokončené zakázky

- zajištění likvidace odpadů vzniklých stavební činností v souladu s ustanoveními, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

- doložení prohlášení o shodě od zabudovaných a použitých materiálů a dodávek.

dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce, požární ochrany a    zajištění ochrany života a zdraví osob na staveništi

- Cena je stanovena dohodou jako pevná a činí:

Cena  bez DPH                                 90 257,17 Kč

DPH 21%                                          18 954,01 Kč

Cena za dílo celkem, vč. DPH       109 211,18 Kč

Tato cena zahrnuje veškeré práce spojené s provedením prací v rozsahu předloženého  rozpočtu.

- Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a dle platných právních předpisů a technických norem. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede na své náklady a své nebezpečí.

II.

Čas plnění

Zahájení díla           : 	    7.6.2019

Dokončení díla	:           10.7.2019 s konečným vyklizením  do 20.7.2019

Dokončením díla se rozumí jeho řádné a úplné dokončení a následné předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, které bude deklarováno v protokole o předání a převzetí, který podepíší oprávnění zástupci stran smlouvy. O převzetí díla sepíší strany smlouvy protokol, ve kterém zhodnotí kvalitu díla, označí zjištěné vady a nedodělky včetně lhůt k jejich odstranění a další zjištěné skutečnosti při přejímce. K předání a převzetí díla je povinen vyzvat zhotovitel minimálně 3 dní předem a to písemně nebo telefonicky. Pro případ prodlení s dokončením díla se strany smlouvy dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den prodlení. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

- Strany smlouvy dospěly k dohodě, že lhůta dokončení stavby bude prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel z důvodu bránících mu v prací tj. vyklizení pracovního prostoru, dmtz el. rozvodů a instalací alt přístup na pracoviště práce přeruší. Přerušení prací bude zapsáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem. Lhůta bude prodloužena o stejný počet kalendářních dnů, po které nebylo možné práce provádět. Prodloužení lhůty bude provedeno dodatkem k této smlouvě. Dále strany smlouvy dospěly k dohodě, že bude-li prodlení lhůty s dokončením stavby způsobeno z důvodů ležících na straně objednatele, prodlouží se lhůta dokončení díla o tolik dnů, kolik dnů budou trvat důvody objednatele. Počet dnů bude evidován ve stavebním deníku stavby.

III.

Cena za dílo

- Strany smlouvy výše uvedené se dohodly, že cena za dílo je pevná.

- Strany smlouvy se dohodly, že práce, které se vyskytnou nad rámec zadání na přání objednatele nad rámec projektové dokumentace, které budou účtovány jako „vícepráce“, nejsou součástí díla a budou prováděny po uzavření dodatku ke smlouvě. Tzn. dodatek ke smlouvě bude uzavřen na základě zhotovitelem předloženého a zadavatelem odsouhlaseného soupisu změn. Důvod a způsob provedení těchto prací bude vždy zapsán ve stavebním deníku. Tyto práce budou fakturovány vždy samostatnou fakturou. Práce, které zhotovitel provede jako „vícepráce“ ihned tak, aby nedošlo ke vzniku ohrožení života a zdraví lidí nebo ke vzniku škod na majetku objednatel uhradí po jejich ocenění. Cena těchto prací bude stanovena dle výše uvedených zásad.

IV.

Financování, fakturace

Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zhotovení díla smluveného touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že práce a dodávky na díle budou objednatelem placeny takto:

- Cena za dílo bude vyplacen po úplném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Splatnost faktur je 14 dnů.

V.

Záruka - odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost.

Strany smlouvy se dohodly na záruční době za provedené dílo v délce 24 měsíců. Tato doba počne běžet dnem předání a převzetí díla.

Vady je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli doporučeným dopisem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne doručení doporučeným dopisem vady uznat, nebo může s odůvodněním vady neuznat. Pokud zhotovitel vady uzná, je povinen objednateli oznámit způsob a čas jejich odstranění. Vady bránící užívání a vady neodstranitelné jsou podstatným porušením smlouvy a dodavatel takovou dodávku musí nahradit úplně novou dodávkou.

Sankce a smluvní pokuty - v případě, že dílo nebude z viny zhotovitele dokončeno v termínu, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.  V případě prodlení objednatele s proplacením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

VI.

Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro zhotovení díla. Staveniště objednatel zhotoviteli předá zápisem ve stavebním deníku. Objednatel předá zhotoviteli napojovací body el. a vody, přístup na staveniště, prostory na převlečení a umožní přístup na WC.  Vyklizení staveniště bude součástí předání stavby.

VII.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel je ode dne předání staveniště povinen vést v souladu s ustanovením            § 100 Stavebního zákona a § 43 vyhl.132/1998 Sb. stavební deník. Zápisy ve stavebním deníku budou i podkladem pro případné změny nebo dodatky k této smlouvě. Budou-li na stavbě konány kontrolní dny, na kterých bude pořízen zápis, stane se tento zápis součástí stavebního deníku. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli jako součást díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že se bude při provádění stavebních prací řídit ustanoveními platných technických norem a předpisů, zvláště vyhl. ČUBP č. 324/90 Sb.

- Objednatel je oprávněn nařídit dočasné zastavení prací na díle. V případě, že důvod pro zastavení prací leží na straně objednatele, má zhotovitel právo na náhradu všech prokazatelných nákladů, které mu v příčinné souvislosti s přerušením prací vzniknou. Toto právo musí zhotovitel uplanit do třiceti dnů ode dne přerušení prací. V pochybnostech se má za to, že toto právo zanikne v den předání a převzetí díla mezi stranami této smlouvy. O dobu přerušení se prodlouží lhůta k dokončení díla.

- Strany smlouvy se dohodly, že případné spory mezi nimi budou řešit v prvé řadě vzájemným smírem. V případě, že nedojde k dohodě, musí vzniklé spory rozhodnout příslušný soud.

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, nebo budou druhou stranou sděleny, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro splnění podmínek této smlouvy.

- Vztahy smlouvou neupravené podléhají ustanovením Obchodního zákoníku.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými dodatky. Tyto dodatky budou pořadově číslovány a podepsány vždy oprávněnými zástupci stran smlouvy.

- Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel. Každý výtisk má po podpisu oprávněným zástupcem příslušné strany platnost originálu.

- Smlouva je uzavřena - nabývá účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem potvrdí podpisem smluvní strany.

Strany smlouvy prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě a že text této smlouvy přečetly a je jim srozumitelný. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V  Hradci Králové						dne:

Objednatel    :   						Zhotovitel   :