**Dodatek ke smlouvě o dílo č 7/ 2018** (dále jen Smlouva)

Uzavřené v Praze 25. 7. 2018

**Mezi**

**1. Objednatelem**

Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

IČO 00216208, DIČ CZ00216208

Zastoupená: prof. PhLic. Vojtěchem Novotným, Th.D., děkanem

Osoba oprávněna k jednání: Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D., tajemnice fakulty

Bankovní spojení: 320 340 61 / 0100

**2. Zhotovitelem**

SetStav s.r.o., Jedlová 937/15, 182 00 Praha 8

IČO : 27163679, DIČ: CZ27163679

Zastoupený. Ing. Milan Setnička - jednatel

Oprávněni k jednání: Ing. Setnička, pan Němec

Bankovní spojení: FIOZ, č. účtu: 2800327510 / 2010

S odkazem na článek 2 Smlouvy se strany dohodly takto: Vzhledem k tomu, že původně plánovaná čtyři svítidla v zázemí pro studenty strop neunese, je třeba situaci řešit, tj. pořídit lehčí typ svítidel ve větším množství a rozmístit je rovnoměrně na danou plochu. Proto bude nakoupeno 27 ks svítidel, jejichž cena včetně montáže činí 1620,-- Kč za 1ks bez DPH.

Původní cena byla tedy snížena o čtyři původně plánovaná svítidla 4 x 5 450,--Kč = 21 800,-- Kč a navýšena o 27 x 1 620,--Kč = 43 740,-- Kč. Celkově tedy dochází k navýšená ceny o **21 940,-- Kč bez DPH**.

V Praze dne 10. 8. 2018

 **Objednatel Zhotovitel**

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., děkan Ing. Milan Setnička - jednatel