# Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0171/J0100/17/RS pro akci 1/1/J01/00 - kanalizace

č. 0172/J7300/17/RS pro akci 1/4/J73/00 – vodovod

# č. 7 059 310 (zhotovitele)

# ze dne 28.12.2017

na provedení Stavebních prací

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Šmilovského, Praha 2“

a

## „Obnova vodovodních řadů, ul. Šmilovského a Varšavská, Praha 2“

## Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

- zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

- IČ: 	25656112

DIČ: 		CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

- (dále jen „Objednatel“)

- a

Zhotovitel:	ČKV Praha s.r.o.

- se sídlem Zlešická 1804, Praha 4, 148 00

- zastoupena:

- IČ: 		00202037

- DIČ: 		CZ00202037

- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 439

- (dále jen „Zhotovitel“),

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací a s tím spojené prodloužení termínu plnění díla.

Zdůvodnění dodatečných stavebních prací na kanalizačním a vodovodním řadu je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla.

Článek I.

- Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.5 a 2.1.6, které znějí:

„2.1.5 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

akce 1/1/J01/00 (kanalizace)

- prodloužení kanalizačního řadu o 3,5 m

- odstranění štětové vrstvy pod povrchem komunikace v ploše 208,43 m2 a její nahrazení štěrkodrtí“

„2.1.6 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce

akce 1/4/J73/00 (voda)

- odstranění masivního obetonování armaturního uzlu V9

- odstranění štětové vrstvy pod povrchem komunikace v ploše 351,57 m2 a její nahrazení štěrkodrtí“

- V Ustanovení čl. 3. Termín a místo plnění se mění první věta v bodě 3.4 takto:

3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle tohoto dodatku (dále jen „Harmonogram prací“), nejpozději do 30. 06. 2019 v opačném případě je v prodlení.

- Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.4, který zní:

- „5.1.4 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.5 a 2.1.6 činí bez DPH		269.426,04 Kč“

- z toho cena dle čl. 2.1.5	92.293,26 Kč

- a cena dle čl. 2.1.6	177.132,78 Kč

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 2.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků pak činí

Původní cena za dílo 	24.942.200,80 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.165.432,26 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	108.892,81 Kč

Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	269.426,04 Kč

Celková cena bez DPH:                                           	26.485.951,91 Kč

DPH 21 %

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy

č. 1 – Zdůvodnění dodatečných stavebních prací

č. 2 - Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

č. 3  - Harmonogram prací

| Za Objednatele, v Praze, dne | Za Zhotovitele, v Praze, dne |
| --- | --- |

Příloha č. 1

Zdůvodnění dodatečných stavebních prací

Rekonstrukce kanalizace, ul. Šmilovského, Praha 2

Prodloužení kanalizačního řadu o 3,5 m v důsledku jiné polohy kanalizační přípojky, aby bylo možné ji do nového řadu napojit. Zvýšení rozsahu odstranění podkladů komunikace v důsledku nalezení štětové vrstvy pod povrchem komunikace. Tuto bylo možno odstranit pouze v celé skladbě a tím došlo k navýšení odstranění podkladů o 10 cm v ploše 208,43 m2. Tato vrstva byla nahrazena štěrkodrtí dle DVZ.

Obnova vodovodních řadů, ul. Šmilovského a Varšavská, Praha 2

Po odkrytí povrchů a provedení zemních prací bylo zjištěno, že stávající armaturní uzel V9 (ul. Varšavská-Čermákova) je v rozporu s DVZ masivně obetonován. Pro provedení tohoto uzle bylo nutné tyto betony odstranit. Zvýšení rozsahu odstranění podkladů komunikace v důsledku nalezení štětové vrstvy pod povrchem komunikace. Tuto bylo možno odstranit pouze v celé skladbě a tím došlo k navýšení odstranění podkladů o 10 cm v ploše 351,57 m2. Tato vrstva byla nahrazena štěrkodrtí dle DVZ.

Oproti předpokladu nákladů na manipulaci na vodovodní síti v DVZ byla v důsledku požadavků na DIR celková částka na manipulaci vyšší.