		
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
č. 0171/J0100/17/RS pro akci 1/1/J01/00 - kanalizace
č. 0172/J7300/17/RS pro akci 1/4/J73/00 – vodovod
č. 7 059 310 (zhotovitele)
ze dne 28.12.2017

na provedení Stavebních prací
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Šmilovského, Praha 2“
a
„Obnova vodovodních řadů, ul. Šmilovského a Varšavská, Praha 2“

Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
IČ: 	25656112
DIČ: 		CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	ČKV Praha s.r.o.
se sídlem Zlešická 1804, Praha 4, 148 00
zastoupena:	
IČ: 		00202037 
DIČ: 		CZ00202037
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 439 
(dále jen „Zhotovitel“),
	

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací a s tím spojené prodloužení termínu plnění díla.
Zdůvodnění dodatečných stavebních prací na kanalizačním a vodovodním řadu je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
 
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla. 


Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.5 a 2.1.6, které znějí:
„2.1.5 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
akce 1/1/J01/00 (kanalizace)
· prodloužení kanalizačního řadu o 3,5 m
· odstranění štětové vrstvy pod povrchem komunikace v ploše 208,43 m2 a její nahrazení štěrkodrtí“
„2.1.6 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce
akce 1/4/J73/00 (voda)
· odstranění masivního obetonování armaturního uzlu V9
· odstranění štětové vrstvy pod povrchem komunikace v ploše 351,57 m2 a její nahrazení štěrkodrtí“

2. V Ustanovení čl. 3. Termín a místo plnění se mění první věta v bodě 3.4 takto:

3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle tohoto dodatku (dále jen „Harmonogram prací“), nejpozději do 30. 06. 2019 v opačném případě je v prodlení.


3. Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.4, který zní:
„5.1.4 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.5 a 2.1.6 činí bez DPH		269.426,04 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.5	92.293,26 Kč
a cena dle čl. 2.1.6	177.132,78 Kč
		Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 2.
	
	Celková cena díla ve znění SoD a dodatků pak činí
Původní cena za dílo 	24.942.200,80 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.165.432,26 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	108.892,81 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	269.426,04 Kč
Celková cena bez DPH:                                           	26.485.951,91 Kč		
	DPH 21 %


Článek II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy
 č. 1 – Zdůvodnění dodatečných stavebních prací 
 č. 2 - Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací
 č. 3  - Harmonogram prací


	Za Objednatele,
v Praze, dne 



	


	




	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 










Příloha č. 1

Zdůvodnění dodatečných stavebních prací

Rekonstrukce kanalizace, ul. Šmilovského, Praha 2

Prodloužení kanalizačního řadu o 3,5 m v důsledku jiné polohy kanalizační přípojky, aby bylo možné ji do nového řadu napojit. Zvýšení rozsahu odstranění podkladů komunikace v důsledku nalezení štětové vrstvy pod povrchem komunikace. Tuto bylo možno odstranit pouze v celé skladbě a tím došlo k navýšení odstranění podkladů o 10 cm v ploše 208,43 m2. Tato vrstva byla nahrazena štěrkodrtí dle DVZ. 


Obnova vodovodních řadů, ul. Šmilovského a Varšavská, Praha 2

Po odkrytí povrchů a provedení zemních prací bylo zjištěno, že stávající armaturní uzel V9 (ul. Varšavská-Čermákova) je v rozporu s DVZ masivně obetonován. Pro provedení tohoto uzle bylo nutné tyto betony odstranit. Zvýšení rozsahu odstranění podkladů komunikace v důsledku nalezení štětové vrstvy pod povrchem komunikace. Tuto bylo možno odstranit pouze v celé skladbě a tím došlo k navýšení odstranění podkladů o 10 cm v ploše 351,57 m2. Tato vrstva byla nahrazena štěrkodrtí dle DVZ. 
Oproti předpokladu nákladů na manipulaci na vodovodní síti v DVZ byla v důsledku požadavků na DIR celková částka na manipulaci vyšší. 
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Cena dle SoD 0171/J0100/17/RS 0172/J7300/17/RS

 z toho  kanalizace vodovod

24 942 200,80 Kč 13 172 685,50 Kč 11 769 515,30 Kč

Cena dle dod.č. 1

méněpráce 0 9 822,20 Kč -               

1 165 432,26 Kč

vícepráce 1 105 127,66 Kč 70 126,80 Kč               

Cena dle dod.č. 2

méněpráce 0,00 Kč 24 714,48 Kč -              

108 892,81 Kč          

vícepráce 0,00 Kč 133 607,29 Kč             

Cena dle dod.č. 3

méněpráce 0,00 Kč -  Kč                        

269 426,04 Kč

vícepráce 92 293,26 Kč 177 132,78 Kč             

Celkem

26 485 951,91 Kč

14 370 106,42 Kč 12 115 845,49 Kč


Microsoft_Excel_Worksheet11.xlsx
List1

		Cena dle SoD				0171/J0100/17/RS		0172/J7300/17/RS

		 z toho 				kanalizace		vodovod



		24,942,200.80 Kč				13,172,685.50 Kč		11,769,515.30 Kč

		Cena dle dod.č. 1

				méněpráce		0		-   9,822.20 Kč

		1,165,432.26 Kč		vícepráce		1,105,127.66 Kč		70,126.80 Kč

		Cena dle dod.č. 2

				méněpráce		0.00 Kč		-   24,714.48 Kč

		108,892.81 Kč		vícepráce		0.00 Kč		133,607.29 Kč

		Cena dle dod.č. 3

				méněpráce		0.00 Kč		- 0 Kč

		269,426.04 Kč		vícepráce		92,293.26 Kč		177,132.78 Kč

		Celkem

		26,485,951.91 Kč				14,370,106.42 Kč		12,115,845.49 Kč






























