Smlouva o dílo

na vypracování lesních hospodářských osnov

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

- Smluvní strany

1.1.	Objednatel:	Město Strakonice

Sídlo:	Velké nám. 2, 386 01 Strakonice

Statutární zástupce:	Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

Kontaktní osoba:	Ing. Anna Sekyrová - pracovnice MěÚ Strakonice, OŽP,

kontaktní osoba v technických záležitostech, telefon, email: 383 700 345, anna.sekyrova@mu-st.cz

Bankovní spojení:	ČSOB, č.ú.: 000000-0001767959/0300

IČO:	00251810

DIČ:	CZ00251810

(dále jen objednatel)

1.2.	Zhotovitel:	Společnost firem dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Společnost 1:	IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o

Sídlo:	Čs. armády 655, 254 01 Jílové u Prahy

Statutární zástupce:		Ing. Martin Černý, CSc. – jednatel

Kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Gerling –	kontaktní osoba v technických záležitostech, telefon, email: 733 755 614, tomas.gerling@ifer.cz

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, č.ú. 195193526/0300

IČO:	26391040

DIČ:	CZ26391040

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248377

Společnost 2:	ING-FOREST s.r.o

Sídlo:	Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Statutární zástupce:		Ing. Vladimír Flídr, Ing. Michal Macfelda – jednatelé

Kontaktní osoba:	Ing. Vladimír Flídr –	kontaktní osoba v technických záležitostech, telefon, email: 604 685 100,          flidr@ing-forest.cz

Bankovní spojení:	FIO Banka, č.ú. 2200391260/2010

IČO:	24170852

DIČ:	CZ24170852

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32105

(dále jen zhotovitel)

- Předmět smlouvy a rozsah plnění

  - Předmětem této smlouvy o dílo je kompletní zpracování a dodání lesních hospodářských osnov, s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027, pro zařizovací obvod Strakonice – jih (dále jen LHO), zahrnující lesy o výměře menší než 50 ha, ve vlastnictví fyzických a právnických osob, s výjimkou těch osob, které si podle          ust. § 24 odst. 3 lesního zákona zadají zpracování LHP, ve správním území obce s rozšířenou působností Strakonice.

  - Zařizovací obvod je vymezen těmito katastrálními územími (76 k.ú.) Cehnice, Čejetice, Čepřovice, Doubravice u Volyně, Drachkov u Strakonic, Dunovice, Hodějov, Hoštice u Volyně, Jetišov, Jinín, Jiřetice u Čepřovic, Kapsova Lhota, Katovice, Koclov, Koječín u Čepřovic, Kraselov, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Litochovice u Volyně, Makarov, Marčovice, Milejovice, Milíkovice, Miloňovice, Mladějovice, Mladotice u Kraselova, Kakovice u Volyně, Mutěnice u Strakonic, Nebřehovice, Němčice u Volyně, Němětice, Neuslužice, Nihošovice, Nišovice, Nové Strakonice, Novosedly u Strakonic, Ohrazenice u Tažovic, Paračov, Počátky u Volyně, Pracejovice, Přední Ptákovice, Přední Zborovice, Přechovice, Račí u Nišovic, Radějovice u Netonic, Radkovice, Radošovice u Strakonic, Sedlíkovice, Sedliště u Mladějovic, Skály u Kváskovic, Sloučín, Smiradice, Sousedovice, Strašice v Pošumaví, Strunkovice nad Volyňkou, Střela, Střídka, Střítež u Volyně, Sudkovice, Sudoměř u Čejetic, Svaryšov, Škrobočov, Škůdra, Štěchovice, Švejcarova Lhota, Tažovice, Třešovice, Úlehle, Volyně, Všechlapy u Volyně, Zadní Ptákovice, Zahročice u Volyně, Zechovice, Zorkovice, Zvotoky. Předběžná výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí 2993 ha a bude upřesněna dle celkové výměry uvedené v plochové tabulce zpracovaných LHO.

  - LHO budou zpracovány podle požadavků objednatele a v souladu s platným zněním: zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon), vyhlášky MZe ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, dále zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Budou respektovány příslušné metodické pokyny a standardy MZe ČR pro vypracování LHO. V LHO budou promítnuty podmínky uložené orgánem státní správy lesů a životního prostředí v rámci projednávání LHO. Při zpracování díla bude reagováno na případné změny právních předpisů.

  - LHO budou zpracovány výhradně pro jednotlivé vlastníky, každá parcela bude vylišena jako samostatný porost, sdružené porosty mohou být vytvářeny pouze se souhlasem zadavatele a to jen v odůvodněných případech.

  - V hospodářské knize bude ke každému porostu přiřazeno č. parcely (s rozlišením KN, PK) a katastrální území.

  - Numerická a grafická data LHO budou zpracována v digitální formě podle informačního standardu lesního hospodářství pro LHO schváleného MZe ČR pro příslušný rok a prověřena v IDC Ústavu pro hospodářkou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

  - Do 30.6. 2017 budou akceptovány jednotlivé změny v osobě vlastníka nebo druhu pozemku.

  - Zhotovitel do jednoho měsíce od protokolárního předání celkového díla objednateli předá zhotovenou LHO do datového skladu ÚHUL v příslušném informačním standardu.

  - Obě obchodní firmy (tj. IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o. a            ING-FOREST s.r.o. ) se na řešení zakázky budou podílet rovným dílem.

  - Obě obchodní firmy budou zajišťovat činnosti související s předmětem zakázky (kancelářské práce, terénní popis, zpracování výstupů).

  - Obě obchodní firmy jsou plně odpovědné za realizaci zakázky.

  - Součástí díla budou níže uvedené náležitosti:

Pro potřeby orgánu státní správy lesů:

- všeobecná část LHO dle § 15 odst. 2 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., 1 x tištěná forma a 2 x CD ve formátu *.pdf

- hospodářská kniha, která obsahuje podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny dle § 15 odst. 3 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., 2 x CD ve formátu *.pdf. V hospodářské knize bude ke každému porostu přiřazeno č. parcely (s rozlišením KN, PK)

- plochová tabulka dle § 15 odst. 4 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., 2 x CD ve formátu *.pdf

- lesnická mapa porostní v měřítku 1:10 000 (foliovaný atlas) + mapa kladu listů

- lesnická mapa pozemková Synkův klad v měřítku 1:5 000 (čitelná čísla KN nebo PK v soutisku s obrysovou mapou a vrstevnicemi)

- foliovaná přehledová porostní mapa skládaná v soutisku s ostatními platnými LHO a LHP v územní působnosti zadavatele s potlačenými barvami v měřítku 1:20 000

- foliovaná přehledová porostní mapa v soutisku s vyznačenými názvy či kódy LHO a LHP v územní působnosti zadavatele, které budou odlišeny barvami, v měřítku       1:25 000

- numerická a grafická digitální data nově zřízené LHO (CD ve standardním formátu .xml) a jejich připojení a zprovoznění v software HeleTax u zadavatele

- vlastnické separáty v digitální podobě – tak aby výstup byl použitelný min. pro software používaný zadavatelem (HeleTax) a aby bylo zajištěno vyhledávání dle příjmení vlastníka či separátu LHO, tisk jednotlivého separátu LHO a jeho jednotlivých částí i samostatně, a aby bylo umožněno souvislé zobrazení s dalšími lesními hospodářskými osnovami a plány

- tištěné a elektronické (formát Excel na CD) seznamy obsahující název vlastníka, název katastrálního území, číslo separátu daného vlastníka, parcelní čísla k danému majetku (KN i PK), výměru parcel, číslo listu vlastnictví a označení prostorového rozdělení lesa. Seznamy budou seřazené dle názvu vlastníka a listu vlastnictví v daném katastrálním území, tj. 2 ks

- přehledný seznam separátů a jejich výměr dle jednotlivého odborného lesního hospodáře v elektronické podobě (formát Excel)

- garance bezplatného informačního servisu

Pro potřeby odborných lesních hospodářů:

- všeobecná část LHO s rámcovými směrnicemi hospodaření, hospodářská kniha s evidencí, plochová tabulka –  to vše v tištěné podobě - 2x

- tištěné a elektronické (formát MS Office *.xls na CD) seznamy obsahující název vlastníka, název katastrálního území, číslo separátu daného vlastníka, parcelní čísla k danému (KN i PK), výměru parcel, číslo listu vlastnictví a prostorového rozdělení lesa s možností použití filtrů Excel - 2x

- porostní foliovaná skládací mapa se soutiskem ostatních majetků v potlačených barvách v měřítku 1:10 000 - 2x

- těžební foliovaná skládací mapa se soutiskem ostatních majetků v potlačených barvách v měřítku 1:10 000 - 2x

- pozemková mapa Synkův klad v měřítku 1:5 000 (čitelná čísla KN nebo PK s obrysovou porostní  mapou a vrstevnicemi) - 2x

- Součinnost objednatele a zhotovitele

3.1.	Podklady předané objednatelem, závazné termíny:

- Majetkové podklady zpracované ÚHUL..................................................................do 15.3.2017

- Záměry a požadavky vlastníků lesa a dalších subjektů............................................do 15.3.2017

- Seznam subjektů vykonávajících činnost OLH v zařizovacím obvodu...................do 15.3.2017

- Návrh na zařazení lesů do kategorie lesů ochranných a lesů zvl. určení..................do 30.6.2017

- Ortofotomapy jednotlivých k.ú. v digitální formě....................................................do 15.3.2017

4.	Doba plnění díla

4.1.	Činnosti zabezpečující zhotovení díla budou prováděny od podpisu této smlouvy a ukončeny předáním všech náležitostí LHO objednateli. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění:

- Zahájení zpracování díla	...............dnem podpisu smlouvy o dílo

- Vyžádání obecných požadavků od orgánu ochrany přírody k LHO........................do 15.4.2017

- Základní šetření s předběžnou zprávou....................................................................do 30.6.2017

- Ukončení venkovních prací....................................................................................do 30.11.2017

- Předání předběžných výstupů (hospodářská kniha v PDF, lesnické mapy v PDF nebo analogově a v SHP)..................................................................................................do 30.4.2018

- Zapracování připomínek orgánu OP obdržených k předběžným výstupům díla, ukončení prací a předání kompletního díla...................................................................................... do 30.6.2018

  - Zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, neposkytne-li mu objednatel součinnost podle této smlouvy. O dobu, po kterou neposkytne objednatel součinnost nutnou k provedení díla, se doba plnění prodlužuje.

  - Zhotovitel předá dílo v sídle objednatele, případně dle vzájemné dohody.

5.	Cena díla

  - Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. 2 smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách                 č. 526/1990 Sb., v platném znění podle všech pozdějších předpisů:

Celkem bez DPH 730 292,00 Kč (slovy sedmsettřicettisícdvěstědevadesátdva korun českých)

DPH 21 % 153 361, 32 Kč

Celkem vč. DPH 883 653,32 Kč (slovy osmsetosmdesáttřitisícšestsetpadesáttřikorun českých a třicetdva haléřů včetně DPH)

  - Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., a daňových předpisů, v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.

  - Sjednaná cena, uvedená v bodě 5.1. tohoto článku, zahrnuje veškeré nezbytné náklady včetně cen materiálu, energie, dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení díla – cena za zpracování LHO o celkové výměře 2993 ha je platná po celou sjednanou dobu provádění díla pro sjednaný rozsah a obsah prací podle poskytnutých podkladů a pro sjednané termíny provádění díla. V případě, že skutečně zjištěné plochy v plochové tabulce se budou lišit od zadání, bude toto řešeno dodatkem ke smlouvě. Pro tento případ se sjednává cena za měrnou jednotku: za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO 244,00 Kč bez DPH (slovy dvěstěčtyřicetčtyři korun českých bez DPH). Tato cena je podílem celkové ceny díla dle smlouvy a výměry ze zadání. (tj. 2993 ha). Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

6.	Platební podmínky

  - Za zpracování díla v rozsahu určeném touto smlouvou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu určenou dohodnutým způsobem na základě sjednané ceny za měrnou jednotku, přičemž cena za měrnou jednotku je sjednána jako pevná po celou dobu realizace smlouvy, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré práce nutné ke splnění účelu této smlouvy a veškeré náklady zhotovitele spojené se zpracováním díla podle této smlouvy.

  - Platební kalendář

V roce 2017	po ukončení přípravných prací	60 %

V roce 2018	po předání předmětu díla		40 %

  - Fakturace

Podkladem pro úhradu ceny za provedené dílo nebo jeho část je faktura vystavená zhotovitelem do 14 dnů po odsouhlasení, případně dodání a převzetí části plnění. Všechny faktury zhotovitele budou obsahovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu.

  - Závěrečná platba bude uhrazena po provedení kontroly objednatelem a po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla.

  - Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Pokud objednatel nebude mít v době doručení daňového dokladu na účtu připsané finanční prostředky určené na úhradu nákladů na zpracování LHO, tj. ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, bude doba splatnosti počítána ode dne doručení těchto finančních prostředků na účet zadavatele. O připsání prostředků bude zpracovatel informován bez zbytečného odkladu.

  - Faktury zadavateli bude vystavovat obchodní firma ING-FOREST s.r.o., která bude dále zodpovědná za úhradu nákladů obchodní firmě IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o.

7.	Kontrola objednatelem

  - Kontrola dodržování smlouvy a plnění objemu prací bude prováděna formou kontrolních dnů, které se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Místo a datum jejich konání dohodne objednatel se zhotovitelem nejméně 10 dnů před předpokládaným datem. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.

  - Zhotovitel je povinen poskytnout požadované podklady a to i v rozpracované podobě.

  - Za objednatele je osobou oprávněnou k provádění kontrol zástupce v technických záležitostech.

  - Kontroly se zúčastní odborný lesní hospodář (dále jen „OLH“) kontrolovaného úseku LHO.

  - Za zhotovitele se kontroly vždy zúčastní zástupce v technických záležitostech a pracovník z venkovního šetření provádějící popis porostů.

  - Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který odsouhlasí obě strany. Pokud jedna ze stran se zápisem nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění.

  - Závady zjištěné při kontrole a odsouhlasené v zápise je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným, jinak nejdéle do 30 dnů po zjištění závady.

- Odstoupení od smlouvy

  - Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

    - objednatel ani po písemném upozornění neposkytuje potřebnou součinnost uvedenou v bodě 3 této smlouvy,

    - objednatel do 30 dnů po písemné výzvě nezaplatí fakturu tak, jak je uvedeno v bodě 6  smlouvy.

  - Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

- zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu,

    - zhotovitel postupuje v rozporu se svými povinnostmi, stanovenými předpisy a smlouvou a takto vzniklé vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

    - zhotovitel bude ve zpoždění s předáním díla o více jak 30 dnů, pokud to nezaviní objednatel,

- bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele likvidací.

  - Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

  - V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů zhotovitel předloží zadavateli vyúčtování skutečně a účelně vynaložených nákladů ve lhůtě jednoho měsíce od data odstoupení a zároveň předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady.

- Ujednání o smluvních pokutách

  - V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění díla uvedené v bodu 4.1 této smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, nebo v době záruky, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 250,00 Kč (slovy dvě stě padesát korun českých) za každý den prodlení a každou vadu.

  - V případě prodlení objednatele s placením oprávněných faktur, zavazuje se objednatel zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě, že objednatel nebude mít v době doručení daňového dokladu k dispozici na účtu finanční prostředky určené na úhradu nákladů na zpracování LHO, bude doba splatnosti počítána ode dne doručení těchto finančních prostředků na účet zadavatele.

10. 	Záruka za jakost díla

  - Na dílo poskytuje zhotovitel záruku po celou dobu platnosti tj. do 31.12.2027. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle platných norem, zákonů, vyhlášek, nařízení či směrnic vztahujících se k předmětu díla.

  - Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat. Zhotovitel do 14 dnů od jejich obdržení písemně oznámí, zda vady uznává nebo neuznává a navrhne termín jejich odstranění.

  - Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele.

  - Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.	Ostatní ujednání

  - Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, se kterými budou obeznámeni v souvislosti se zpracováním díla dle této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez souhlasu dotčené strany.

  - Jakékoli předání podkladů a prací mezi objednatelem a zhotovitelem a naopak bude vždy doloženo písemným zápisem.

  - Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání díla vráceny zpět objednateli.

  - Práce vyžádané objednatelem nad rámec plnění předmětu této smlouvy a týkající se činností pro dílo nutných a potřebných, budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

  - Měnit a doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele bezplatně odstranit vady, které objednatel zjistí při kontrole práce nebo po předání předmětu díla.

  - Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li to možné, spory řeší příslušný soud.

  - Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

12.	Postoupení práv a povinností ze smlouvy

  - Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

  - Provádění části prací subdodavatelem žádným způsobem nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné provedení díla nebo kterékoliv jeho části.

  - Veškeré subdodávky může zhotovitel zadat jen s písemným souhlasem objednatele. Objem subdodávek může dosáhnout maximálně 10 % z objemu nákladů akce.

  - Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit výrobce některých dodávek, pokud tito jsou schopni realizovat část díla nebo dodávky za podmínek sjednaných v této smlouvě.

13.	Prohlášení a záruka integrity

  - Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s veřejnou zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jenž by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

  - Zhotovitel se zaručuje, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného obdobného jednání nedopustí.

- Závěrečná ustanovení

  - Na doručování písemností zhotoviteli prostřednictvím veřejné datové sítě se přiměřeně použije § 47 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v platném znění. Na doručování písemností objednateli prostřednictvím doručovacího orgánu se přiměřeně použije § 48 písmeno d) zákona č. 99/1963 Sb.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Uzavření této smlouvy za shora uvedených podmínek bylo schváleno usnesením rady města č. 2432/2016, ze dne 20. července 2016.

  - Společnost firem dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o., Čs. armády 655, 254 01 Jílové u Prahy, IČO 26391040 a ING-FOREST s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 24170852, má uzavřenou „Smlouvu o spolupráci při plnění zakázky „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Strakonice-jih, s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027“, ze dne 5. října 2016.

Jílové u Prahy, dne....................		                  	           Strakonice, dne...................

Za zhotovitele:				                   	            Za objednatele:

IFER – Monitoring 			ING-FOREST			Město Strakonice

and Mapping Solutions, s.r.o 	Ing. Vladimír Flídr		Mgr. Břetislav Hrdlička

Ing. Martin Černý, CSc. 		jednatel		         	starosta

jednatel