DODATEK Č. 5 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby

v Kraji Vysočina

*Číslo smlouvy objednatele:* 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12

*Číslo smlouvy zhotovitele: Dl8003*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1  
Smluvní strany**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**

**Objednatel:**

se sídlem:

**zastoupený:**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

00090450 CZ00090450

Kraj Vysočina

(dále jen ***„Objednatel“)***

a

MBA, ředitel organizace

\* ■“1 ■ « .

M < r í < I

' " litů ■

- 3 -06- 2019 \* |

, i 'řflkOH: |

čj.: UjU-Í *l* i

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **DIPONT s.r.o.** |
| se sídlem: | Libouchec 505, 403 35 |

zastoupený: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem Ústí n. L., oddíl C, vložka Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

technických:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO; DIČ: | 28693094 CZ28693094 |

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen ***Zhotovitel")***

(společně také jako ***„Smluvní strany"*** nebo jednotlivě ,5/íi/mvw ***strana")***

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 5 z důvodu čekání na získání pravomocného územního rozhodnutí na změně dílčí lhůty plnění u akce III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1 - část 49.

* Příloze A (49) - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do: 31. 5. 2019

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do: 31. 7. 2019

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12,** jsou tímto **Dodatkem č. 5** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 uzavřené dne 7. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 pí srn. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 anásl.NOZ.
3. Dodatek č. 5 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisků obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou přílohou je Žádost ze dne 29. 5. 2019

Přílohy: Žádost ze dne 29. 5. 2019

Zhotovitel:

Objednatel: 0 6. 06. 2019

V Jihlavě dne: ...z.

* Ústí nad Labem dne: 30.5.2019

Ing. Marta Nováková jednatelka společnosti

In£. Jan Mika, MBA  
ředitel

(© d i pont

**PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny** příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 JIHLAVA

ÚSTÍ NAD LASEM, 29.5.2019

Č.j.:212 /2019

ŽÁDOST

**Věc:**

Naše firma na základě **smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S.M/12** (D18003) ze dne 7.2. 2018 a dodatků č. 1, 2 3 a 4 zpracovává projektovou dokumentaci na akci:

111/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1 - část 49

Přehled rozpracovanosti:

Dne 21.3.2019 jsme získali smlouvu s Povodím Moravy (řešil zadavatel) a souhlas se stavbou. Dne 20.3.2019 jsme obdrželi smlouvu s CETINem (řešil zadavatel). Dne 26.3.2019 bylo vše odesláno na stavební úřad, aby mohlo být zahájeno pokračování ÚR. Dne 2.4. 2019 jsme zjistili, že stavbu na stavebním úřadě převzala k vyřízení paní i, která nám sdělila, že postupně řeší jednotlivé stavby. Při další urgenci nám

bylo sděleno, že p. je nemocná ***a*** nikdo jiný agendu nepřevzal. Pokračování územního řízení bylo

zahájeno až 21.5. 2019.

Vzhledem k výše uvedenému se na Vás obracím se **žádosti o změnu termínu** u výše uvedené stavby stavby a s ohledem na uvedené skutečnosti navrhuji:

**získání pravomocného ÚR pro stavbu:**

**111/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1 do 31.7.2019**

Podání žádosti o vydání SP pro stavby: do 15 dnů od vydání pravomocného ÚR

S pozdravem

**Ing. Marta Nováková**

jednatelka společnosti

**Bankovní spojení:**

KB a $ I Číslo učtu

**Identifikace společnosti:**

IČ 28691094

DIČ ( /28h<H(194

**Společnost:**

DIPONí s r o projektová a inženýrská činnost

Klísska 1412/18, 400 01 Ústi nad Labem (CR)

**T:**

**ř**

Společnost |e zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 27153

[www.diDont.cz](http://www.diDont.cz)