číslo Dodatku č. 2 objednatele: 456/D2/OÚR/19

číslo Dodatku č. 2 zhotovitele:

**DODATEK č. 2**

KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

( číslo smlouvy objednatele: 735/OÚR/18 )

**Část A**

Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov

se sídlem Svornosti 86/2

736 01 Havířov - Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:Ing. Bohuslav Niemiec,náměstek primátora pro investice a chytré město

- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)

Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR

- ve věcech stavby: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR

Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OÚR

- ve věcech výkonu technického dozoru

stavebníka: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investice OÚR

ID datové schránky: 7zhb6tn

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu: 27-1721604319/0800

20028-1721604319/0800

Identifikační číslo: 00297488

DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **Ridera Stavební a.s.**

se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Tomáš Palkoska, předseda představenstva

Ing. Jiří Krzys, člen představenstva

- ve věcech technických: Ing. Jiří Krzys, výrobní ředitel

- ve věcech stavby: Ing. Jiří Krzys, stavbyvedoucí

Pavel Říman, zástupce stavbyvedoucího

Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností

ID datové schránky: mf4t53a

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 451 92 464

DIČ: CZ45192464

dále také obecně „smluvní strany“.

**Část B**

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 05.10.2018 smlouvu o dílo ( číslo smlouvy objednatele: 735/OÚR/18 ) na provedení stavby číslo 17017 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ ve znění Dodatku č. 1 ( číslo Dodatku č. 1 objednatele 96/D1/OÚR/19) ze dne 14.02.2019 ( dále jen „původní smlouva“ ).

**Část C**

**Změna obsahu původní smlouvy**

**Změna č. 1**

Z důvodu organizační změny na straně zhotovitele se tímto Dodatkem č. 2 mění v čl. I. Smluvní strany původní smlouvy oprávněný zástupce objednatele ve věcech stavby uvedený v pořadí na druhém místě, takto:

2. Zhotovitel: **Ridera Stavební a.s.**

se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

Oprávněný zástupce:

- ve věcech stavby: Pavel Říman, zástupce stavbyvedoucího

**Změna č. 2**

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1  původní smlouvy kompletní dodávka a montáž objektu SO 07 - Pohybové aktivity pro děti, a to dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2 ( dále jen „méněpráce“ ).

**Změna č. 3**

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce tj. o kompletní dodávku a montáž objektu SO 07 - Workoutové hřiště včetně dopadových ploch a o bezpečnostní dopadovou plochu z vymývaného kamene (tzv. kačírku) objektu SO 02 – Horolezecká stěna, a to vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2 ( dále jen „dodatečné stavební práce“ ).

**Změna č. 4**

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/370/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 04.02.2019, usn.č. 344/7RM/2019 o snížení ceny díla o - 624 763,04 Kč bez DPH ( - 755 963,28 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 674 549,34 Kč bez DPH ( 816 204,70 Kč včetně DPH ) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 06.05.2019, usn.č. 710/13RM/2019 o snížení ceny díla o – 554 556,41 Kč bez DPH ( - 671 013,26 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 858 460,67 Kč bez DPH ( 1 038 737,41 Kč včetně DPH ) a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| Původní cena dle SoD | **24 373 094,00 Kč** | **5 118 349,70 Kč** | **29 491 443,70 Kč** |
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.1 | 674 549,34 Kč | 141 655,36 Kč | 816 204,70 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č. 1 | - 624 763,04 Kč | - 131 200,24 Kč | - 755 963,28 Kč |
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2 | 858 460,67 Kč | 180 276,74 Kč | 1 038 737,41 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č. 2 | - 554 556,41 Kč | - 116 456,85 Kč | - 671 013,26 Kč |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatků č. 1 a č. 2 | **24 726 784,56 Kč** | **5 192 624,72 Kč** | **29 919 409,28 Kč** |

**Část D**

**Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 06.05.2019, číslo usnesení 710/13RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně Přílohy Dodatku č. 2, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č.  2 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 2: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 22-05-2019 Ostrava 28-05-2019

za objednatele: za zhotovitele:

v.r. v.r.

……………………………………... ………………………………..…

Ing. Bohuslav Niemiec Tomáš Palkoska

náměstek primátora předseda představenstva

pro investice a chytré město Ridera Stavební a.s.

v.r.

……………………………………...

Ing. Jiří Krzys

člen představenstva

Ridera Stavební a.s

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR

Havířov dne: 10.06.2019