**Dodatek č.1**

 **SMLOUVY O DÍLO**

**S předmětem plnění:**

**„Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy a doplnění bezbariérovosti budovy Jelínkova“**

Smluvní strany:

1. **Objednatel: Město Rýmařov**

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Zastoupen: Ing. Luďkem Šimko - starostou

IČO: 00296317

DIČ: CZ00296317

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1421771/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šimko, starosta

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

*(dále jen „objednatel“)*

1. **Zhotovitel:** **WEISSTAW s.r.o.**

Se sídlem: Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Zastoupen: Paulínou Weissovou, jednatelkou

IČO: 05532914

DIČ: CZ05532914

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 7399372317/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 67937

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

XXXXXXXXXXXXXXX

*(dále jen „zhotovitel“)*

1. **Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1 a čl. V. odst. 4 písm. d) a e) smlouvy o dílo s předmětem plnění **„Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy a doplnění bezbariérovosti budovy Jelínkova“**ze dne 01.03.2019 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve smlouvě mění čl. V. odst. 1 takto:

***Článek V. Cena za dílo***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena za dílo (v Kč)** | **Základ daně / DPH základní sazba 21%** | **DPH základní sazba 21%** | **Cena celkem** |
| **Cena dle Smlouvy o Dílo**  | 1 665 000,00 Kč | 349 650,00 Kč | 2 014 650,00 Kč |
| **Vícepráce** |  124 668,23 Kč  |  26 180,33 Kč |  150 848,56 Kč |
| **Méněpráce** |  141 365,64 Kč |  29 686,78 Kč |  171 052,42 Kč |
| **Cena díla celkem** |  1 648 302,59 Kč | 346 143,55 Kč |  1 994 446,14 Kč |

*Rozsah víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.*

1. Ostatní a závěrečná ujednání
2. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XVII. odst. 8 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení občanského zákoníku.

V Rýmařově dne

 **----------------------------------------- ------------------------------**

 **Ing. Luděk Šimko Paulína Weissová**

 starosta jednatelka společnosti