**Dodatek č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. 181645**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel:**

**Národní muzeum**,

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 |
| IČ: | 00023272 |
| DIČ: | CZ 00023272 |
| Zastoupené: | PhDr. Michalem Stehlíkem, |
|  | náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |
|  |  |
|  | (dále jen „objednatel“) |

1. **Zhotovitel:**

 **Ing. arch. Tomáš Bílek**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem:  | Terronská 66/877, 160 00 Praha 6 Bubeneč |
| IČO:  | 66011281 |
| DIČ:  | CZ7110030389 |
|  |  |
|  | (dále jen „zhotovitel“) |

**I.**

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne **4. 1. 2019** v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo shora uvedeného čísla (dále jen Smlouva).

V rámci příprav výstavy vznikla z provozních důvod potřeba změny původního zadání výstavy, smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy takto.

**II.**

**Ustanovení čl. III a následujících odstavců se mění a doplňuje:**

2. Zhotovit veškerou výkresovou dokumentaci projektu pro realizaci výstavy, včetně návrhu výstavního mobiliáře a všech zapracovaných úprav. Realizační projekt bude proveden tak, aby mohl být použit jako zadávací dokumentace pro zhotovitele stavby výstavy. Jeho součástí bude *slepý výkaz výměr* a technická zpráva včetně kontrolního rozpočtu vyplněného do tabulky *Podklad pro cenovou nabídku (výkaz výměr),* která bude dodána zhotoviteli zadavatelem. Projektová dokumentace bude provedena v měřítku 1:50, 1:25, 1:5, 1:10; detaily 1:1 (1:2). Dále v technické zprávě bude popsána a doložena spolupráce s autory, výtvarníky a realizátory výstavy. Zhotovitel je povinen si bez ohledu na dodané podklady přeměřit rozměry výstavních sálů.

**Odevzdání finální PD včetně zapracovaných úprav:** **26. 4. 2019**

4. Vypracovat grafické řešení výstavy včetně DTP (velkoplošné obrazy/fotografie, výstavní panely a kompletní popisky k exponátům výstavy), vypracovat grafické řešení výstavních panelů včetně DTP pro výstavní prostor ve Stavovském divadle. Vypracování výkazu výměr ceny grafiky tak i kontrolní výkaz výměr pro tiskárnu, grafické zpracování předloh dodaných autorským týmem (fotografie, kresby, mapy, grafy), přeměřit finální rozměry stavby pro kontrolu tiskových dat. Do jednoho měsíce od konání vernisáže výstavy se také zhotovitel zavazuje poskytnout grafické úpravy dat, vyplývající z průběhu přípravy výstavy.

Termín: **do 24. 5. 2019** odevzdání DTP výstavní grafiky (panely, popisky) pro výstavní prostory ve Stavovském divadle ke korekturám.

Konečná verze včetně zapracovaných korektur: **3. 6. 2019**

**Ustanovení čl. VII a následujících odstavců se mění a doplňuje:**

**Dohoda o odměně**

1. Zhotoviteli náleží odměna za vytvoření díla a poskytnutí licence k dílu dle tohoto dodatku a za realizaci dalších činností dle tohoto dodatku v celkové výši:

|  |  |
| --- | --- |
| Sjednaná cena díla | 22.000,- Kč |
| DPH: | 4.620,- Kč |
| **Cena celkem včetně DPH:**  | **26.620,- Kč** |
| Slovy: | Dvacet šest tisíc šest set dvacet korun českých |
|  |

1. Plná výše odměny je splatná při dodržení následujících termínů:
* Odevzdání finální PD včetně zapracovaných úprav do **26. 4. 2019** viz čl. III. odst. 2.
* dodání DTP výstavní grafiky pro výstavní prostory ve Stavovském divadle do **3. 6. 2019** viz čl. III. odst. 4.
1. Odměna se skládá z těchto položek:
* za odevzdání finální PD (čl.III. odst. 2) – 12.000,- Kč bez DPH
* za dodání DTP výstavní grafiky pro výstavní prostory ve Stavovském divadle (čl. III. odst. 4) – 10.000,- Kč bez DPH.

**III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
2. Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek je platný a závazný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne |  | V Praze dne |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnostNárodní muzeum(objednatel) |  | Ing. arch. Tomáš Bílek(zhotovitel) |