### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	„Biotechnologický výzkum změny spektra mikrobioty ke zlepšení kognitivních funkcí, deprese a dalších neuropsychiatrických onemocnění zejména u stárnoucí populace - CleverAge Biota“

Ev.č.:	FV40032

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Zajištění řešení etap (název příjemce nebo DÚP) | # Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| # rok 2019 |  |  |  |
| 1. | Validace panelu biomarkerů |  |  |
| 1.1 | Necílená analýza – metabolomický a proteomický fishing | C2P/NUDZ | # 6/2020 |
| 1.2 | Cílená analýza biomarkerů | C2P/NUDZ |  |
| 2. | Etapa biotechnologická |  |  |
| 2.1 | Ověření výrobní technologie - testování a poloprovozní zkoušky | C2P/NUDZ | # 2/2021 |
| 2.2 | Optimalizaci biotechnologické výroby | C2P/NUDZ |  |
| 3. | Etapa produkční |  |  |
| 3.1 | Ověření výrobní technologie - testování a poloprovozní zkoušky | C2P/NUDZ | # 1/2022 |
| 3.2 | Optimalizaci biotechnologické výroby | C2P/NUDZ |  |
| 4. | Vliv probiotik na kognitivní funkce u seniorů |  |  |
| 4.1 | Vytvoření logistiky náboru a zahájení vyšetřování osob | C2P/NUDZ | # 6/2022 |
| 4.2 | Preklinický výzkumu na rozsáhlém souboru | C2P/NUDZ |  |
| # rok 2020 |  |  |  |
| 1. | Validace panelu biomarkerů |  |  |
| 1.1 | Necílená analýza – metabolomický a proteomický fishing | C2P/NUDZ | # 6/2020 |
| 1.2 | Cílená analýza biomarkerů | C2P/NUDZ |  |
| 2. | Etapa biotechnologická |  |  |
| 2.1 | Ověření výrobní technologie - testování a poloprovozní zkoušky | C2P/NUDZ | # 2/2021 |
| 2.2 | Optimalizaci biotechnologické výroby | C2P/NUDZ |  |
| 3. | Etapa produkční |  |  |
| 3.1 | Ověření výrobní technologie - testování a poloprovozní zkoušky | C2P/NUDZ | # 1/2022 |
| 3.2 | Optimalizaci biotechnologické výroby | C2P/NUDZ |  |
| 4. | Vliv probiotik na kognitivní funkce u seniorů |  |  |
| 4.1 | Vytvoření logistiky náboru a zahájení vyšetřování osob | C2P/NUDZ | # 6/2022 |
| 4.2 | Preklinický výzkumu na rozsáhlém souboru | C2P/NUDZ |  |
| # Rok 2021 |  |  |  |
| 2. | Etapa biotechnologická |  |  |
| 2.1 | Ověření výrobní technologie - testování a poloprovozní zkoušky | C2P/NUDZ | # 2/2021 |
| 2.2 | Optimalizaci biotechnologické výroby | C2P/NUDZ |  |
| 3. | Etapa produkční |  |  |
| 3.1 | Ověření výrobní technologie - testování a poloprovozní zkoušky | C2P/NUDZ | # 1/2022 |
| 3.2 | Optimalizaci biotechnologické výroby | C2P/NUDZ |  |
| 4. | Vliv probiotik na kognitivní funkce u seniorů |  |  |
| 4.1 | Vytvoření logistiky náboru a zahájení vyšetřování osob | C2P/NUDZ | # 6/2022 |
| 4.2 | Preklinický výzkumu na rozsáhlém souboru | C2P/NUDZ |  |
| 5. | Obchodně technologické výstupy |  |  |
| 5.1 | Právní ochrana | C2P/NUDZ | # 12/2022 |
| 5.2 | Příprava dokumentace před uvedením na trh | C2P/NUDZ |  |
| 5.3 | Finální forma výrobku | C2P/NUDZ |  |
| # Rok 2022 |  |  |  |
| 3. | Etapa produkční |  |  |
| 3.1 | Ověření výrobní technologie - testování a poloprovozní zkoušky | C2P/NUDZ | # 1/2022 |
| 3.2 | Optimalizaci biotechnologické výroby | C2P/NUDZ |  |
| 4. | Vliv probiotik na kognitivní funkce u seniorů |  |  |
| 4.1 | Vytvoření logistiky náboru a zahájení vyšetřování osob | C2P/NUDZ | # 6/2022 |
| 4.2 | Preklinický výzkumu na rozsáhlém souboru | C2P/NUDZ |  |
| 5. | Obchodně technologické výstupy |  |  |
| 5.1 | Právní ochrana | C2P/NUDZ | # 12/2022 |
| 5.2 | Příprava dokumentace před uvedením na trh | C2P/NUDZ |  |
| 5.3 | Finální forma výrobku | C2P/NUDZ |  |