**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo ze dne 20. 12. 2017**

**o zhotovení projektové dokumentace**

„NA STAVBU REKONSTRUKCE PROSTORU BANKY NA POBOČKU MKP*”*

Uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. a přiměřeně aplikovaného ust. § 1746, odst. 2) zákona č. 589/2012 Sb. v pl. znění, Občanský zákoník, (dále jen „Dodatek“) mezi smluvními stranami

**Městská knihovna v Praze (dále také „MKP“)**

se sídlem Mariánské náměstí 1, Praha 1, 115 72

IČ: 00064467

číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

vedeného u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupená: RNDr. Tomášem Řehákem, ředitelem

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

**CONTRACTIS, s.r.o.**

se sídlem v Praze 5, Nad Zámečníci 34/1841, 150 00

IČ: 25727737

obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64790

číslo bankovního účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

vedeného u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupená: Ing. Zbyňkem Pavlasem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

## Preambule

1. Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2017, kterým dochází k úpravě rozsahu plnění a výše odměny za provedení Díla.
2. Úpravy byly vyvolány dodatečnými požadavky objednatele a konzultacemi s objednatelem. Jedná se o požadavek na zvýšený rozsah výkonu (v základní ceně počítáno s 10 hodinami měsíčně). Potřeba změna závazku vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly před uzavřením smlouvy předvídat. Nárůst hodin autorského dozoru vznikl na základě skutečností, které byly vyvolány po zahájení stavby po rozkrytí konstrukcí a aktuálními požadavky objednatele. Jedná se o skutečnosti, které nebyly při zpracování projektové dokumentace známé ani po provedeném stavebně technickém průzkumu. Uvedené skutečnosti vyvolávají úpravy a změny, které jsou zapracovávány do projektových dokumentací.

## Rozšíření předmětu smlouvy

1. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude provádět autorský dozor nad rozsah původně předpokládaný ve smlouvě. Autorský dozor bude s platností od 1.6.2019 prováděn na základě výzvy objednatele a následně bude vykazován soupisem prováděných prací a soupisem odpracovaných hodin.
2. Strany dodatku uvádějí, že v období od února do května 2019 zhotovitel provedl celkem 174,5 hodin autorského dozoru nad rámec autorského dozoru dle původní smlouvy (z toho 7,5 hodiny v únoru, 63 v březnu, 44 v dubnu a 60 v květnu dle schválených výkazů).

## Cena díla dle tohoto dodatku

1. Hodinová sazba při provádění autorského dozoru dle tohoto dodatku činí 800,- Kč bez DPH.
2. Fakturaci bude zhotovitel provádět měsíčně na základě soupisu provedených prací. Fakturace bude prováděna společně s měsíční sazbou základního autorského dozoru.
3. Za autorský dozor nad rámec autorského dozoru dle původní smlouvy uvedený ve čl. II, odst. 2 tohoto dodatku uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury celkem částku 139.600 Kč bez DPH, tj. 168.916 Kč včetně DPH.

## Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden.
2. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.; uveřejnění zajistí objednatel.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

V Praze dne V Praze dne

……………………………………………… ………………………………………………

RNDr. Tomáš Řehák, MKP Ing. Zbyněk Pavlas