**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2018/129/S uzavřené dne 10. 12. 2018

**Tvorba jednotného vizuálního stylu pro projekt Národního muzea v přírodě**

**článek I**

**Smluvní strany**

1. **Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace**

Sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

Oprávněná osoba: [Ing. Bc. Jindřich](http://www.dsporuba.com/index.php/cs/vedeni-organizace/23-kontakty-pro-cesky-jazyk/26-nekategorizovane-kontakty/16-baran-radek-ing) Ondruš, generální ředitel

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ 000 98 604 (neplátce DPH)

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 138851 / 0710

*dále jen „objednatel“*

1. **STUDIO 6.15 s.r.o.**

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka C 46695

Sídlo: Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79

zastoupený: Ing. Dušanem Němečkem, jednatelem

IČO: 269 36 453

DIČ: CZ 269 36 453

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Zlín

Číslo účtu: 35 – 3646620237 / 0100

*dále jen „zhotovitel“*

smluvní strany uvedené shora se v souladu s čl. 10 odst. 10.7 Smlouvy o dílo č. 2018/129/S

dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**článek II**

**Odůvodnění uzavření dodatku**

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 10. 12. 2018 smlouvu o dílo na vytvoření jednotného vizuálního stylu v projektu Národního muzea v přírodě, včetně zpracování logomanuálu.

2. Z důvodu prodlení při odsouhlasení výběru finální podoby loga Národního muzea v přírodě z 5 grafických návrhů předložených zhotovitelem objednateli došlo z tohoto důvodu k pozdnímu zahájení plnění předmětu smlouvy. V důsledku toho prodlení na straně objednatele nebylo možné splnit předmět v původně dohodnutém termínu.

**článek III**

**Změna vzájemných práv a povinností**

1. V souladu s čl. 10 odst. 10.7 Smlouvy o dílo č. 2018/129/S a s ohledem na údaje a informace uvedené v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně původní termínu plnění vymezeného v čl. 2 Smlouvy o dílo č. 2018/129/S takto:
2. Text uvedený v čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy o dílo č. 2018/129/S **„do dvou (2) měsíců od uzavření této smlouvy“** se ruší a nahrazuje textem **„do 12. 6. 2019“**.
3. Text uvedený v čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy o dílo č. 2018/129/S **„do čtyř (4) měsíců od uzavření této smlouvy“** se ruší a nahrazuje textem **„do 12. 6. 2019“**.

**článek IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/129/S zůstávají beze změny.

**2.** Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/129/S uzavřené dne 10. 12. 2018 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

**3.** Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

**4.** Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Objednatel: Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 10. 4. 2019 Ve Zlíně dne:

Ing. Bc Jindřich Ondruš, generální ředitel Ing. Dušan Němeček

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OTISK RAZÍTKA OTISK RAZÍTKA

|  |
| --- |
| Doložka Objednatele:  Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění  Provedl příkazce operace:  Dne : ………..2019  Předklá Předkládá správce rozpočtu:  Dne : ……...2019  Náležitosti smlouvy kontroloval:  Dne : ………..2019 |