**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO č. UKRUK/169019/2018**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení čl. XV., odst. 1. smlouvy

mezi těmito smluvními stranami

# Článek I. Smluvní strany

Název: **UNIVERZITA KARLOVA**

(Centrum Krystal)

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 – Staré Město

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: ČS,a.s., číslo účtu: 4301989359 / 0800

Zastoupena:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslavou Oliveriusovou, kvestorkou

- ve věcech technických: Ing. Ladislav Kudrna, Centrum Krystal

e-mail: [kudrna@krystal.cuni.cz](mailto:kudrna@krystal.cuni.cz)

Ing. Jan Poul, Centrum Krystal

e-mail: [poul@krystal.cuni.cz](mailto:poul@krystal.cuni.cz)

nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/název: PRUEBA s.r.o.

Sídlo: Jitravská 579/13, 180 00 Praha - 8

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu : 202083289/0600

IČ: 27341470

DIČ: CZ27341470

Zastoupena:

- ve věcech smluvních: Josefem Černíkem, jednatelem

- ve věcech technických: Josefem Černíkem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205978

ID datové schránky : z3avhvb

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“).

# Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. UKRUK/169019/2018 (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla zhotovitel objednateli v souladu s čl. X., odst. 3. smlouvy nahlásil vadu, spočívající ve stálém vlhnutí jižní stěny 1. PP garáží. Tento stav, že po jižní stěně 1. PP garáží stále zatéká voda, přičemž tato skutečnost nijak nesouvisí s předmětem plnění díla dle smlouvy, si smluvní strany vzájemně potvrdily zápisem z 20. 12. 2018 a následně na jednání dne 27.3.2019 bylo opětovně potvrzeno, že plnění stále není možné z důvodu přetrvávajícího zatékání na jižní stěnu garáží a rozhodly se tak smlouvu dohodou ukončit.

Na základě shromážděných informací se smluvní strany ve smyslu § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na provedení oprav pod rámec původní smlouvy (méněpráce).

1. Vzhledem k tomu, že se plnění zhotovitele stalo nemožným z důvodu stálého zatékání vody z horních podlaží garáží, došlo podle čl. XVII., odst. 4. smlouvy ke snížení rozsahu plnění díla dle smlouvy a snížení celkové ceny díla.
2. Smluvní strany tímto dodatkem zužují předmět plnění smlouvy o práce na jižní stěně garáží, konkrétně o plochu 276 m2, přičemž z důvodu zmenšení plochy k provedení omítek dojde i ke snížení ceny za dílo o částku ve výši 152.240,-Kč. O tuto částku bude snížena konečná faktura zhotovitele za provedené dílo dle smlouvy. Konečná cena za dílo tedy činí 1 116 420,-Kč.

# Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky obdrží zhotovitel.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1a, 2a a 3a.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu. Účinnosti tento dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy :

Příloha č. 1a – změněný výkaz výměr

Příloha č. 2a – protokol o předání a převzetí díla ze dne 20. 12. 2018

Příloha č 3a – zápis z jednání dne 27.3.2019

V Praze dne: 17.5.2019 V Praze dne:

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………… | ………………………………………… |
| Objednatel  Univerzita Karlova  Ing. Miroslava Oliveriusová  kvestorka | Zhotovitel  PRUEBA s.r.o.  Josef Černík  jednatel společnosti |