|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019 HARMONOGRAM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **příloha č. 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavební díl** | | **Červenec** | **12.8.-18.8.** | **19.8.-25.8.** | **26.8.-1.9.** | **2.1.-8.9.** | **9.9.-15.9.** | **16.9.-22.6.** | **23.9.-29.9.** | **30.9.** |
| 1. | Příprava, dodání materiálu | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Demontáže kotelny | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dodávka kotlů a montáž |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Montáž kotelny |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |
| 5. | Montáž potrubí apod. |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |
| 6. | Montáž elektroinstalace a MaR |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |
| 7. | Dokončovací práce a úklid staveniště |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 8. | Topná zkouška a revize |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |
| 9. | Předání díla |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |