**DODATEK č. 557-2015-504204/7**

**č.j. SPU 215755/2019**

ke smlouvě o dílo č. 557-2015-504204 ze dne 14.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Nahý Újezdec uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Zdenka Pšenáková

**Bankovní spojení**: Česká národní banka

**Číslo účtu**: 3723001/0710

**IČ**: 01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**Ing. Helena Krausová**

Adresa: xxxxxx, 326 00 Plzeň

Zastoupený: xxxxxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 72274433

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemné žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. změna termínu plnění**

Termín plnění uvedený v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část Původní termín Nový termín

3.2. Návrhové práce celkem 30.06.2019 30.09.2019

**3. ZDůvodnění změny**

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny aktualizací PSZ, znovu obesláním dotčených orgánů státní správy a samosprávy a schválením zastupitelstvem obce před vystavením návrhu nového uspořádání pozemků.

**3. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 7 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

V Plzni dne 5. 6. 2019 V Plzni dne 3. 6. 2019

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad