# **Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo**

# **číslo objednatele: NPÚ- 450/88958/2016**

**ve znění Dodatku č. 1 č.j. NPU-450/85490/2017**

**ve znění Dodatku č. 2 č.j. NPÚ-450/33809/2018**

**ve znění Dodatku č. 3 č.j. NPÚ-450/56255/2018**

**ve znění Dodatku č. 4 č.j. NPÚ-450/81248/2018**

**ve znění Dodatku č. 5 č.j. NPÚ-450/2457/2019**

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

**kterou zastupuje:**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

**jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem**

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce objednatele pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)

ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel:** **Červený zámek Z+P**

 Společnost bez právní subjektivity tvořená

1. Zlínstav, a.s.

Se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

 zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně odd. B, vl. 5743,

 IČ: 28315669, DIČ: CZ 28315669

 a

1. PRACOM, s.r.o.

Se sídlem Nad Paťankou 38, č.p. 1810, 160 00 Praha 6

 zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Praze odd. C, vl. 14241

 IČ: 48026450, DIČ: CZ 48026450

 Podle Smlouvy o vzniku společnosti ze dne 26.9.2016

 Zastoupená hlavním společníkem Zlínstav a.s.

 Jednajícím xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva Zlínstav a.s.

 Email.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

 Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

1. Smluvní strany konstatují, že dne 14. 11. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. **NPÚ- 450/88958/2016,** ve znění pozdějších dodatků.Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo „**SZ Hradec, oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku v Hradci nad Moravicí – Část I“**.

2. V rámci provádění stavebních úprav na objektech SO 001 a SO 002 došlo ke snížení rozsahu provedených prací dle PD a položkových rozpočtu:

u SO 001 - oprava hradební vyhlídky bylo upuštěno od provedení demontáže kamenných spodních oblouků a kamenných spodních konzol označených v PD jako prvky 31/19 a 31/21.

u SO 002 - zajištění základů Moravické věže byly zachovány stávající šachty dešťové kanalizace a nebylo provedeno osazení dvou nových revizních šachet

3. Změna závazku ze smlouvy popsaná v odstavci č. 2 vyplývající ze změnového listu č. 7 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo v části I. veřejné zakázky podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek. Změnou je pouze řešení, které respektuje nálezovou situaci.

 **Snížení v rámci řešené změny v odst. 2. je – 108.437,04 Kč bez DPH a činí 0,44 % původní hodnoty zakázky.** Hodnota všech změn ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek činí 7,55 % původní hodnoty zakázky.

4. Celková cena díla po započtení všech změn se snižuje na celkovou částku 28.247.928,18 Kč bez DPH, tj. 34.179.993,01 Kč s DPH.

5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

2. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

 **IV.**

 **Přílohy**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 7, bez příloh

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Zlíně dne 31. 5. 2019 | V Kroměříži dne 31. 5. 2019 |

 Za zhotovitele: Za objednatele:

 …………………………………….. ……………………………………

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**