**Název akce**

 **„SZ Hradec, oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku v Hradci nad Moravicí – Část I“**

Změnový list

**číslo:** ZL 7*(pořadové číslo)*

SO 001, SO 002 *(číslo stavebního projektu, provozního souboru)*

# Objekt a oddíl stavby: SO 001, SO 002

# Zpracovatel: Červený zámek Z+P

# Bartošova 5532, 760 01 Zlín

# xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# zástupci pro věci smluvní a technické

# xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# zástupci pro věci technické

# Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny zapsáno

* 1. Položkový rozpočet, vyčíslení méně prací
1. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění popř. návrh řešení:**
	1. Příčiny změny, odůvodnění:

*V průběhu provádění stavebních úprav na objektu SO 001 – Oprava hradební vyhlídky a SO 002 – Zajištění základů Moravické věže na akci „SZ Hradec, oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku v Hradci nad Moravicí – Část I“ nebyly v průběhu realizace provedeny některé práce – položky uvedené v položkového rozpočtu.*

*4.1.1 Objekt SO 001 – Oprava hradební vyhlídky:*

*- po zpřístupnění prvků označených jako 31/19 (kamenné obloučky) a 31/21 (kamenné konzoly), byl technický stav těchto prvků po konzultaci AD a statika vyhodnocen jako dobrý, bez nutnosti jejich demontáže*

*- uvedené prvky nebylo potřeba demontovat a odvést do ateliéru, jak předpokládala PD, ale byly odborně očištěny a opraveny v místě jejich současného zabudování*

*4.1.2 Objekt SO 002 – Zajištění základů Moravické věže:*

*- dle PD bylo navrženo zhotovení dvou kusů plastových revizních šachet pro dešťovou kanalizaci, nahrazující stávající betonové šachty*

*- betonové šachty po řádném vyčištění byly shledány jako funkční, které není nutno rušit a je možno je i nadále používat. Revizní šachty navržené v PD nebyly provedeny.*

**Podklady k návrhu změny:**

4.1. Položkový rozpočet, vyčíslení méně prací

1. **Stanovisko zhotovitele stavby:**
	1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

*Změna nemá vliv na termín dokončení objektu SO 001 a SO 002..*

*Konečný smluvní termín dokončení celé stavby v roce 2019 není ohrožen.*

Datum: 23. 5. 2019

 Zpracovatel zástupce pro věci technické

 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

**7. Rekapitulace nákladů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (s 21% DPH) |
| Cena dle SOD  |  24.892.339.92 Kč |  30.119.731.30 Kč |
| Cena dle Dodatku č. 1 |  25.133.483,86 Kč |  30.411.515,48 Kč |
| Cena dle Dodatku č. 2  |  26.620.129,19 Kč |  32.210.356.32 Kč |
| Cena dle Dodatku č. 3  |  27.160.348,99 Kč |  32.864.022,28 Kč |
| Cena dle Dodatku č. 4  |  28.011.592,80 Kč |  33.894.027,30 Kč |
| Cena dle Dodatku č. 5 |  28.356.365,22 Kč |  34.311.201,92 Kč |
| Snížení v rámci řešené změny tohoto ZL  | **(-) 108.437,04 Kč** | (-) 131.208,82Kč |
| CELKOVÁ CENA VČETNĚ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU  |   28.247.928,18 Kč |   34.179.993,01 Kč |

**8. Stanovisko projektanta, AD:( vyjádření, souhlasí x nesouhlasí)**

 Datum:

 Projektant

 xxxxxxxxxxxxx

**9. Stanovisko TDS:( vyjádření, souhlasí x nesouhlasí)**

 Datum:

 TDS

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

**10. Stanovisko objednatele díla: (souhlasí x nesouhlasí)**

Předmětné méně práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 4 podstatnou změnou Smlouvy o dílo v části I. veřejné zakázky.

Po konzultaci s generálním projektantem bylo navrženo technické řešení, kdy bude upuštěno od realizace demontáže kamenných prvků a osazení dvou kusů revizních šachet.

Změna – nerealizování výše uvedených položek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. **Snížení v rámci řešené změny je (108.437,04 Kč bez DPH, měně práce) a činí 0,44 % původní hodnoty zakázky.**

 Datum:

 Investiční referent investora

 xxxxxxxxxxxxx

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

**Přílohy ZL č.7:**

- Položkový rozpočet, vyčíslení méně prací položkový rozpočet