Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č.V2018-192/OB ze dne 08.04.2019

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Nový Jičín**

*se sídlem:* Masarykovo nám. 1/1

 741 01 Nový Jičín

*IČO:* 00298212

*bankovní spojení:* Komerční banka a.s., Nový Jičín

*číslo účtu:* 16635801/0100

*osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:* Ing. Pavel Tichý, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín

*osoba oprávněná jednat ve věcech technických:* xxxxxxxx, referent Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum (VEC)

*se sídlem:* ul. 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

*IČO:* 619 89 100

*zapsaný v seznamu vysokých škol MŠMT*

*bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Ostrava*

*číslo účtu:* 127 089 559/0300

*osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:* Zdenek Neufinger, MBA

zástupce ředitele VEC

 (dále jen „Zhotovitel“)

Na základě nových skutečností zjištěných při získávání podkladů pro vypracování dokumentace pro provádění stavby na akci „Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova v Novém Jičíně“ (pozdní předání stávající PD ze strany Veolia Energie, nutnost provedení měření a monitorování reálných parametrů pro návrh kotelny) se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č.V2018-192/OB ze dne 08.04.2019 tohoto znění:

**I.**

1. V článku IV. - Termíny plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

„2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo ve dvou samostatných částech v těchto dílčích termínech:

* + Koncept rekonstrukce kotelny (popis, schéma zapojení, dispozice) v termínu do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.
	+ DPS, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepý položkový rozpočet stavby v termínu do 14 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Projektová dokumentace bude odevzdána 6x v tištěné podobě ve stupni DPS (položkový rozpočet jen 2x) + 1x elektronicky (CD). “

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

3.  Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 10-ti dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku.

 4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí

V Novém Jičíně dne 12.06.2019 V Ostravě dne 10.06.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ..................................................... .........................................................

 Ing. Pavel Tichý Zdenek Neufinger, MBA

 vedoucí Odboru bytového zástupce ředitele VEC