
SA-19/286



Web ČF – Nabídka na redesign kapitol Program a úvodní stránka

|  |  |
| --- | --- |
| Zákazník | Česká filharmonie, Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1 |
| Datum | 17. 5. 2019 |
| Platnost nabídky | 27. 5. 2019 |
| Nabídku zpracoval | Tomáš Hanč |
| Poznámky |  |

# Základní cíle předkládaného řešení

* Zjednodušit uživateli pohyb na webových stránkách České filharmonie, a to zejména v kapitole Program – seznam událostí.
* Navrhnout a realizovat redesign stěžejních kapitol webových stránek České filharmonie, a to úvodní stránku, program – seznam událostí včetně nového filtrování, řazení a vyhledávání.
* Propojit seznam událostí s novou databází událostí.
* Migrovat data ze současného systému ticketing.ceskafilharmonie.cz do nové databáze událostí.

# Cenová kalkulace

Předpokládané ceny za navrhované řešení vychází z odhadu pracnosti a jsou stanoveny takto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Kapitola | Cena v Kč |
| Práce UX / UI designéra   * Návrh / zadání redesignu úvodní stránky * Specifikace administrace záhlaví v redakčním systému Umbraco * Koordinace projektu z pohledu návrhu / zadání webu * Drobné úpravy a konzultace v průběhu projektu * Kontrola výstupů | Úvodní stránka | 4 500 Kč |
| Grafický návrh   * Zpracování grafického návrhu úvodní stránky pro různé typy zařízení (klasický počítač, chytrý telefon, popřípadě tablet) * Drobné úpravy a konzultace grafiky v průběhu vývoje projektu * Kontrola výstupů | Úvodní stránka | 9 000 Kč |
| Nakódování HTML šablon   * Nakódování responzivních, adaptivních HTML šablon úvodní stránky | Úvodní stránka | 9 000 Kč |
| Napojení HTML šablon na Umbraco   * Změna administrace pro úvodní stránku v redakčním systému Umbraco * Napojení HTML šablon úvodní stránky na redakční systém Umbraco a databázi událostí | Úvodní stránka | 9 000 Kč |
| Práce UX / UI designéra   * Dokončení návrhu / zadání seznamu koncertů * Specifikace funkčnosti jednotlivých komponent * Specifikace rozšíření administrace událostí * Koordinace projektu z pohledu návrhu / zadání webu * Drobné úpravy a konzultace v průběhu projektu * Kontrola výstupů | Program | 4 500 Kč |
| Návrh URL adres s ohledem na SEO   * Návrh struktury URL pro kapitolu program, její podkategorie, filtry a detaily událostí * Zamezení duplicit při kombinaci filtrů, kanonizace podobných stránek, nastavení parametru no index apod. | Program | 4 500 Kč |
| Grafický návrh   * Zpracování grafického návrhu kapitoly program včetně jednotlivých variant – podkategorií, návrh komponent pro našeptávání, volbu období, abonentní řady apod. * Zpracování grafického návrhu pro různé typy zařízení (klasický počítač, chytrý telefon, popřípadě tablet) * Drobné úpravy a konzultace grafiky v průběhu vývoje projektu * Kontrola výstupů | Program | 9 000 Kč |
| Nakódování HTML šablon   * Nakódování responzivních, adaptivních HTML šablon (záhlaví, komponenty pro fulltextové našeptávání, volbu období, filtrování příznaků dle kategorie, volbu abonentní řady, zobrazení pouze dostupných vstupenek, seznam koncertů, stránkování apod.) | Program | 18 000 Kč |
| Rozšíření databáze událostí   * Rozšíření administrace databáze událostí o Podkategorie, Typy událostí, příznak Mimořádný koncert a závislé příznaky Komorní soubory České filharmonie, Český spolek pro komorní hudbu, volba věkových kategorií dle závislosti na kategorii * Rozšíření rozhraní API databáze událostí a doplnění výše uvedených parametrů a příznaků | Program | 9 000 Kč |
| Napojení HTML šablon na Umbraco   * Napojení programu – seznamu koncertů včetně našeptávání, filtrování a stránkování na data, které poskytuje rozhraní webové aplikace „databáze událostí“ | Program | 18 000 Kč |
| Zobrazit stav prodeje, skrýt vyprodané události   * Rozšíření databáze událostí (nastavení nového dokumentového typu, rozšíření modelu, rozšíření rozhraní) * Stažení a uložení informací o vstupenkách ze systému Colosseum do databáze událostí (včetně nastudování dokumentace Colossea) * Nastavení automatizované úlohy zajišťující aktualizaci dat mezi systémy * Rozšíření seznamu událostí o filtrování dle dostupných vstupenek a napojení programu informací o stavu vstupenek do jednotlivých položek seznamu událostí | Program | 12 000 Kč |
| Migrace dat   * Vytvoření rozhraní pro čtení na straně současného systému pro správu událostí * Vytvoření zabezpečeného rozhraní pro zápis na straně nově vzniklé aplikace „databáze událostí“ * Zavedení konfiguračních souborů pro nastavení synchronizace dat a následná synchronizace, převod dat   *Poznámka: Po dokončení základní migrace dat bude nutné ze strany České filharmonie projít jednotlivé události, řady, zájezdy apod., zkontrolovat je, případně některé věci doplnit či upravit.* | Události, Koncertní řady, Zájezdy, Interpreti, skladatelé | ~~57 750 Kč~~ 51 900 Kč |
| Cena celkem |  | 158 400 Kč |

Uvedené ceny jsou bez DPH.

# Časový a splátkový harmonogram položek

Harmonogram se může změnit v závislosti na akceptaci jednotlivých etap, či v závislosti na dodání podkladů pro realizaci. Jednotlivé etapy na sebe nemusejí bezprostředně časově navazovat. Fakturace jednotlivých etap probíhá vždy po odevzdání a schválení jednotlivých bloků projektu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Termín | Cena v Kč |
| Zahájení projektu | 3. 6. 2019 | 35 000 Kč |
| Etapa 01   * Návrh / zadání redesignu úvodní stránky včetně specifikace změn v redakčním systému * Dokončení návrhu / zadání pro seznam koncertů včetně specifikace funkčnosti jednotlivých komponent a specifikace rozšíření administrace událostí * Grafický návrh seznamu událostí včetně rozpracovaných komponent * Rozšíření nové databáze událostí včetně rozhraní API | + 2 týdny  (17. 6. 2019) | 35 000 Kč |
| Etapa 02   * Grafický návrh úvodní stránky * Návrh URL adres s ohledem na SEO * Vytvoření rozhraní pro čtení na straně současného systému pro správu událostí (ticketing.ceskafilharmonie.cz) * Vytvoření zabezpečeného rozhraní pro zápis na straně nově vzniklé aplikace „databáze událostí“ | + 2 týdny  (1. 7. 2019) | 35 000 Kč |
| Etapa 03   * Zprovoznění nové úvodní stránky * Zavedení konfiguračních souborů pro nastavení synchronizace dat a následná synchronizace, převod dat * Zprovoznění nového programu – seznamu událostí a nasazení na vývojový server * Školení pro práci s redakčním systémem | + 2 týdny  (15. 7. 2019) | 35 000 Kč |
| Etapa 04   * Finální otestování zobrazení a funkčnosti webu při různých rozlišeních a pro různé prohlížeče * Nasazení na vývojový a produkční server * Podpora zavedení aplikace do reálného provozu * Předání díla   Poznámka: Termín spuštění je závislý na finální kontrole převedených dat v nové databázi událostí ze strany ČF. | + 2 týdny  (29. 7. 2019) | 18 400 Kč |
| Souhrn | + 8 týdnů  (29. 7. 2019) | 158 400 Kč |

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Tato cena zahrnuje kompletní návrhářské, programátorské a grafické práce spojené s výrobou webové prezentace v navrhovaném rozsahu, nezahrnuje případná rozšíření, licence na programové vybavení, ani poplatky za služby spojené s provozováním webhostingu či platby za domény apod.

Perspectivo s.r.o. potvrzuje, že na realizaci tohoto projektu má dostatečné kapacity potřebné pro úspěšné dokončení zakázky.

Dále se zavazuje výše uvedené lhůty dodržet a dodat k dané lhůtě řešení prvotřídní technologické kvality. Realizace zakázky v těchto termínech nicméně současně předpokládá maximální součinnost objednatele při předávání podkladů, akceptace jednotlivých verzí apod.

Na dílo je poskytována záruka 24 měsíců na programátorské chyby. Záruka se nevztahuje na chyby vzniklé předáním neúplných, chybných podkladů a na chyby v použitých softwarových produktech.

**Tomáš Hanč**  
E: XXXXXXXXXXX

T: XXXXXXXXXXXX

**Perspectivo s.r.o.**

Nádražní 59/112

150 00 Praha 5 – Smíchov

Telefon: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXX

V Praze dne 31. 5. 2019 V Praze dne 31. 5. 2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za Zhotovitele za Objednatele  
 Tomáš Hanč, jednatel Michal Medek, obchodní náměstek