STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

náměstí Generála Píky 2110/8, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vážený pane

Ing. Václav Kulil, Ph.D.

Sokolská třída 2416/33

Moravská Ostrava

702 00 Ostrava

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:	SPU 236493/2019

Spisová značka:	SP7457/2019-504101

Vyřizuje.: 	Michaela Šmolíková

Tel.:		702126667

ID DS:		z49per3

E-mail:		m.smolikova1@spucr.cz

Datum:		12. 6. 2019

Dodatek č. 1 k Objednávce č. 243-2019-504101 - Vypracování revizního znaleckého posudku

Objednatel:

Česká republika-Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

se sídlem náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

IČO: 01312774

Zhotovitel:

Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Sokolská třída 2416/33,

Moravská Ostrava,

702 00 Ostrava

KPÚ pro Plzeňský kraj na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednal „Vypracování revizního znaleckého posudku“. Tato objednávka byla zveřejněna v registru smluv dne 25. 4. 2019.

Tímto dodatkem se na žádost zhotovitele ze dne 10. 6. 2019 prodlužuje termín předání díla nejpozději do 30. 6. 2019.

Důvodem prodloužení termínu jsou další požadavky ze strany objednatele resp. Oddělení tvorby cen a verifikace na dodatečná šetření (dále jen „OTCaV“), které jsou potřebné k řádnému dokončení díla.

Zhotoviteli byly dodány další cenové vzorky, které je nutno z důvodů objektivnosti posoudit. Momentálně probíhají konzultace sporných otázek. Dále OTCaV dospěl k názoru, že před konečným odevzdání díla bude nutné výsledky projednat s Odborem převodu majetku státu z hlediska dalších následných závěrů.

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají platná.

S pozdravem

Ing. Jiří Papež

Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Akceptace objednávky dne: 12. 6. 2019 Ing. Vladimírem Kulilem, Ph.D. ředitelem Ústavu oceňování majetku a Certifikačního orgánu ÚOM při EkF VŠB – TU Ostrava