objednávka

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatel:****PRIA System, s.r.o.**se sídlem:Nad Stráněmi 5656760 05 ZlínIČO: 29206740DIČ: CZ29206740Spisová značka: C 65663 vedenáu Krajského soudu v BrněKontaktní osoba: Lukáš GajdušekEmail: Telefon:  | **Klient (odběratel):****Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.**se sídlem:J. A. Bati 5520761 90 ZlínIČ: 277 44 485Spisová značka: O 338 vedená u Krajského soudu v BrněKontaktní osoba: Mgr. Petra PsotkováEmail: Telefon:  |

## Předmět spolupráce / rozsah prací:

Tvorba kampaně pro Facebook a Instagram – trvání od poloviny května do poloviny července 2019

**Jednorázové práce:**

* výstavba kampaně – výstupem bude správně nastavená kampaň pro Facebook a Instagram. Kampaně bude trvat od půlky května do půlky července, tedy 2 měsíce. - 7 h
* grafika – tvorba bannerů – výstupem budou bannerů ve dvou formátech pro sociální sítě Facebook a Instagram - 6 h
* základní copywriting pro texty bannerů - 2 h

**Pravidelné práce:**

* správa sociálních sítí – monitoring kampaně, udržování - 7 h / měsíc – celkem 14 h za dva měsíce

**Média:**

* rozpočet médií je stanoven celkem na 40 000 Kč – 20 000 Kč na měsíc

**KPI – odhadované měřitelné cíle kampaně při rozpočtu 40 000 Kč na média:**

* 800 – 1,6 mil zobrazení
* 100 – 160 tis zasažení
* 1,5 – 2,3 tis kliknutí

***Počet hodin: 29 h***

***Hodinová sazba: 1 200 CZK / h bez DPH***

***Celkem za jednorázové práce: 34 800 CZK bez DPH***

***Celkem včetně médií: 74 800 Kč bez DPH***

## Harmonogram prací:

***6.5.2019 zahájení prací***

* Jednorázové práce

**15.5.2019 ukončení prací (spuštění kampaně)**

**15.5.2019 zahájení prací**

* pravidelné práce – správa sociálních sítí – monitoring kampaně, udržování

**15.7.2019 ukončení prací**

## Fakturace:

Jednotlivé části objednávaných pracích bude Dodavatel fakturovat měsíčně.

## Odsouhlasení objednávky:

Za **Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.** odsouhlasila **Mgr. Petra Psotková**

* **dne: 6. 5. 2019**
* **odsouhlasila: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_**

(jméno a podpis zástupce)