HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ

NA AKCI:

„Konečné zajištění části objektu Zahradní 719/21“

| Popis plnění | Měsíce a týdny roku 2019 |
| --- | --- |
| a činnosti | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Zpracování cenové a termínové nabídky, návrh a podpis smlouvy o dílo - předpoklad | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prohlídka a doměření stávajícího stavu části objektu, vyhodnocení provedených sond |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasport a digitalizace stávajícího stavu zajišťované části objektu |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh a dokumentace trvalého zajištění části objektu – stavebně konstrukční řešení |  |  | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace trvalého zajištění části objektu – stavební řešení, PBŘ, tech. instalace, HGP |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkazy výměr, stavebních prací a dodávek, kontrolní rozpočet stavby |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inženýrská činnost – vyjádření správců inženýrských sítí |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inženýrská činnost – stanoviska a vyjádření DOSS, podání žádosti o SP - předpoklad |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vydání SP - předpoklad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |
|  | 12.06.2019 | 17.06.2019 | 24.06.2019 | 01.07.2019 | 08.07.2019 07 | 15.07.2019 | 22.07.2019 | 29.07.2019 | 05.08.2019 | 12.08.2019 | 19.08.2019 | 26.08.2019 | 02.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | 23.09.2019 | 30.09.2019 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 28.10.2019 |

Datum:     											Zpracoval:     Ing. Harzer