**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/S/200/115**

**Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism**

a

**YOUR SYSTEM, spol. s.r.o.**

1. Smluvní strany
	1. Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Vinohradská 46, 20 41 Praha 2 |
| IČ:  | 49 27 76 00 |
| DIČ: | CZ 49 27 76 00 |
| Zastoupené: | xxxx |

(dále jen „Objednatel“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | YOUR SYSTEM, spol. s.r.o. |
| Sídlo: | Türkova 2319/5, 149 00 Praha 4  |
| Zastoupená: | xxxx  |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ:  | 00174939 |
| DIČ: | CZ00174939 |
| Zhotovitel je plátce DPH  | ANO |

(dále jen „Dodavatel“)

Uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

1. Základní ustanovení

Dne 5. 4. 2018 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu tímto dodatkem č. 1 mění takto:

1. Článek III. smlouvy, se nově rozšiřuje o bod 3.6., který zní takto:

Dodavatel se zavazuje provést dokončení reimplementace portálu [www.kudyznudy.cz](http://www.kudyznudy.cz) na platformu Kentico 11, zajistit veškeré práce a činnosti nutné k úspěšnému dokončení a spuštění nové verze portálu (dále jen „KzN2“).

1. Článek III. smlouvy, se nově rozšiřuje o bod 3.7., který zní takto:

Pro úspěšné dokončení KzN2 je nutné provést následující činnosti:

* Implementace, vývoj požadavků uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.
* Společné testování zejména kritických funkcí a částí portálu a redakčního systému uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku.
* Konfigurace nové infrastruktury pro portál ve spolupráci s firmou Laconex.
* Předání KzN2 a provedení akceptačních testů a předání díla dle podmínek uvedených v článku č. 4 tohoto dodatku.
* Provedení migrace dat ze stávajícího portálu, pořízených nejpozději 5 dní před spuštěním KzN2.
* Předání všech požadovaných podkladů nutných pro bezproblémový provoz portálu, které jsou uvedeny v článku č. 6 tohoto dodatku.
* Spuštění KzN2 do produkce.
* Podpora provozu po spuštění KzN2 po dobu 1 měsíc, za podmínek uvedených v příloze č. 3 tohoto dodatku.
1. Článek III. smlouvy, se nově rozšiřuje o bod 3.8., který zní takto:

V tabulce jsou uvedeny předpokládané odhady času nutné pro činnosti uvedené v článku č. 2 tohoto dodatku. Dodavatel bere na vědomí, že datum spuštění portálu stanoví Objednatel kdykoliv po předání portálu a podpisu Akceptačního protokolu. Podpora provozu začíná běžet od data spuštění portálu nikoliv od jeho dokončení a předání Objednateli.

|  |  |
| --- | --- |
| **Činnost** | **Trvání ve dnech** |
| Implementace, vývoj požadavků | 30 |
| Společné testování, řešení a opravy chyb | 30 |
| Migrace dat z produkčního portálu | 5 |
| Akceptační testy, předání díla | 30 |
| Instalace a konfigurace infrastruktury | 5 |
| Vytvoření, doplnění, předání dokumentace a podkladů | 5 |
| Spuštění portálu | 5 |
| Podpora provozu | 30 |

Detailní harmonogram realizace je uveden v příloze č. 5.

1. Smlouva, se nově rozšiřuje o článek XII, který zní takto:

## Předání a akceptace dokončení reimplementace portálu [www.kudyznudy.cz](http://www.kudyznudy.cz)

* 1. Zhotovitel má povinnost prokázat Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu a dále prokázat, že vytvořené dílo odpovídá požadavkům a specifikaci uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
	2. Smluvní strany ujednávají, že Dílo je provedeno jeho předvedením a předáním Objednateli, pokud je způsobilé sloužit svému účelu.
	3. Smluvní strany ujednávají, že způsob předání Díla bude následující:

Instalace webové aplikace na server určený objednatelem, vytvoření administrátorských přístupů, migrace kompletních dat ze stávajícího webu, které nejsou starší než 5 kalendářních dní od data předání díla k akceptaci a provedení testů na základě objednatelem dodaných kritických částí a funkcí, které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku. Před předáním díla Objednateli se provádí akceptační řízení, při kterém se prověřuje funkčnost Díla oproti požadavkům a parametrům stanovených v Příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto dodatku a funkcionalitě stávajícího webu a okolnost, zda Dílo nevykazuje vady (dále jen „Akceptační řízení“). Akceptační řízení proběhne následovně:

1. Kompletně dokončené Dílo se Zhotovitel zavazuje otestovat a předat jej Objednateli k testování nejpozději v termínu 29. července 2019 (dále jen „Akceptační testy“);
2. Po předání Díla Objednateli k Akceptačním testům vyhotoví Objednatel protokol (dále jen „Akceptační protokol“), ve kterém uvede seznam vad Díla včetně jejich vymezení, popř. uvede, že Dílo nevykazuje vady a tento doručí Zhotoviteli nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne předání Díla Objednateli k Akceptačním testům;
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uvedené v Akceptačním protokolu a upravené Dílo opět předložit Objednateli k Akceptačním testům ve lhůtě nejvýše 10 (deset) dnů ode dne obdržení Akceptačního protokolu;
4. Objednatel se zavazuje upravené Dílo otestovat a do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne jeho opětovného obdržení od Zhotovitele k Akceptačním testům vyhotovit nový Akceptační protokol, ve kterém uvede, že veškeré vady byly odstraněny a Dílo již vady nevykazuje, popř. opět uvede seznam vad a tento doručí Zhotoviteli.
	1. Za dokončení a předání Díla se považuje jeden z následujících okamžiků (podle toho, který nastane nejdříve):
5. Objednatel doručí Zhotoviteli Akceptační protokol, ze kterého bude zcela zřejmě vyplývat, že Dílo nevykazuje žádné zásadní vady bránící použití aplikace a Objednatel akceptuje Dílo. V takovém případě Zhotovitel instaluje Dílo na produkční server určený objednatelem na adresu <https://www.kudyznudy.cz>;
6. uplyne 30 pracovních dnů ode dne předání Díla k Akceptačním testům, popř. k opakovaným Akceptačním testům, aniž by Objednatel doručil Zhotoviteli Akceptační protokol ohledně výsledku Akceptačních testů. V takovém případě Zhotovitel instaluje Dílo na produkční server určený objednatelem na adresu <https://www.kudyznudy.cz>;
7. Objednatel začne užívat Dílo k účelům, pro něž Dílo objednával, bez ohledu na to, zda Akceptační testy byly uskutečněny a s jakým výsledkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za užívání ve smyslu tohoto ustanovení se nepovažuje jakékoliv užívání Díla v rámci Akceptačního řízení.
	1. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán Akceptační protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Díla. Současně s dílem Zhotovitel předá Objednateli všechny požadované výstupy a dokumenty uvedené v článku č. 6 tohoto dodatku.
	2. Převzetím Díla, tj. podepsáním Akceptačního protokolu oběma smluvními stranami, přechází na Objednatele vlastnické právo k předmětu Díla.
	3. Termín předání Díla se prodlužuje vždy o dobu:
8. po kterou byl Objednatel v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti definované v příloze č. 4;
9. po kterou byl Objednatel v prodlení s plněním jiné své povinnosti, pokud porušení této povinnosti omezovalo Zhotovitele v možnosti plnění jeho povinností;
10. Článek XII Závěrečná ustanovení se mění na článek XIII.
11. Článek III. smlouvy, se nově rozšiřuje o bod 3.9., který zní takto:

Dodavatel společně s dokončením a nasazením portálu do ostrého provozu dodá objednateli následující:

* Detailní popis průběhu reimplementace, KPI, milestones, Epic, tasks včetně komentářů
* Seznam a popis veškerých bezpečnostních patchů, workaround, hotfix a další nestandardní implementace
* Dokumentace a postup k migraci dat, deploymentu, buildování
* Úvodní analýza na základě, které byla naplánována a provedena reimplementace, včetně komentářů a poznámek
* Programátorská dokumentace k nově vytvořenému zdrojovému kódu, popis použitých knihoven, APIs.
* Zdrojový kód, ze kterého je vytvořený produkční build. Dále kompletní historie změn, commitů včetně komentářů v produkční i testovací větvi verzovacího systému.
* Kompletní dump databáze včetně obsahu tabulek vytvořený v den spuštění KzN2 do produkce.
* Seznam knihoven a komponent třetích stran včetně typu poskytnuté licence.
* Nasazené GA a jiných měřících kódů a služeb dle požadavků zadavatele, přesměrování původních URL, zachování metadat u všech typů obsahu a stránek.
* Udělení administrátorského přístupu pro pověřené pracovníky zadavatele do redakčního systému webu.
* Zdrojové soubory grafického návrhu aplikace ve formátu psd nebo sketch, pokud byly vytvořeny a použity na webu.
* HTML šablony včetně stylů, javascriptů, knihoven třetích stran, pokud byly vytvořeny a použity na webu.
* Kompletní záloha stávajícího portálu, všech dat, zdrojových kódů, konfigurace, souborů a databáze ke dni spuštění nové verze portálu.
1. Cena platební podmínky

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že článek VI. Se rozšiřuje o bod 6.6., který zní takto:

Objednavatel se zavazuje zaplatit 200.000,-Kč bez DPH do 14 dnů a to na základě faktury Dodavatele s tím, že budou splněny všechny body stanovené v článku II. tohoto dodatku, nejdříve 60 dnů od spuštění portálu [www.kudyznudy.cz](https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.kudyznudy.cz&c=E,1,0SmajgEQ7q85Xt7XJz5pW2_hS51wSMCJ65MsY6uZ7W8AzEKov_2hokPu7x1pb0oU2Ou_ovy62QGVRXkYz0bSYWXlYRnvibdw_mXbigtOuCUJ&typo=1#_blank), jeho provozu bez kritických chyb a při dosažení minimálně stejné návštěvnosti za srovnatelné období roku 2018, tedy za využití Zadržovacího práva dle §1395 Zák. č. 89/2012 Sb. ,,občanský zákoník".

IV. Ostatní ujednání

Smluvní strany shodně prohlašují, že v ostatních ujednáních zůstává obsah smlouvy č. 18/S/200/115 nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dnem uzavření tohoto Dodatku je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření tohoto Dodatku den z označených dnů nejpozdější.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:  |  Za dodavatele: |
|   |   |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

Příloha č. 1 Seznam prací a úkolů

Příloha č. 2 Kritické funkce

Příloha č. 3 Podpora provozu po spuštění do produkce

Příloha č. 4 Požadavky na součinnost

Příloha č. 5 Detailní harmonogram