DODATEK Č. 1

KE SmlouvĚ o dílo pro část č. 2 veřejné zakázky

Veřejná zakázka (stavba): **„Domy pro sociální účely v Ostravě“**

Místo plnění:

* k. ú. Nová Bělá, parc. č. 1226/35
* k. ú. Výškovice, parc. č. 883/5

**I.
Smluvní strany**

1. **Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov

zastoupené: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace

IČO: 70631808

DIČ: CZ70631808

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Andrej Foltýnek, tel.: 720970657,

 a další písemně pověřený pracovník

(dále jen „*objednatel*“)

1. **MORYS s. r. o.**

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Pavel Mrhač, jednatel

IČO: 42864771

DIČ: CZ42864771

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jaromír Planka

(dále jen „*zhotovitel*“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro část č. 2 veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“):

**I. Předmět dodatku č. 1**

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. III. smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných požadavků objednatele v ceně 88 122,70 Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně 451 507,17 Kč bez DPH. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován ve změnových listech č. 001 a 002 a v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 1 se cena za dílo uvedená v čl. V., bod 1. smlouvy zvyšuje o 88 122,70 Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o 451 507,17 Kč bez DPH.

**Rekapitulace celkové ceny díla:**

Cena díla dle základní smlouvy o dílo ………………………. 31 177 272,53 Kč bez DPH

Cena za změnu díla dle dodatku č.1 ………………………. – 363 384,47 Kč bez DPH

---------------------------------------------------------------------------------------------------

**Celková cena díla pak činí 30 813 888,06 Kč bez DPH**

**DPH 4 622 083,21 Kč**

**Celková cena díla 35 435 971,27 Kč vč. DPH**

**II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy č 001 a 002 vč. položkových rozpočtů VCP a MNP

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
5. Tímto dodatkem se uplatňuje § 222 zákona, odst. 4 Zákona o VZ.

V Ostravě dne 13.6.2019 V Ostravě dne 13.6.2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele za zhotovitele

PhDr. Svatopluk Aniol Ing. Pavel Mrhač

ředitel organizace jednatel