Objednávka č. : 2019300774 Referent (uveďte na dod. listě a faktuře) : Mgr. Jakub Dutka Sít aktérů pro domov, z.s. Kollárova 450/16 709 00 Ostrava Telefon : 221 92 3266 Bankovní spojení : ČNB Praha 1 Číslo bank.účtu : 2229001/0710 IČ : 00551023 V Praze dne : 15. 5. 2019 Číslo PRV : 2019100616

Objednáváme u Vás zpracování analýzy aktuální praxe ve spolupráci sociálních pracovníků obcí, úřadů práce a služeb pro osoby bez domova. Cílem zadané studie je získat podklady pro plnění výzkumných a analytických opatření, opatření zaměřených na sociální služby, sociální pracovníky a další relevantní aktéry místní úrovně, jak plyne z Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Studie se specificky zaměří na otázky spolupráce aktérů při řešení nepříznivé sociální situace lidí bez domova. Funkční spolupráce aktérů je základní podmínkou úspěšného procesu začleňování, jedná se proto o analytické téma zásadního významu. Poznatky budou využity při vytváření navazující Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví. Výběr realizátora, kterým je Síť aktérů pro domov, z.s. (dále jen „SAD“), je určen jak specifickým zaměřením a plnou odbornou kompetencí subjektu, tak také schopností zajistit odpovídající vzorek respondentů z řad členů organizace či ostatních poskytovatelů sociálních služeb. SAD splňuje kritérium tematického odborného zaměření na problematiku bezdomovectví, sociálních služeb a pomáhající profese, zároveň indikuje historie organizace předpokládanou kvalitu požadovaného výstupu. Realizátor je srozuměn s tím, že splatnost faktury činí u Ministerstva práce a sociálních věcí 30 dní. Požadované výstupy: -příprava příslušného dotazníku, fokusní skupiny (min. 7 osob), zajištění souboru respondentů (min. 70 osob), sběr dat a následné zpracování analýzy -při realizaci musí být splněny následující podmínky: analýza bude kombinovat výstupy fokusní skupiny a dotazníkového šetření; analýza se orientuje na zkušenosti sociálních pracovníků azylových domů, denních center a terénních programů pro osoby bez domova, zda a jakým způsobem se na tomto řešení podílí u jejich klientů sociální pracovníci obce a úřadů práce, jak je jejich pomoc pro klienty dostupná, jaké bariéry případně registrují; studie musí zohledňovat vnější podmínky, jako je postavení (typ) obce, síť služeb v ní dostupná atd. -min. rozsah dodané analýzy je 45 normostran stran -realizátor dodrží tento harmonogram prací: konzultace dotazníku do 30. 6. 2019, odevzdání 1. verze analýzy k připomínkám do 7. 10. 2019, finální verze dodaná objednavateli do 1. 11. 2019 -akceptaci díla provede pověřený zaměstnanec oddělení 225 na základě předávacího protokolu, poté lze vystavit fakturu Celková maximální částka k fakturaci je 85.000,-Kč.

Mgr. David Pospíšil Mgr. Jitka Modlitbová

řed.odboru 22 ved. odd. 225

Povoleno Razítko úřadu Objednávající