##### D O D A T E K č. 4

**ke smlouvě o dílo č. 1678-2012-130714 (19/2012) ze dne 19.9.2012 na „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Záblatí“**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:**

**Adresa: ČR - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

**Pobočka České Budějovice**

 **Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Karel Zvěřina,

 vedoucí Pobočky České Budějovice

**v technických záležitostech je oprávněn jednat**: Ing. Karel Zvěřina

**Bankovní spojení:** xxxxxx

## Číslo účtu: xxxxxx

**IČ** 01312774

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1.2013 je tedy objednatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

**a**

**Z h o t o v i t e l: GEOPOZEM v.o.s., České Budějovice**

**Adresa:** Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

**Zastoupený:** Ing. Petrem Drsem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Petr Drs

**V technických záležitostech je oprávněn jednat**: Ing. Petr Drs

**Bankovní spojení:** xxxxxx

## Číslo účtu: xxxxxx

**IČ/DIČ:** 25199161/CZ25199161

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. A, vložka 5493.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

**Odůvodnění dodatku:**

Dohodou oprávněných zástupců obou smluvních stran se, ve smyslu závěrů z kontrolního dne konaného 15.11.2016, mění termín ukončení takto:

Dílčí fakturační celek

2d – kompletní dokumentace návrhu KoPÚ z 30.11.2016 na 28.02.2017

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

#### V Českých Budějovicích, dne ……………………

***Za objednatele: Za zhotovitele:***

....……................................................... ......................................................

 Ing. Karel Zvěřina Ing. Petr Drs

 vedoucí Pobočky České Budějovice statutární orgán zhotovitele