DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.SOD/00569/2018/OTS

VÝSADBA CELOPLOŠNÉ LINIOVÉ ZELENĚ, ŘÍČANY

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen  smlouva)

| OBJEDNATEL: | Město Říčany |
| --- | --- |
| sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| zastoupený: | Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města |
| bankovní spojení | KB, a.s., pobočka Říčany |
| číslo účtu: | 724201/0100 |
| IČO: | 00240702 |
| DIČ: | CZ00240702 |
| Identifikátor datové schránky: | skjbfwd |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Mgr. Eva Šebková |
| Technický dozor investora (TDI): | 3L studios s.r.o.- Michaela Kosová |
| tel.: | 725 005 140 |
| Email: | eva.sebkova@ricany.cz |
| dále „Objednatel“ |  |
| ZHOTOVITEL: | H-REKULTIVACE, a.s. |
| sídlem: | Černovice 226, 430 01, Chomutov |
| zastoupený: | Marcelem Holečkem, předsedou představenstva |
| bankovní spojení | ČSOB, a.s.., pobočka Chomutov |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 25032739 |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Vratislav Fronk |
| tel.: |  |
| email |  |
| dále „Zhotovitel“ |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací  na akci „Výsadba celoplošné liniové zeleně, Říčany“

# Předmět plnění

Předmět plnění spočívá ve vícepracích pro realizaci změny předmětu díla, tak jak je uvedeno v cenové nabídce firmy H-REKULTIVACE ze 13.5.2019, situačním plánu změny a „Oznámení změny OPŽP“, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD. Důvodem změny je skutečnost, že po ukončení realizace 1. části díla byla zjištěna kolize části projektu (pozemky č.270/1 a 270/2 tvořící remíz A) s jiným projektem, na které město Říčany také získalo dotaci (konkrétně projekt Cyklostezka do Prahy na kole, úsek Mnichovice – Kolovraty). Vzhledem k tomu, že důvodů technických a s ohledem na místní morfologii terénu nelze zasáhnout do projektu cyklostezky, bylo nutné provést úpravu projektu Výsadby celoplošné liniové zeleně, která generuje nutnost víceprací spočívajících v přemístění oplocenky v délce 120m, přesazení 6 stromů, 480 ks keřů a „přesunutí“ 395 m2 trávníku.

# Doba provádění předmětu plnění

Veškeré vícepráce uvedené v tomto dodatku č.1 a jeho přílohách budou zhotovitelem dokončeny do 31.10.2019.

# Cena předmětu plnění

Cena víceprací dle cenové nabídky uvedené v čl. 2. tohoto dodatku č. 1, se sjednává takto:

Cena za veškeré vícepráce dle cenové nabídky bez DPH…………………………….93 200,- Kč

Cena za veškeré vícepráce dle cenové nabídky včetně DPH………………………112 772,- Kč

Původní cena díla bez DPH………………………..………………………………………….2 431 566,- Kč

Cena díla se zahrnutými náklady na vícepráce bez DPH………………………..2 524 766,- Kč

Cena díla se zahrnutými náklady na vícepráce včetně DPH…………..……3 054 966,86 Kč

# Záruka na dílo

5.1      V článku  6 smlouvy (Záruka na provedení díla) se doplňuje odstavec 6.7 v tomto znění:

Objednatel se zavazuje, že v případě úhynu jakékoliv sazenice (stromu či keře), která byla zhotovitelem přesazována na základě  dodatku č.1, uhradí zhotoviteli cenu za pořízení a výsadbu nové sazenice stejného druhu, velikosti a kvality, jako měla uhynulá sazenice v době realizace 1.části díla, a to ve výši dle Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Náhrada každé takové sazenice pak proběhne ve vhodných klimatických podmínkách v nejbližším možném termínu zohledňujícím agrotechnické lhůty, přičemž tříletá záruka na nově vysazenou dřevinu počíná běžet dnem jejího vysazení.

# Ostatní a závěrečná ustanovení

6.1.	Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.

6.2.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6.3.	Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

6.4.	V souladu se směrnicí města č.5/2016, čl. XV, odst. 2. odsouhlasil uzavření tohoto dodatku č. 1 dne 15.5.2019 starosta města.

6.5.	Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

6.6.	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 –Oznámení změny OPŽP

Příloha č.2 – Situační plánek a legenda změn

Příloha č.3 – Cenová nabídka firmy H-Rekultivace, a.s.

| V Říčanech | dne | V | dne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  |  |
| ……………………………….. |  | ………………………………….. |  |  |
| Mgr. Vladimír Kořen |  |  |  |  |
| starosta města |  |  |  |  |