**Dodatek č.5**

ke smlouvě o dílo č. 1078/ORM/2018 ze dne 29. 6. 2018 dle § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018, dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2018, dodatku č. 3 ze dne 6. 3. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 17. 4. 2019 v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 599/19-RM ze dne 30. 5. 2019 a týkající se akce:

**„Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

## Objednatel: Statutární město J i h l a v a

Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

## Zhotovitel: **Podzimek a synové s.r.o.**

se sídlem: Váňovská 528/22, 589 01 Třešť

zápis v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883

zastoupený: Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem společnosti

IČO: 46978194

DIČ: CZ46978194

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
   1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 1078/ORM/2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018, dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2018, dodatku č. 3 ze dne 6. 3. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 17. 4. 2019 (dále též jako „smlouva“).
   2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 20 - 24.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změna č. 20 – SDK konstrukce

V rozpočtu byly špatně vykázané dělící SDK (sádrokartonové) příčky mezi hernami a ložnicemi. Dělící příčky v 2.NP zcela v rozpočtu chyběly a příčky v 1.NP měli špatnou výměru. Dále ve výkazu výměr nebyly zohledněny revizní otvory v SDK podhledech – z důvodu přístupu k uzávěrům, revize a kontrola požárních ucpávek a požárních klapek VZT.

Odpočet - 4.819,50 Kč

Přípočet + 81.672,02 Kč

Celkem + 76.852,52 Kč

Změna č. 21 – skleněné zábradlí

Na základě zápisu z KD ze dne 28. 2. 2019 byla architektem změněna konstrukce zábradlí na hlavním schodišti. Důvodem byl problém se skrytým kotvením skleněného zábradlí do ŽB parapetu. Skleněné zábradlí nahrazené nerezovým sloupkem s výplní z tahokovu.

Odpočet - 41.934,16 Kč

Přípočet + 38.086,65 Kč

Celkem - 3.847,51 Kč

Změna č. 22 – nefakturované položky

V průběhu výstavby došlo k drobným změnám, které vyvolaly méněpráce.

Odpočet - 89.081,95 Kč

Změna č. 23 – hygienická měření

Na základě zápisu z KD ze dne 4. 4. 2019 bylo dohodnuto, že zhotovitel zajistí hygienická měření dle požadavků KHS.

Přípočet + 59.823,75 Kč

Změna č. 24 – záměna šířky desky na kuch.linky

Plánovaná hloubka pracovní desky 600 mm neumožňovala vhodné zabudování profesionální myčky. Z toho důvodu je nutné pracovní desku upravit na hloubku 700 mm.

Přípočet + 7.127,40 Kč

Odpočet celkem - 135.835,61 Kč

Přípočet celkem + 186.709,82 Kč

Dodatek č. 5 celkem **+ 50.874,21 Kč**

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
   2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:*

***Cena dle smlouvy bez DPH 63.349.417,00 Kč***

*Dodatek č. 1*

*Celková cena dodatku č. 1 bez DPH + 1.205.732,07 Kč*

*Dodatek č. 2*

*Celková cena dodatku č. 2 bez DPH + 20.743,10 Kč*

*Dodatek č. 3*

*Celková cena dodatku č. 3 bez DPH + 305.699,57 Kč*

*Dodatek č. 4*

*Celková cena dodatku č. 4 bez DPH + 675.189,05 Kč*

***Dodatek č. 5***

***Celková cena dodatku č. 5bez DPH + 50.874,21 Kč***

***Cena celkem za dílo bez DPH   65.607.655,- Kč***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat, s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě.“*

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
   2. Uzavřením tohoto dodatku č. 5 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
   3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
   4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
   5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

V Jihlavě dne 10. 6. 2019 V Třešti dne 6. 6. 2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

…………………………………………… ……………………………………………..

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Petr Laštovička Ing. Martin Podzimek