# Dodatek č.5

ke smlouvě o dílo č. 1078/ORM/2018 ze dne 29. 6. 2018 dle § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018, dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2018, dodatku č. 3 ze dne 6. 3. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 17. 4. 2019 v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 599/19-RM ze dne 30. 5. 2019 a týkající se akce:

„Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“

- SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a

Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: 		Ing. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky

IČO: 			00286010

DIČ: 			CZ00286010

## Zhotovitel:	            Podzimek a synové s.r.o.

se sídlem: 		Váňovská 528/22, 589 01 Třešť

zápis v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883

zastoupený: 		Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem společnosti

IČO:			46978194

DIČ:			CZ46978194

Peněžní ústav:		xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxx

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 1078/ORM/2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018, dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2018, dodatku č. 3 ze dne 6. 3. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 17. 4. 2019 (dále též jako „smlouva“).

  - V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 20 - 24.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změna č. 20 – SDK konstrukce

V rozpočtu byly špatně vykázané dělící SDK (sádrokartonové) příčky mezi hernami a ložnicemi. Dělící příčky v 2.NP zcela v rozpočtu chyběly a příčky v 1.NP měli špatnou výměru. Dále ve výkazu výměr nebyly zohledněny revizní otvory v SDK podhledech – z důvodu přístupu k uzávěrům, revize a kontrola požárních ucpávek a požárních klapek VZT.

Odpočet                                                                             - 4.819,50 Kč

Přípočet                                                                           + 81.672,02 Kč

Celkem                                                                            + 76.852,52 Kč

Změna č. 21 – skleněné zábradlí

Na základě zápisu z KD ze dne 28. 2. 2019 byla architektem změněna konstrukce zábradlí na hlavním schodišti. Důvodem byl problém se skrytým kotvením skleněného zábradlí do ŽB parapetu. Skleněné zábradlí nahrazené nerezovým sloupkem s výplní z tahokovu.

Odpočet                                                                             - 41.934,16 Kč

Přípočet                                                                            + 38.086,65 Kč

Celkem                                                                                - 3.847,51 Kč

Změna č. 22 – nefakturované položky

V průběhu výstavby došlo k drobným změnám, které vyvolaly méněpráce.

Odpočet                                                                           -  89.081,95 Kč

Změna č. 23 – hygienická měření

Na základě zápisu z KD ze dne 4. 4. 2019 bylo dohodnuto, že zhotovitel zajistí hygienická měření dle požadavků KHS.

Přípočet                                                                           + 59.823,75 Kč

Změna č. 24 – záměna šířky desky na kuch.linky

Plánovaná hloubka pracovní desky 600 mm neumožňovala vhodné zabudování profesionální myčky. Z toho důvodu je nutné pracovní desku upravit na hloubku 700 mm.

Přípočet                                                                             + 7.127,40 Kč

Odpočet celkem                                                              - 135.835,61 Kč

Přípočet celkem                                                             + 186.709,82 Kč

Dodatek č. 5 celkem                                                       +  50.874,21 Kč

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

  - Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH				 63.349.417,00 Kč

Dodatek č. 1

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH		          + 1.205.732,07 Kč

Dodatek č. 2

Celková cena dodatku č. 2 bez DPH                                 + 20.743,10 Kč

Dodatek č. 3

Celková cena dodatku č. 3 bez DPH                              + 305.699,57 Kč

Dodatek č. 4

Celková cena dodatku č. 4 bez DPH                             + 675.189,05 Kč

Dodatek č. 5

Celková cena dodatku č. 5bez DPH                              + 50.874,21 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH 	                                    65.607.655,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat, s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě.“

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

  - Uzavřením tohoto dodatku č. 5 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.

  - Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

  - Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

  - Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

V Jihlavě dne 10. 6. 2019       			            V Třešti dne 6. 6. 2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

……………………………………………			 ……………………………………………..

Za objednatele 					        Za zhotovitele

Mgr. Petr Laštovička					   Ing. Martin Podzimek