**DODATEK č. 4**

**k SOD**

**číslo smlouvy zhotovitele: 16/2016**

**číslo smlouvy objednatele: 268/2016**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**Název díla:**

**„VT Sadovský potok – oprava zdí a dna",**

**Čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických: Ing. Petra Suchopárková

 manažer projektů - specialista

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele: Jitka Pavlasová

 manažer projektu (dále jen MPR)

 tel.: +420 474 636 757

 mobil: +420 602 203 200

 e-mail: pavlasova@poh.cz

Zástupce pro výkon autorského

dozoru: Petr Lejsek,

technický dozor staveb (dále jen TDS)

tel.: + 420 474 636 752

mobil: + 420 606 612 599

e-mail: lejsek@poh.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu: 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: HG partner s.r.o.**

adresa: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – pobočka Úvaly

číslo účtu: 435084389/0800

Společnost HG partner s. r. o. zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510.

Zhotovitele zastupuje: Ing. Michal Dvořák, projektant

mobil: 777 167 967

telefon: 246 082 015

e-mail: dvorak@hgpartner.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Předmětem dodatku je změna termínu plnění díla a cena díla:

**Čl. IV. Termín plnění**

Původní znění:

Ukončení díla:

Etapa č. 1 26. 9. 2016

Etapa č.2 31. 10. 2016

Nové znění:

Etapa č. 1 26. 9. 2016

Etapa č. 2 –předání a převzetí PD 20. 12. 2016

Ukončení díla (po schválení v IK PŘ) 28. 02. 2017

**Čl. V. Cena**

Navyšuje se cena díla o náklady za více práce na předmětu díla:

1. Původní cena díla **219.665,-- Kč bez DPH**

Z toho:

1. Etapa 159.665,-- Kč bez DPH
2. Etapa 60.000,-- Kč bez DPH

 **Nová cena díla celkem 260 665,-- Kč**

Z toho:

1. Etapa 159.665,-- Kč bez DPH
2. Etapa 101.000,-- Kč bez DPH

**Čl. VI. Platební podmínky**

Fakturace bude provedena následovně:

* v případě **prvního dílčího plnění** dnem předání a převzetí DSJ 1. Etapa ve výši **80%** ceny, tzn. **127 732,00 Kč bez DPH.**
* v případě **druhého dílčího plnění** dnem podpisu Rozhodnutí o schválení generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících **20%** ceny DSJ 1. Etapa, tzn. **31 933,00 Kč bez DPH.**
* v případě **třetího dílčího plnění** dnem předání a převzetí DSJ **2. Etapa** ve výši **80%** ceny, tzn. **80800,-- Kč bez DPH**
* v případě **celkového plnění** dnem podpisu Rozhodnutí o schválení generálním ředitelem Povodí Ohře, s.p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících **20%** ceny DSJ 2. Etapy, tzn. **20200,-- Kč bez DPH**

Ostatní články a body smlouvy o dílo se nemění.

Chomutov, dne Úvaly, dne

…………………………………… …………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Jaroslav Vrzák

investiční ředitel Jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik HG partner s.r.o.