S M L O U V A   O   D Í L O 




č. smlouvy zhotovitele:  1/008/2013



č. smlouvy objednatele: 533/2013
Název díla: 

„VD Nechranice, přelivný objekt - sanace“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:
Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:
Stanislav Vaňourek

tel: 606 613 147, e-mail:vanourek@seznam.cz 

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:
9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:
TRANS-REGION-STAV s.r.o. 

adresa:
431 45 Březno u Chomutova čp. 581, p.p. 135

IČ:
477 85 977

DIČ:
CZ47785977

zastoupený:
Eduardem Malinou, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech technických:
David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037

Stanislav Karlík, manažer stavby, tel. 608 074 049


Eduard Malina, stavbyvedoucí
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:
21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:
„VD Nechranice, přelivný objekt - sanace“
a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:
1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
a) Smlouva + Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO. 
b) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce 

c) Zadávací dokumentace 

d) Nabídková cena – položkový rozpočet 

e) Nabídka zhotovitele

f) Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla 

2. Termín provedení díla:
· Zahájení díla:





01.08.2013
· Ukončení díla:





15.11.2014
Podmínkou zahájení prací na návodním líci je snížení hladiny na kótu 265,70 m.n.m.
Objednatel nebude provádět žádné manipulace na vodním díle za účelem umělého snížení vodní hladiny a umožnění či ochránění prováděného díla.
Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání staveniště, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.


Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

3. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se zhotovitel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena 
bez DPH
2.949.823,-  Kč

Cena je pevná celková a konečná. 
Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění.
5. 
Zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů po dokončení stavby při předání díla. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů taktéž a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcí, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 
6. 
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
7.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
V Chomutově dne 28.05.2013


V Chomutově dne 28.05.2013
oprávněný zástupce objednatele                     
oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík




Eduard Malina
investiční ředitel 




jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik 
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