**Dodatek č. 2 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 1/008/2013**

**č. smlouvy objednatele: 533/2013**

**Název díla:**

**„VD Nechranice, přelivný objekt - sanace“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ 70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Stanislav Vaňourek

tel: 606 613 147, e-mail:vanourek@seznam.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.**

**adresa:** Spořická 4965, 430 01 Chomutov

**IČ:** 477 85 977

**DIČ:** CZ47785977

**zastoupený:** Eduardem Malinou, jednatelem společnosti

**zástupce ve věcech technických:** David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037

Stanislav Karlík, manažer stavby, tel. 608 074 049

Eduard Malina, stavbyvedoucí

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**číslo účtu:** 21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu provedení díla**

Vzhledem ke zvýšené hladině v nádrži a průsakům vody na sanované plochy budou dočasně přerušeny stavební práce. Práce budou dokončeny v roce 2015 po záklesu hladiny.

Změny byly projednány na kontrolním dni stavby dne 17.10.2014.

**Mění se bod 2: Termín provedení díla**

* + - * Ukončení díla: původně 15.11.2014

nově do 60 dnů od výzvy objednatele v r. 2015

Ostatní ustanovení bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 11.11.2014 V Chomutově dne 06.11.2014

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Eduard Malina

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik TRANS-REGION-STAV s.r.o