**Dodatek č. 3 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 1/008/2013**

**č. smlouvy objednatele: 533/2013**

**Název díla:**

**„VD Nechranice, přelivný objekt - sanace“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ 70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Stanislav Vaňourek

tel: 606 613 147, e-mail:vanourek@seznam.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.**

**adresa:** Spořická 4965, 430 01 Chomutov

**IČ:** 477 85 977

**DIČ:** CZ47785977

**zastoupený:** Eduardem Malinou, jednatelem společnosti

**zástupce ve věcech technických:** David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037

Stanislav Karlík, manažer stavby, tel. 608 074 049

Eduard Malina, stavbyvedoucí

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**číslo účtu:** 21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu provedení díla**

Z důvodu aktuální potřeby zajištění provedení dodatečného stavebně technického průzkumu betonových konstrukcí přelivného objektu, budou stavební práce dokončeny na základě vyhodnocení průzkumu.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dni stavby dne 8. 10. 2015.

**Mění se bod 2: Termín provedení díla**

Ukončení díla: původně do 60 dnů od výzvy objednatele v r. 2015

nově do 60 dnů od výzvy objednatele v r. 2016

Ostatní ustanovení bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 02.11.2015 V Chomutově dne 27.10.2015

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Eduard Malina

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik TRANS-REGION-STAV s.r.o