DODATEK Č.7 SMLOUVY O DÍLO č. 4/2017

Uzavřena mezi níže uvedenými stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

SMLUVNÍ STRANY

 Objednatel: **Domov pro seniory Horní Stropnice**

 se sídlem: Dobrá Voda 54, 374 01 Horní Stropnice

 IČ: 00666254

 zastoupený: Evou Chaloupeckou, ředitelkou DpS

 bankovní spojení:

 číslo účtu:

 (dále jen „objednatel“)

a

 Zhotovitel: **Ateliér Hronek s.r.o.**

 s místem podnikání: Otakarova 2696/20

 České Budějovice 3, PSČ 370 01

 IČ: 28093968

 zapsán v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích

 oddíl C, vložka 16914

 zastoupený: Ing. Stanislavem Hronkem, jednatelem společnosti

 osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

 bankovní spojení:

 číslo účtu:

 (dále jen „zhotovitel“)

Na základě ústní dohody a vzhledem k faktu, že vydání Opatření veřejné povahy týkající se změny územního plánu umožňující plánovanou přístavbu bude veřejně schvalována na zastupitelstvu Obce Horní Stropnice dne 27.6.2019 a následně vyvěšena na Úřední desce, předpokládá se nabytí právní moci do konce měsíce července. Z tohoto důvodu je upravena doba plnění pro odevzdání projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti spojené s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.

V původní smlouvě se mění a doplňuje:

# Čl. IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

* 1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo, specifikované v Čl. II. této smlouvy, následovně:
1. pro část díla v rozsahu odst. 2.1. písm. **c**) a **d**) do **31.7.2019**

V Českých Budějovicích dne:18.6.2019 V Českých Budějovicích dne:18.6.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eva Chaloupecká, ředitelka DPS Ing. Stanislav Hronek, jednatel